RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE N° 4605/80 - ref.13.-

Nº 1215/87                                 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1987.-

Visto el presente expediente Nº
1694/86 del registro del Departamento de Arquitectura; y

Considerando:

Que mediante Resolución N° 60 dicta-
da por esta Corte Suprema con fecha 22 de enero último
(confr. fs. 33/34), se aprobó una ampliación del contra-
to con la Empresa "Raffo y Mazieres S.A.", por nuevos
trabajos del edificio sede de los Tribunales Federales
de Mar del Plata {calle Bolívar 1052), para las dependen-
cias de los Ministerios Públicos.-

Que, posteriormente,  se aprueba el

correspondiente presupuesto detallado por la suma de aus-
trales ciento cuatro mil cuarenta y cinco con noventa y
nueve ($A 104.045,99), como parcial de la citada amplia-
ción (confr. Resolución N° 926 de fecha 20 de octubre

ppdo. - fs. 54).-

Que a fs. 60/73 el Departamento de

Arquitectura acompaña el segundo presupuesto detallado
que complementa al anterior, conformando así el ciento
por ciento (100%) del total de los trabajos.-

Por ello y teniendo en cuenta lo es-
tablecido por el artículo 9º, inc. G) de la Ley 13.064 y
lo dispuesto por este Tribunal en su Acordada N° 44/83,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

complementario -obrante a fs. 60/73- de los referidos
trabajos adicionales, cuyo monto asciende a AUSTRALES
DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($A 226.991,57) y que conforma
el ciento por ciento (100%) de las obras.-

2º) Aprobar la ampliación del plazo

de obra por el término de ocho (8) meses, llevando la fe-
cha de terminación al 31 de julio de 1988.-

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

3°) Aprobar el plan de trabajos y cur-
va de inversiones obrante a fs. 74.-

4º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta el Departamento de Arquitectura.-

5º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
Decretos reglamentarios, utilizándose a tales efectos la
metodología contractual dispuesta.-

6º) Fijar que -por donde corresponda-
se solicite a la firma "Raffo y Mazieres S.A." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

7º) Afectar la suma consignada en el

punto 1º) a la Cuenta Especial 510 -"Infraestructura Judi-
cial" (Ampliaciones y remodelaciones - Todo el país
-1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

8º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y devuélvanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-