RESOLUCION                                                                            Expediente n° 21/80 -Ref.n°49-

N° 768/86.-                            -SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1986.-

Visto el presente expediente nº 1.709/86

del registro del Departamento de Arquitectura {N°398.132/
86 de la Subsecretaría de Administración), por el cual se
tramita una ampliación del plazo contractual y la corres-
pondiente "Curva de Certificación" de la obra del Juzgado
Federal de Mercedes (Pcia. de Buenos Aires), a favor de /

la firma "G.A.P. S.A.C.I.F.e I." adjudicataria de los tra
bajos mencionados; y teniendo en cuenta lo informado a fs.
19 por el citado Departamento,

SE RESUELVE:

1o) Otorgar a la empresa "G.A.P. S.A.C.I.

F.e I." una ampliación del plazo de obra contractual de /
sesenta (60) días corridos, fijándose co;no nueva fecha de
terminación de los trabajos el día 11 de julio de 198 6.-

2o) El Departamento de Arquitectura eleva.:
rá para su aprobación la correspondiente "Curva de Certi-
ficación" ajustada a la prórroga que se aprueba por la /
presente,-

3o) Regístrese y devuélvase al Departamen

to de Arquitectura para la prosecución del trámite, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O1