RESOLUCION Nº 1970/83         Ref.Nº 50 del Expte.Nº 1999/74-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1983.-
Considerando:

Que por Resolución N° 1067/79 dictada por
esta Corte Suprema se le adjudicó a la Empresa "BENITO

ROGGIO E HIJOS S.A." la licitación pública N° 1124 para
la realización de los trabajos de construcción del edi-
ficio destinado a sede de los Tribunales Federales de
Córdoba por un importe de $a. 2.502.583,09.-

Que a fs. 34/54 el Departamento de Arqui-
tectura adjunta un presupuesto en el que se detallan
trabajos que deben adicionarse para otorgarle al edifi-
cio una mayor funcionabilidad.-

Que se estima un presupuesto de PESOS ARGEN-

TINOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($a. 164.443,61.-) con
precios a época de licitación para este adicional, com-
prendido dentro de las prescripciones del artículo 30 de
la ley de Obras Públicas Nº 13.064.-

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales al que se refieren estas actuaciones correspon-
dientes a la Obra "Tribunales Federales de Córdoba - //
construcción edificio", por un monto de PESOS ARGENTINOS
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($A. 164.443,61.-), Con precios
a época de licitación como ampliación del contrato sus-
cripto con la firma "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.".-
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta //
"Plan de Trabajos Públicos Córdoba)" (1-05-004-4-42-4210-
58-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1983.-

3º) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la ley N° 12.910 y sus decre-
tos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodo-
logía contractual aprobada y los parámetros detallados en
el aludido presupuesto.-

4o) Solicitar a la firma "BENITO ROGGIO E /
HIJOS S.A." la ampliación de la garantía y del sellado de
ley correspondientes.-

5o) No corresponde prorrogar el plazo de obra
dado que en la Resolución N° 911/83 se contempló tal amplia-
ción.-

6o) El pago de estos trabajos se realizará con
forme a las certificaciones que emita el Departamento de Ar-
quitectura.-

7º) Regístrese, hágase saber al Departamento de
Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de Administración
a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles /
Judiciales.-

b.m