RESOLUCIÓN N° 3395/97

EXPTE.   N°   32.115/95
ADMINISTRACIÓN  GENERAL
am.0811

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1997.

Vistas las presentes actuaciones rela-

cionadas con la ejecución del contrato, cuyo objeto es la provi-
sión de un sistema informático global para el fuero civil de la
Capital Federal; y

CONSIDERANDO:

1°) Que la resolución n° 573/95 adjudi-
có la Licitación Pública Internacional n° 1/94 a la firma SERCOBE
(Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo Española)
de acuerdo con los términos de la oferta n° 2, efectuada en repre-
sentación de TransTOOLs S.A. (ver expte. 2556/90, resolución cita-
da a fs. 5566/67, y oferta a fs. 2376/3360) , y en el marco del
Tratado General de Cooperación y Amistad suscripto entre nuestro
país y el Reino de España, ratificado por la ley 23.670.

2°) Que el respectivo contrato estipu-
ló que el contratista debía iniciar la entrega de los suministros
dentro de los 150 días corridos y completar todos los servicios
especificados en la oferta dentro de los plazos previstos en
ella, esto es, 180 días hábiles (art. 6°). Por la misma cláusula
se determinó que los plazos se contarían a partir de la fecha de
entrada en efectividad del contrato -cuando estuvieran disponi-
bles los fondos del crédito correspondiente-, circunstancia que
tuvo lugar el día 24 de abril de 1996, según la manifestación
obrante a fs. 23.

3°) Que por su lado, la actualización

tecnológica a la que se comprometió en su oferta (fs. 2816, punto
6.4) -autorizada el 25 de octubre del año próximo pasado (fs.90
del expte 24.071/96, agregado al 2556/90 en el cuerpo XXVII)-,
significó la ampliación o prórroga del plazo contractual por el
término transcurrido hasta ese entonces, por lo cual el vencimien-
to del plazo total operó el 17 de julio del año en curso.

4°) Que a la fecha de la presente se

ha formalizado la recepción provisional de los sistemas informáti-
cos instalados en los juzgados civiles nos. 1, 3, 11, 14, 19, 20,
22, 24, 89, 95, 100 y 105, la cual -ai bien es extemporánea, por
haberse efectuado con fecha 27 de octubre ppdo. (fs. 460)- permi-
te comprobar que la provisión parcial de los bienes y servicios
contratados se ajusta a las condiciones contractualmente estipula-
das.

5°) Que a la vez, si bien se advierte

la voluntad del cocontratante de continuar con las prestaciones a
su cargo, demostrada en la continuación de la ejecución cumplido
el plazo del contrato (ver informes de fecha 23 y 24 de setiembre
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fs. 295/299),
ello no obstante, no ha solicitado la ampliación o prórroga del
contrato.

6°) Que por ello, atendiendo a que el

fin prioritario perseguido es la conclusión de la informatización
del fuero civil en el menor tiempo posible, se dispondrán las
medidas para su reconducción, para cuyo logro se tendrá presente
que el contrato se ha celebrado en el marco de un tratado interna-
cional -suscripto con el Reino de España-, circunstancia por la
cual el pliego que rige la contratación estipula la solución amis-
tosa de las diferencias entre las partes, previa a la rescisión
(art. 45, fs. 532 del expte. 2556/90),

7o) Que asimismo, restando la entrega

de los sistemas informáticos correspondientes a un número signifi-
cativo de juzgados civiles, la multa que se aplicará será compul-
siva para obtener del cocontratante el cabal cumplimiento de las
prestaciones a su cargo. Por esta razón, resulta más eficiente
distribuir en las etapas pendientes de ejecución, la diferencia
entre la multa que se aplicará y el máximo de ésta que permite el
pliego (10% del precio de los bienes o servicios demorados, art.
41).

8°) Que sólo a los fines expuestos en

los dos considerandos que anteceden, la multa del 0,1 % del pre-
cio total del contrato por cada día demora (art. 41 de las cláusu-
las generales), se calculará según el estado de avance de la pro-
visión a la fecha de vencimiento del contrato -conforme lo infor-
mado por la Dirección de Informática a fs. 474/475- previa
deduccción de la parte proporcional que corresponde a los dieci-
nueve (19) juzgados que no cuentan con localización definitiva
para la implantación.

9°)  Que  la  multa  se  aplicará  a

SERCOBE {Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo
Española), como adjudicataria que suscribió el contrato en repre-
sentación de TransTOOLs S.A. (ver expte.2556/90, resolución
573/95 -fs.5566/7-, y contrato de fs. 6132/3), empresa esta últi-
ma integradora y a cargo de la etapa de implantación del sistema
informático (fs. 2803, 2811, 2816 y 3279 del mismo expte.)

RESOLUCION N° 3395/97

Que además, de acuerdo con lo informa-
do por la Dirección de Informática y la Dirección de Administra-
ción Financiera a fs. 474/475 y 497/498, respectivamente,

SE RESUELVE:

I)  Disponer que la Dirección de Admi-
nistración Finaniera aplique a SERCOBE (Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equipo Española), como adjudicataria que
suscribió el contrato en representación de TransTOOLs S.A. (cnfr.
considerando 9o), la multa equivalente al 0,1 % (cero coma uno
por ciento) del precio de los ítems del contrato, según el estado
de avance informado por la Dirección de Informática a fs. 474/475
-deducida la parte proporcional de los 19 juzgados civiles que no
cuentan con localización definitiva para la implantación-,  la
cual calculada provisoriamente desde el vencimiento del plazo
total de ejecución del contrato hasta el 30 de setiembre ppdo.,
asciende al importe de PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHO
($ 115.408), de acuerdo con lo previsto por el art. 41 del pliego
de bases y condiciones que rige la Licitación Pública n° 1/94.

II)  Autorizar a la Administración Gene-
ral a reconducir el contrato de informatización del fuero civil,
exclusivamente en cuanto a los plazos de cumplimiento, de acuerdo
con las siguientes pautas:

a)   estipulación de un plan de trabajos,  de acuerdo con un
cronograma de ferias judiciales, ambos definitivos;

b)  concertación de la aplicación de multas secuenciales, automáti-
cas y proporcionales, para el caso de incumplimiento parcial de
las etapas del referido plan, de conformidad con lo expuesto en
el 7° considerando;

c)  creación de una comisión de seguimiento y control del contra-
to, que se integrará con representantes de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, y de las Direcciones de Informática,
Administración Financiera e Infraestructura Judicial,  la cual
deberá informar quincenalmente a la Administración General el
estado de cumplimiento; y

d)  ampliación de la garantía de cumplimiento por parte de la adju-
dicataria, de conformidad con el nuevo plazo del contrato que se
acordará.

Regístrese. Hágase saber a la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Civil, y a las Direcciones de Infor-
mática e Infraestructura Judicial. Notifíquese a SERCOBE (Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo Española).

Remítanse las actuaciones a la Direc-
ción de Administración Financiera, a los fines dispuestos.-