RESOLUCION Nº 1377  /83.

REF.N° 10 del EXPTE.Nº 1569/77

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 29 de agosto de 1983.-

Visto el presante expediente Nº 340.939/
83 del registro de la Subsecretaría de Administración,
por el cual se tramita la reparación integral de la cúpu-
la y muros exteriores del edificio sito en Uruguay 714 de
esta Capital; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 36/83 dictada por
esta Corte Suprema se le adjudicó a la firma "Horizontal
Construcciones S.A.C.I.C.e I." la ejecución de los traba-
jos de referencia por un importe total de $a 105.770.-

Que a fs. 1/2 el Departamento de Arquitec-
tura adjunta un presupuesto en el que se detallan trabajos
adicionales que deben encararse con la firma adjudicataria,
por razones de continuidad técnica arquitectónica, por la
suma de $a 14.532 con precios a época de licitación, los
cuales se hallan comprendidos dentro de las prescripciones
del artículo 30 de la Ley 13.064.

Por ello y de conformidad con lo informado
por el citado Departamento.

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales al que se refieren estas actuaciones, correspon-
diente a la obra "Reparación Integral de la cúpula y muros
exteriores del edificio de Uruguay 714", por un monto de
PESOS ARGENTINOS: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS //
($a 14.532), con precios a época de licitación, como amplia-
ción del contrato suscripto con la firma "Horizontal Cons-
trucciones S.A.C.I.C.e I.".-
//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Amplia-
ciones y Remodelaciones (Todo el país) 1-05-004-4-42-4210-
93-01 del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1983.-

3°) Aprobar el reconocimiento de variaciones de
costos por aplicación de la ley 12.910 y sus decretos re-
glamentarios, utilizándose la metodología contractual.

4º) Aprobar una ampliación de quince (15) días co-
rridos sobre el plazo contractual, por la incidencia y //
ejecución de los trabajos adicionales, fijándose el día 3
de julio de 1983 como nueva fecha de terminación de los
mismos.

5º) Solicitar a la firma "Horizontal Construccio-
nes S.A.I.C.e I." la ampliación de la garantía y del sella-
do de Ley correspondiente.-

6º) Regístrese, hágase saber al Departamento de Ar-
quitectura y devuélvanse a la Subsecretaría de Administra-
ción, a sus efectos. Dése intervención al Registro de In-
muebles Judiciales.—

s.t.

SAC