Resolución Nº 2223/98   Expte.   Nº 26.773/96

0133

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones por las
cuales tramita el recurso de reconsideración deducido contra
la resolución n° 413/98 por las firmas Carmas S.R.L.-Almir
S.R.L. (unión transitoria de empresas), contratista de la
obra publica de reparación e impermeabilización de las
fachadas del edificio sito en la Av. Comodoro Py 2.002 de
esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

1)  Que en primer término, corresponde señalar
que la solicitud para que se abstenga de entender en el
presente recurso una funcionaria de este Tribunal que ha
intervenido en las  actuaciones  relativas  al  reclamo de
gastos  improductivos,  el  cual  desestimó  la  resolución
recurrida, es inadmisible, por cuanto en el ejercicio de
facultades  de  superintendencia  no  son  aplicables  las
disposiciones sobre recusación  (Fallos 313:933;  313:1439;
311:1857, entre otros).

Que asimismo, procede rechazar las críticas
dirigidas a la actuación de los distintos funcionarios u
organismos que han emitido opinión en el marco de sus
respectivas competencias, sean éstas favorables o
desfavorables a los intereses de la contratista, dado que se
trata de intervenciones de carácter consultivo y por ende no
vinculantes para este Tribunal, máxime cuando aquéllas
comportan el menoscabo de sus atribuciones.

2)  Que en cuanto al fondo de la cuestión,  la
contratista sostiene que cumplió con el art. 57 del pliego
"tipo" de bases y condiciones para la contratación de obras
públicas que rige la encomienda. Refiere que después de la
suspensión total de la obra reservó el respectivo derecho;

que la dirección de ésta fue renuente a formalizar el acta
de medición y constatación de los bienes de equipo afectados
al emprendimiento; que la efectuó unilateralmente; que
después de la reiniciación de la obra habría evaluado los
daños en $ 298.339,45, los cuales "posteriormente, con fecha
6 de julio de 1995,  la comisión liquidadora Ley 12.910

redujo a $ 253.861".

Que también señala que es ilógico "pensar que
un edificio como el de Comodoro Py 2.002, tuviera solamente
un metro cuadrado de placas para ser reemplazadas" y explica
"que la dependencia técnica respectiva con el loable
criterio de ahorrar al organismo los costos y tiempos que
implicaría efectuar un relevamiento de las placas a
reemplazar, previo a la licitación, y dada la premura que
indica la memoria prefirió establecer el precio por una
unidad y reservarse la facultad de determinar a posteriori
la cantidad que debiera reemplazarse".

Que en esta línea argumental, destaca que el
pliego de especificaciones técnicas estipuló que debían ser
reemplazadas todas las placas de mármol que a consideración
de la dirección o de la inspección de obra se encontraran
deterioradas, razón por la cual entiende que existe un
error. En su criterio, éste consiste en considerar que por
la ampliación de la partida presupuestaria de la obra
-autorizada por la resolución 1265/94 (ver fs. 81/82)- se
incrementó el precio del contrato pues sostiene que con
dicha medida se "ajustó el precio" a las reales unidades
técnicas ejecutadas.

Que, por último, afirma que celebró el
contrato de buena fe y conforme a las pautas establecidas en
el pliego de especificaciones técnicas, y que de acuerdo con
éste, la dirección de obra se reservó la facultad de
determinar las placas a reemplazar, interpretó el contrato

tal como es uso y costumbre en la construcción, y lo ejecutó
conforme a lo concertado.

3} Que con relación a lo expuesto por la
contratista, en cuanto habría evaluado el importe del
reclamo en la suma de $ 298.339,45, las presentes
actuaciones administrativas lo desmienten y no han sido
desvirtuadas por prueba contraria {Fallos 259:398; 260:189;
263:425; 281:173), Por otra parte, es menester recordar que
la indemnización de daños y perjuicios lleva implícita su
realidad, y que su determinación requiere la comprobación de
tal extremo {Fallos 273:269; 302:1339; 312:1599), lo que no
ha ocurrido en el presente caso.

Que las apreciaciones que efectúa acerca de
las particularidades del negocio contractual y de los
motivos por los cuales la dependencia técnica interviniente
-ex Subdirección de Arquitectura ley 23-984- estableció el
precio de los ítems por unidad de medida en una unidad, no
le son favorables, ya que reafirman el carácter inusual de
aquél -precisamente- por la inexistencia de medida, aspecto
que conduce a la determinación de la obra "en consideración
al precio estipulado" (art. 1632 del Código Civil).

Que en lo concerniente a las funciones que el
pliego de especificaciones técnicas atribuye al director de
obra, éstas no comprenden las de contraer compromisos por sí
y, por lo tanto, deben considerarse enmarcadas en las
prerrogativas modificadoras del contrato, las cuales son de
exclusivo ejercicio de este Tribunal -como comitente de la
obra- por no haber sido delegadas (confr. ley 24.156, art.
35) .

Que, ello establecido, corresponde resaltar
que el ejercicio de esa prerrogativa no es obligatoria para
el comitente de la obra y los límites a que está sujeta
están impuestos legalmente en protección del contratista y
de la misma Administración (arts. 30 y 38 de la ley 13.064)

Por tratarse de una actividad discrecional puede decidir
sobre la no conveniencia de la continuación de la obra en
determinadas condiciones, lo cual significa que el
contratista carece de derecho a exigirle tal conducta, aun
cuando ella se encuentre impuesta por la misma naturaleza de
las cosas o por las reglas del arte o por cualquier otra
razón que implique que el trabajo público debe hacerse así,
y no de otra manera. De lo contrario, el contratista podría
unilateralmente modificar el régimen económico del contrato,
ejecutando obras que carezcan de partida presupuestaria en
violación de los principios establecidos por los artículos
4 o y 7o de la ley 13,064.

Que éste es el caso, ya que por la resolución
n° 1265/94 se autorizó la aprobación de la certificación
pendiente de pago y la emisión de la que fuera necesaria
para concluir los trabajos* Pero ello se debió a una
situación fáctica preexistente a la suspensión de la obra:
el contratista había procedido a la ejecución parcial de los
trabajos que representaban el recambio del 76 % del total de
placas de mármol travertino y el 37,5 % de mármol dolomita
de las fachadas del edificio y, además, había acopiado al
pie de obra el resto del material necesario. Entonces la
resolución 1265/94 tuvo por fin "posibilitar la continuidad
en la ejecución de la obra y reconocer las
contraprestaciones por los trabajos ejecutados y faltantes"
ante una situación de hecho consumada.

Que, por lo expuesto anteriormente, a este
comitente se le restó otra de sus prerrogativas jurídicas,
la que conjuga con el precepto contractual según el cual "el
Estado podrá contratar al margen del contrato, sin que el
contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier
trabajo que no se haya pactado expresamente" (art. 53 del
pliego "tipo" de bases y condiciones).

Que, por ende, los argumentos expuestos por
la peticionaria en su presentación de fs. 169/172 no aportan
elementos de juicio que autoricen la revisión del acto
administrativo impugnado.

Por ello, SE RESUELVE:

No hacer lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por las firmas Carmas S.R.L.-Almir S.R.L. (unión
transitoria de empresas) contra la resolución n° 413/98.

Regístrese, Por Ujiería, notifiquese. Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.-