RESOLUCION

Nº 577/89

EXPEDIENTE Nº 1393/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
b.409

Buenos Aires, 7 de julio de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-

lacionadas con la refacción del edificio sede del Juzga-
do Federal de San Isidro? y

Considerando:

Que por resolución nº 63/89 y 457/89

dictada por esta Corte Suprema con fecha 12 de enero de
1989, se adjudico a la firma "STAMEI S.R.L." la ejecu-
ción de dichas obras.-

Que a fs. 1 el Departamento de Arqui-
tectura informa que durante la marcha de los trabajos
fue necesario efectuar algunas modificaciones de contra-
to, trabajos adicionales, en base a exigencias de "servi-
cios eléctricos del Gran Buenos Aires".-

Que por las presentes actuaciones se

somete a aprobación el correspondiente presupuesto de
mayor gasto de $A 126.206,98 obrante a fs. 4, y el plan
de trabajos y curva de inversiones los que reflejan la
ampliación de plazo de 20 días corridos.-

Por ello y teniendo en cuenta que el

procedimiento encuadra en lo establecido en el artículo
30 de la Ley 13.064.-

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor

gasto obrante a fs. 4 de las presentes actuaciones, cuyo
monto asciende a la suma de AUSTRALES CIENTO VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($A
126.206,98).-

2o) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones obrante a fs. 5, el cual con-
templa los trabajos adicionales y la ampliación de plazo
de 20 días corridos.-

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

3º) Otorgar una ampliación de 20 días

corridos al plazo contractual, llevando la nueva fecha de
terminación al 26 de junio de 1989.-

4o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
nº 12.910 y sus Decretos Reglamentarios, utilizando a ta-
les efectos la metodología contractual aprobada.-

5º) Establecer que el pago de este

mayor gasto se realizara conforme las certificaciones que
oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-
6º) Determinar que, por donde corres-
ponda se requiera a la firma "STAMEI S.R.L. la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

7o) Imputar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 - "Infraestructura Judicial"del Presu-
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del
año 1989.-

8°) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de
Administración a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-