RESOLUCIÓN                             EXPEDIENTE N° 8387/95

N° 692/95                             SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

700

Buenos Aires, 27 de junio de 1995.

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra publica de adecuación del edifi-
cio destinado al Tribunal Penal Oral de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Arquitectura

-Ley 23.984- ha propuesto introducir modificaciones en
la obra del epígrafe, las que comportarían una economía
respecto del presupuesto contractual -que asciende a Pe-
sos Cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y
cuatro con noventa y ocho centavos ($ 441.264,98)-, equi-
valente al importe de Pesos Setenta y tres mil trescien-
tos cincuenta y siete ($ 73.357), según se informa a fs.
41/42;

Que en orden a encontrarse justifica-
da la razonabilidad técnica de la alteración propuesta,
sin perjuicio de su correcta instrumentación, es proce-
dente y conveniente acceder a la medida sugerida, la que
legalmente encuadra en las facultades otorgadas por el
artículo 30 y complementarios de la Ley 13.064;

Que, por otra parte, la firma contra-
tista -Guillermo Sola construcciones S.A.- ha solicitado
la ampliación del plazo de ejecución de la obra con fun-
damento en la demora en la entrega de los espacios físi-
co materia de adecuación (fs. 47), petición a la que
aconseja acceder la dependencia técnica anteriormente
citada en razón de las mismas razones invocadas por la
contraparte, según surge de los informes de fs. 51/52;

Que la prórroga del plazo de la obra

- -  en treinta (30) días corridos- compren-

-que se propicia en treinta (30) dias

de la ejecución de las tareas que se modificarian(fs. 61).

////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1°)  Autorizar a  la  Subdirección de

Arquitectura -Ley 23.984- a instrumental; en el pertinente
presupuesto detallado la modificación de obra aconsejada,
en conformidad al análisis de economias y demasías y su
rectificación obrantes a fs. 33/3 5 y 41/42, respectiva-
mente, el que deberá contar con la conformidad fehaciente
del representante legal de la empresa contratista,

2o) Encomendar a la misma dependencia

la elevación de la documentación referida en el artícu-
lo anterior en el plazo de veinte (20) días, autorizándo-
la -a la vez- a aprobar los certificados de obra, en con-
formidad con las modificaciones propiciadas.

3o)  Diferir  la  modificación de  la

afectación presupuestaria a las resultas del cumplimiento
de lo dispuesto en los arts. 1° y 2° de la presente reso-
lución.

4o) Aprobar la ampliación del plazo

de ejecución de la obra en treinta (30) días corridos,
fijándose la fecha de terminación para el día 3 de junio
de 1995, sin perjuicio de la oportuna elevación del nuevo
plan de trabajos y curva de inversiones que refleje las
alteraciones contractuales integramente tratadas a través
del presente acto administrativa, con los recaudos que la
bilateralidad del contrato exige.

5o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y devuélvanse las actuacio-
nes a la Subdirección de Arquitectura - Ley 23.984-, y por
su intermedio, notifiques a la empresa contratista. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales,