RESOLUCION N° 1797/83               REF.N°28 del EXPTE.N°858/68

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1983.

Visto  el presente  expediente N° 345.257/

83 del registro de  la Subsecretaría de Administración;  y

Considerando:

Que  por Resolución N°  1155/32 dictada por      . .
esta Corte  Suprema se  le  adjudicó a la firma  "Termair S.A."
la licitación  pública N°  1050,   para   la ejecución de  traba-
jos de  instalación de  aire acondicionado  en  el edificio  se-
de de  los Tribunales  Federales de Resistencia  (Chaco)  por

un importe  de  $a 155.689,30.-

Que  a  fs.   3/4 el Departamento  de Arquitec-

tura  informa que  al producirse   las  inundaciones en la zona
de  asiento de  la obra  fue necesario, daño que por su intensidad

y tiempo se anegó el sector destinado a la sala de máquinas,
ordenar a la contratista que procediera a elevar de sus ba-

ses los distintos equipos principales, de la instalación //
contratada.

Que asimismo se ha considerado la reinsta-
lación de todos los equipos (motores eléctricos, compreso-
res, termostatos, filtros etc.) a sus respectivas bases, //
con el consiguiente desmonte de la estructura provisoriamen-
te realizada.

Que en virtud de lo expuesto precedentemen-
te el Departamento citado adjunta a fs. 1/2 el presupuesto
por adicionales confeccionado conforme con las pautas que
surgen del artículo 26° A. del pliego, debidamente firmado de
conformidad por la firma contratista.

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el presupuesto por trabajos
adicionales al que se refieren estas actuaciones, corres-
pendiente a la obra "Tribunales Federales de Resistencia
(Chaco)", por un monto de PES0S ARGENTINOS: VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS ($a 21.300), con precios al 30 de mayo de //
1983, como ampliación del contrato suscripto con la fir-
ma "Termair S.A.".-

2°) Imputar el presente gasto a la Cuen-

ta "Plan de Trabajos Públicos (Chaco)" 1-05-004-4-42-4210-
56-01 del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1983.-

3o) Aprobar el reconocimiento de varia-
ciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada y la fórmula paramétrica
detallada en el aludido presupuesto.

4°) El pago de estos trabajos se reali-
zará conforme a las certificaciones que mensualmente emi-
ta el Departamento de Arquitectura.

5o) Solicitara la firma "Termair S.A."

la ampliación de la garantía y del sellado de Ley corres-
pondiente.

6°) No corresponderá, teniendo en cuen-

ta la incidencia y ejecución del presente adicional, am-
pliar el plazo de ejecución de los trabajos.

7o) Regístrese, hágase saber y devuél-
vase a la citada Subsecretaría. Dése intervención al Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-

SAC