RESOLUCION
Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

Buenos Aires, 15 de octubre de 1987.-

Visto el presente expediente del regis-
tro de la Secretaría de Superintendencia Administrativa
y actuaciones relacionadas: Nros, 2371/86, 1671/85 Ref.
1, Referencias 16, 17, 23 y 25 del Exp. 1084/81, Exp,
1763/ 85 con sus Referencias 3, 5 y 6, Referencias 18,
20, 26, 27, 34, 36 y 38 del Exp. 2382/74, Exp. 3326/87,
Referencias 37, 38, 39, 41, 44 y 45 del Exp. 858/68,
Exp. 3236/ 87 y del registro de la Subsecretaría de Admi-
nistración Nros: 377.179/85, 363,754/84 Cde. 1, 368.588/
85, 365,830/85 Cde. 1, 379.918/85, 375.356/85, 375.358/
85, 321.990/82 Cde. 1, 403.529/86, 403.530/86 y 403,531/
86? y

CONSIDERANDO;

1)  Que atendiendo necesidades emergen-
tes en materia de infraestructura, esta Corte Suprema
dispuso la construcción de nuevos edificios para la ins-
talación de los tribunales federales con asiento en las
ciudades de Neuquén, Posadas y Resistencia.-

2)  Que las operaciones emprendidas die-
ron origen a la tramitación de diversas actuaciones, que
serán evaluadas en conjunto, por converger esto en una
misma empresa contratista: "Hugo y Juan Carlos Enrico
-Empresa Constructora S.C.".-

-I-

3)  Que a fs. 51/85 del presente expe-
diente el señor Procurador General de la Nación se expi-
de -conforme le fuera oportunamente solicitado- respecto
de los inconvenientes que afectaban al desarrollo de

esas obras.-

4)  Que el ajustado y pormenorizado aná-
lisis practicado en tal dictamen, eximen al Tribunal de
efectuar la relación de las distintas secuencias de los
hechos, que -brevitatis causa- se da por reproducida.-

5)  Que citando  los arts. 512 y 902  del

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Código Civil así como la Ley 13.064 de Obras Públicas en
sus arts. 37 y 39, destaca la conducta responsable y pre-
visora a que debe ajustarse el contratista y las conse-
cuencias por su inobservancia.-

6)  Que en función de las pautas norma-
tivas aplicables a los contratos de obra en examen, seña-
la que la conducta demostrada por la empresa no estuvo a
tono con el ritmo previsto en los respectivos plazos esta-
blecidos, habiendo sido necesario intimar reiteradamente
a aquella la normalización de los trabajos, aunque sin
lograr resultado positivo.-

7)  Que tal actitud, añade, se vio se-
riamente agravada entre fines de 1984 y comienzos de
1985, en que -sucesivamente- las obras se paralizaron por
completo sin volver a reanudarse.-

8)   Que en ese sentido,  agrega,  la

fuerza mayor que impide la prosecución o la imprevisión
que temporariamente provoque su paralización, para que
liberen la responsabilidad del contratista, debe obedecer
a acontecimientos ajenos a su voluntad, de carácter impre-
visibles, anormales, inevitables o al menos que -aunque
no se torne absolutamente imposible la prestación a su
cargo- se haya alterado irremediablemente la ecuación fi-
nanciera económica. Si esas circunstancias obedecen a ac-
tos de la administración, éstos deben ser de tal enverga-
dura que razonablemente imposibiliten al contratista cum-
plir con los compromisos asumidos.-

9)  Que en ese orden alude al criterio

de la Corte Suprema, sentado en su resolución S.S.A. Nº
20 del 11 de junio de 1984, señalando: "...que el quebran-
tamiento de la ecuación económico financiera del contrato
por circunstancias excepcionales, imprevisibles y sobrevi-
nientes al mismo, que permitan su revisión, debe estar
originado en un hecho anormal, o en un acto de la adminis-
tración que supere la previsión que la prudencia y la ex-
periencia exigibles a un buen hombre de negocios, tornan
inexcusable. Este fundamento -agregó- de la llamada teo-
ría de la imprevisión, que lo es, a su vez, de los decre-
tos nros. 2875/75; 2347/76 y 2348/76 art. 1º hace que su
aplicación sea restrictiva y excepcional, lo contrario

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

/////////////////////////////////////////////////////////

constituirla un verdadero seguro contra los negocios de
dudosa rentabilidad o eventuales pérdidas y enervaría el
riesgo empresario que implica toda actividad comercial".-

10)  Que encontrando aplicable al caso

los extremos de la resoluci6n citada precedentemente, el
señor Procurador General aprecia que el descalabro finan-
ciero aludido por la Empresa "...que la condujera a la
paralización de las obras fundamentalmente por razones
inflacionarias, costos financieros y mora en el pago de
los certificados...", no le podía resultar imprevisible
según los cuadros porcentuales de los años 1982, 1983 y
1984 proporcionados por el Departamento de Auditoría y
Control de Gestión, situación que se juzga conocida.-

11)  Que a similar conclusión arrib6 en

lo relativo a los costos financieros, destacando que
-además de no ser éstos imprevisibles por cuanto ya re-
gistraban constantes incrementos en 1982, 1983 y 1984-
aquellas variaciones se afrontaban con una fórmula cuya
utilidad y conveniencia debió analizarse por la Empresa
antes de licitar, en el caso de Neuquén y Posadas, o de
aceptar su cesión, en el de Resistencia.-

12)  Que asimismo llama la atención al

señor Procurador General las continuas demoras y la dis-
plicente actitud de la contratista, en aportar los ele-
mentos de ilustración para poder evaluar los perjuicios
que denunciaba, en nada correspondiente a la gravedad y
urgencias invocadas.-

13)  Que tampoco aprecia de suficiente

entidad para los extremos señalados, el saldo pendiente
de la obra de Santiago del Estero como así la mora en el
pago de certificados que en promedio no habían superado
los 19 días, por cuanto fueron compensados mediante el
mecanismo previsto para aquellas cancelaciones efectua-
das fuera de término.-

14)  Que no advierte que las dificulta-
des técnicas afrontadas en las obras por la contratista
hayan desbordado el espectro de imprevistos habituales
en este tipo de trabajos, según la apreciación del Depar-
tamento Técnico no refutada por la reclamante.-

////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

15)  Que, en suma, no encuentra el se-
ñor Procurador General razones que eximan el cumplimiento
de las obligaciones en tiempo y forma. Y, ante la mora
culpable en la que encuadra el caso, entiende apropiado y
justificado se adopte la decisión de rescindir unilateral-
mente los respectivos contratos.-

16) Que, sin embargo, invocando poste-
riormente razones prácticas y de beneficio público plan-
tea la posibilidad de una negociación, para la eventual
recomposición de la relación entre partes.-

17)  Que en tal sentido atribuye ya a

la ley 12.910, a la instrumentación que le brinda el De-
creto 3772/64 y en forma complementaria a sus similares
2875/75 y 2347/76, la concreción de las realizaciones co-
mo objetivo final y prioritario,apuntando simultáneamente
a soluciones mas equitativas.-

18)  Que así pues propicia se estudie

la posibilidad de una fórmula negocial que permita zanjar
definitivamente los diferendos y en consecuencia reini-
ciar a ritmo sostenido los trabajos.-

19) Que en lo atinente a la cesión

del contrato de Neuquén, solicitado en conjunto por las
Empresas ENRICO y GAP S.A.C.I.F. e I., el señor Procura-
dor General presta su aquiescencia, en razón que los bene-
ficios -de practicidad, rapidez y ahorro de inconvenien-
tes que aparejaría iniciar un nuevo trámite licitario,
previa rescisión- se imponen a los aspectos negativos
que, si bien razonables al decir también de los órganos
técnicos y contables del Poder Judicial, ceden a las refe-
ridas ventajas.-

20) Que contando con el apoyo normati-
vo que fija el Artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y
la opinión favorable del Departamento de Arquitectura so-
bre los antecedentes de la eventual cesionaria, estima
interesante tal alternativa por cuanto la posibilidad de
hallar mejores oferentes -nueva licitación de por medio-
es bastante aleatoria, ya que por tratarse de obras ini-
ciadas se complica esa perspectiva.-

21)  Que tampoco encuentra obstáculo a
la necesidad de  redefinir para ello un nuevo régimen de

/////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

/////////////////////////////////////////////////////////

variación de costos, puesto que si la renegociación es
aceptada, la fórmula a utilizar en las obras de Posadas
y Resistencia bien podría aplicarse en la de Neuquén.-

22) Que con relación a las certificacio-
nes canceladas opina que no procede su revisión, puesto
que la aprobación de la operatoria deberla hacerse con
la condición de renunciar -en tal sentido- a todo recla-
mo por su parte, compensando de ese modo los perjuicios
atribuibles a su conducta.-

23)  Que, finalmente, el señor Procura-
dor General solicita, en lo referido al adicional por es-
tructura sismoresistente de Posadas, se le corra nuevo
traslado con la incorporación de las aclaraciones técni-
cas respectivas.-

-II-

24)  Que, procede ahora dar tratamiento

a la cuestión vinculada a la instalación del sistema de
aire acondicionado en la obra de Resistencia, adjudicada
oportunamente a la firma "TERMAIR S.A.".-

25)  Que en tal sentido cabe mencionar

que mediante Resolución SSA n° 295 de fecha 27 de setiem-
bre de 1984 (confr* fs. 3 Expte. S. 858/68 -Ref 37), es-
ta Corte se vió constreñida a decidir la ampliación del
plazo contractual respectivo, en razón del atraso que
presentaba el estado de la construcción.-

26)  Que esta situación -agravada al ex-
tremo de la paralización total de la obra, que se mantie-
ne a la fecha- hace de cumplimiento imposible el compro-
miso de esta contratista, por encontrarse la aludida ins-
talación naturalmente supeditada a aquella principal rea-
lización, según informe técnico obrante a fs.  3 del
Expte. S. de A. n° 375.356/85, producido con motivo de
la solicitud de la Empresa Termair de una nueva prórroga
del plazo contractual y de su reserva de los gastos im-
productivos que pudieran corresponder.-

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

-III-

27)  Que entre los temas a examinar

figura el relativo a las consecuencias provocadas a terce-
ros con motivo de la obra de Neuquén.-

28)  Que conforme resulta de los ante-
cedentes obrantes en el expte S.S.A. n° 1763/85, propieda-
des vecinas a la obra y la Municipalidad local -esta últi-
ma con relación a la vía pública- han sufrido diversos
daños, circunstancia que diera origen al dictado de la
Resolución SSA Nº 465 de fecha 22 de agosto de 1986.-

29)  Que con arreglo a lo informado a

fs.213/215, la Empresa Enrico procedió -después de innume-
rables intimaciones- a realizar los trabajos destinados a
evitar mayores riesgos en las fincas linderas y a subsa-
nar los deterioros en la vía pública, por lo cual procede
dejar sin efecto los alcances del art. 1º, inc. a) de la
mencionada resolución.-

30)  Que, en cambio, la contratista no

ha dado total cumplimiento a las tareas de reparación de
los daños producidos en esos linderos, que fuesen imputa-
bles a las obras realizadas, y -en consecuencia- resulta
pertinente proseguir con el mecanismo establecido en el
art. 1º, inc. b) de la aludida disposición.-

-IV-

31)  Que otra de las cuestiones a tra-
tar es la vinculada al acogimiento a los Decretos nºs
1.618, 1.619 y 1.620/86 y la Resolución del Ministerio de
Economía nº 870/86, formulado por la Empresa Enrico con
fecha 12 de diciembre ppdo. a fs. 1 de los Exptes. S. de
A. nºs 403.529, 403,530 y 403.531/86, correspondientes a
las obras de Posadas, Neuquén y Resistencia, respectiva-
mente.-

32)  Que el alcance indiscriminado de

esta normativa abarca aun a aquellos supuestos en que
mediare incumplimiento de las obligaciones imputable al
contratista y, por lo tanto, procede dar el pertinente

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

/////////////////////////////////////////////////////////

trámite a la solicitud de Enrico, por intermedio de la
Subsecretaría de Administración (Confr. informe técnico
de fs. 159/162).-

33) Que en este sentido y en relación a

la facultad de retención que le asiste al comitente, en
virtud del art. 27 del Pliego Tipo de Bases y Condicio-
nes para la Contratación de Obras Públicas, resulta pro-
cedente requerir las aclaraciones pertinentes al Ministe-
rio de Economía de la Nación.-

-V-

34) Que conforme lo ha propiciado en

su dictamen el señor Procurador General (Considerando 16
al 18) , esta Corte encomendó al señor Secretario Letrado
del Tribunal, doctor Carlos Manuel Jessen las correspon-
dientes tareas de negociación.-

35)  Que las dificultades de esa gestión

y, fundamentalmente, la inadmisibilidad de determinadas
pretensiones de la empresa, no han permitido encontrar
una formula viable para recomponer la relación entre las
partes, según surge del informe del propio negociador
(confr. fs.86/92).-

-VI-

36)  Que entre los perjuicios resultan-
tes de las situaciones analizadas en los considerandos
precedentes, corresponde resaltar -entre otros- los deri-
vados del estado de paralización en que se encuentran
las tres obras (confr. informe de fs.93/109); las diver-
sas erogaciones que vienen abonándose en concepto de al-
quileres, sueldos a inspectores de obra, etc.; la insa-
tisfacción de la necesidad que diera origen a esas con-
trataciones y el dispendio que supondrá en tiempo, es-
fuerzos y recursos, reactivar los trabajos.-

3 7) Que, en consecuencia, procede por

intermedio de los organismos técnicos competentes, reali-
zar la pertinente evaluación pecuniaria, con el objeto
de precisar la oportuna reclamación a la contratista res-
ponsable.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

-VII-

38)  Que tal como consta en autos, de-
pendencias técnicas de esta Corte, invitaron a la contra-
tista reclamante -en forma reiterada" que aporte los da-
tos ilustrativos necesarios con el objeto de proceder al
estudio de la viabilidad de sus pretensiones.-

39)  Que de manera llamativa esos re-
querimientos se remontan inmediatamente después de la ini-
ciación de las obras, es decir que la situación planteada
en ellos no surge del decurso de éstas, resultando enton-
ces de difícil explicación tan tempranos cuestionamien-
tos, en tanto que la situación económico financiera que
padecía entonces el país y que a la sazón naturalmente
habría incidido en la rentabilidad esperada en estas ope-
raciones,  no  puede  considerarse  desconocida  por  la
licitarla.-

40)  Que el argumento reiterademente

invocado de "....descalabro financiero que la llevó a la
imposibilidad de proseguir con las construcciones.--" cau-
sados por -entre otros- el fenómeno inflacionario, los
costos financieros y la mora en los pagos de los certifi-
cados, carece de sustento suficiente*-

41)  Que tal conclusión surge de la

elocuente demostración efectuada por el señor Procurador
General de la Nación en su dictamen y del análisis practi-
cado en los informes técnicos acompañados a fs.136/ 138.-

42)  Que, en ese sentido, los reparos

sostenidos por la Empresa debieron haber sido evaluados
por ella previamente a decidir su postulación al acto li-
citarlo, en la medida en que las condiciones de la contra-
tación le eran conocidas.-

43)  Que tampoco resiste análisis el

reclamo de compensaciones por mora en los pagos de los
certificados, a los que adiciona los pendientes de la
obra de Santiago del Estero -formulado en el Expte. SSA
Nº 2371/86- pues tal como resulta de los informes glosa-
dos en dichas actuaciones, la invocada situación de que-
branto económico no puede imputarse a las cancelaciones
efectuadas, en la medida en que las abonadas excedidos
los términos fueron actualizadas y sus intereses cubier-
tos.-

////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION

Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

/////////////////////////////////////////////////////////

44} Que, asimismo, los retrasos que en

promedio no superan los diecinueve días para las obras
de Neuquén y Posadas, ni los doce para la de Resisten-
cia, desvirtúan los tiempos acusados por la Empresa.-

45)  Que con respecto a las consecuen-
cias de la obra de Santiago del Estero invocadas como de-
terminantes de su quebranto, cabe reflexionar que si hu-
biesen alcanzado tal extremo no podría haber demostrado
la Empresa, a la época de sus ofertas -como bien lo sub-
rayan el señor Procurador General y los informes técni-
cos correspondientes- tan saludable situación económico
financiera.-

46)  Que conforme lo manifestado por el

Departamento de Arquitectura a fs.121 no existe saldo
pendiente de pago en la obra de Santiago del Estero, ya
que los certificados han sido cancelados oportunamente
con actualización e intereses.-

47)  Que en los demás aspectos plantea-
dos por la contratista cabe remitirse a las  apreciacio-
nes del señor Procurador General en el punto V de su por-
menorizado dictamen, las que aquí se dan por reproduci-
das.-

48)  Que, por otra parte, merece desta-

carse la acción reticente y el continuo incumplimiento
demostrado por la contratista desde el comienzo de su ac-
tuación, conducta que justifica plenamente -en si misma-
la conclusión del contrato por parte de esta Corte.-

49)  Que tampoco demostró mejor espíritu

en el intento de negociación abierto a instancias del
señor Procurador General pues, tal como resulta del in-
forme del señor Secretario Letrado, doctor Carlos M. Je-
ssen, un inaceptable nivel de pretensiones por su parte
reemplazó a la constructiva y razonable postura que hu-
biere cabido a un participe contractual de conducta defi-
citaria en búsqueda de la recomposición que tantas veces
reclamara y a la que "apriori" nunca se le negó. De las
conclusiones de aquella gestión no surge además haberse
encontrado perspectiva de solución para los demoradamen-
te aportados -Expte. S. de A. nº 377.179/85- regímenes
de variaciones de costos y de acopio de materiales.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

50) Que, por lo demás,  corresponde

señalar que la Empresa Enrico continúa inhabilitada en el
Registro de Constructores de Obras Públicas, según infor-
mación actualizada por nota nº 866-RNC1987 de fecha 7 de
agosto último -Confr. fs. 113-.

-VIII-

51) Que se halla plenamente acredita-

do en las actuaciones y documentación analizada que la
Empresa ha incurrido en un grave incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, no imputable al accionar del
comitente, configurado por la creciente disminución de
actividades hasta llegar a la completa paralización de
los trabajos, pese a los continuos reclamos que se le cur-
saran para revertir la situación, circunstancia que impo-
ne a esta Corte a decidir la rescisión de los contratos
correspondientes a las obras públicas de Posadas, Resis-
tencia y Neuquén, en virtud de lo establecido en el Art.
50, Inc a) de la Ley 13.064.-

52) Que en tales condiciones y resul-

tando materialmente imposible -en razón de la vinculación
accesoria con la obra civil rescindida- la ejecución de
la instalación del sistema de aire acondicionado licitado
oportunamente para el edificio de Resistencia con la fir-
ma "Termair S.A.", procede decretar idéntica medida res-
pecto de este contrato, imputando a la Empresa Enrico las
responsabilidades patrimoniales que pudiese ocasionar tal
decisión.-

53) Que además de los cargos que debe-
rá afrontar la Empresa Enrico con motivo del encuadre a
que se hiciera pasible, merece destacarse que si esa fir-
ma no asume la responsabilidad integral de ejecutar la
reparaciones de los daños producidos a los linderos como
consecuencia de la obra de Neuquén, la erogación que ello
importe será atendida por el Poder Judicial de la Nación
a costa de la misma, en concordancia con el procedimiento
dispuesto por Resolución Nº 465/86 (Art. 1º, inc. b).-

Por ello, SE RESUELVE:

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION

Nº 897/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85

/////////////////////////////////////////////////////////

1º) Rescindir con la firma "HUGO Y JUAN

CARLOS ENRICO -EMPRESA CONSTRUCTORA. S.C." los contratos
de Obra Pública suscriptos oportunamente para la cons-
trucción de los edificios destinados a los tribunales fe-
dérales de Neuquén (Pcia. del Neuquén); Posadas (Pcia.
de Misiones) y Resistencia (Pcia. del Chaco), de confor-
midad a lo dispuesto por el Artículo 50, Inciso a) de la
Ley 13.064 de Obras Públicas y con las penalidades pre-
vistas en el Artículo 51 del mismo texto legal.-

2o) Rescindir con la Empresa "TERMAIR

S.A." el contrato correspondiente a la instalación del
sistema de aire acondicionado en las obras para los tri-
bunales federales de Resistencia, con cargo en todos sus
alcances a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa
Constructora S.C.".-

3o)  Proseguir -con cargo a la firma

"Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa Constructora S.C."-
la ejecución de la Resolución Nro, 465/86 (Artículo 1,
inc. b) , en lo concerniente a los daños en las fincas
linderas que se verifiquen como consecuencia de la obra

de Neuquén.-

4o) Desestimar el reclamo de compensa-
ciones por inora en los pagos de certificados, formulado
por la firma Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa Construc-
tora S.C. (Confr. conclusiones de los Considerandos 43

al 46).-

5o) Dar intervención a la Subsecretaría

de Administración para el trámite de la aplicación de
los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 1618,
1619 y 1620 del año 1986 y de la Resolución del Ministe-
rio de Economía de la Nación Nº 87.0/86, solicitada por
la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa Constructo-
ra S.C.".-

6o) Librar oficio al Ministerio de Eco-
nomía de la Nación a los efectos establecidos en el Con-
siderando 33).-

7o) Reservar derechos por los daños y
perjuicios que pudieren resultar a los fines de lo pre-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

visto en el art. 74 del Pliego Tipo de Bases y Condicio-
nes para la Contratación de Obras Públicas.-

8o) Dar nueva vista de las actuacio-

nes pertinentes al señor Procurador General de la Nación
con la aclaración técnica proporcionada por el Departamen-
to de Arquitectura, respecto al adicional de obra de Posa-
das, de acuerdo a lo requerido en el punto IX de su dicta-
men.

9°)  Regístrese,  hágase saber a los

tribunales federales respectivos y a sus efectos devuél-
vanse las correspondientes actuaciones, a la Subsecreta-
ría de Administración; a la Subdirección General de Servi-
cios y Producción (Departamento de Arquitectura) y, por
su intermedio, comuníquese al Registro Nacional de Cons-
tructores de Obras Públicas y Firmas Consultoras; notifí-
quese a las firmas "Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa
Constructora S.C" y "Termair S.A." y prosígase el trámite
de obra. Tome intervención el Registro de Inmuebles Judi-
ciales.-