RESOLUCIÓN Nº 282/84            EXPEDIENTE Nº 858/68 - Ref. 36

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1984.-
Visto el presente expediente Nº 858/68 Ref.36 de

la S.S.A. y sus correspondientes Nº 1013 del Departamento de Ar-
quitectura y Nº360.510 de la Subsecretaría de Administración,

caratulada "TRIBUNALES FEDERALES DE RESISTENCIA - CHACO -S/
TERMAIR S.A. ref.Adicional por cambio de colores de equipos FAN-

COIL", y

Considerando:

Que por Resolución Nº 1155/82 dictada por esta

Corte Suprema se le adjudicó a la firma TERMAIR S.A. la ejecu-
ción de trabajos de instalación de aire acondicionado en el e-
dificio sede de los Tribunales Federales de Resistencia - Chaco

por un importe de $a.155.689,30.-

Que a fs. 5/8 el Departamento de Arquitectura, in-

forma que por razones de carácter técnico y mejor funcionamien-
to, los equipos que en su proyecto original, el Servicio Nacio-
nal de Arquitectura había embutido dentro de los premoldeados
de cerramiento lateral, que son perimetrales en todo el edifi-
cio, fue necesario cambiarlos en su ubicación, sacándolos del
mueble y colocarlos directamente en el local a acondicionar a
efectos de lograr una distribución uniforme del aire tratado.

Que para esta solución sólo se requiere adecuar
el tipo de pintura de la carcaza de los equipos.

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, el
Departamento citado adjunta a fs. 2/3 el presupuesto por adicio-
nales confeccionado conforme con las  pautas que surgen del ar-
tículo 26º A del pliego, debidamente firmado de conformidad por
la firma contratista,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por los trabajos adicio-

nales adjunto, cuyo monto asciende a la suma de PESOS ARGENTI-

///

///

NOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($a. 1588.-) con precios al mes
de octubre de 1980 como ampliación del contrato suscripto con la
firma TERMAIR S.A.

2º)  Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".

3º) Aprobar el reconocimiento de Variaciones  de Cos-
tos por aplicación de la ley 12.910 y sus Decretos Reglamentarios
utilizándose a esos efectos la metodología contractual aprobada y
la fórmula paramétrica detallada en el   iludido presupuesto.

4°)  Da terminar que la posible  prórroga será estudiada
oportunamente  cuando se  evalúe la totalidad de  los  causales  que im-
pidieron el normal desarrollo del  trabajo.

5º) Fijar que, por donde corresponda, se solicite a la
firma  TERMAIR S.A. la ampliación de la garantía y el Sellado de Ley
correspondiente.

6º)  Determinar que  el pago de  estos   trabajos  se  rea-
lizará conforme a las certificaciones  que mensualmente emita el De-
partamento de Arquitectura.

7º) Regístrese, hágase saber y devuélvase  a la citada

Subsecretaría.  Dése intervención al Registro de Inmuebles Judicia-

les.