RESOLUCION Nº835/89                                   EXPEDIENTE Nº 1911/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G 721

Buenos Aires, 3 de octubre de 1989.-

Vistas la presentes actuaciones, y;
CONSIDERANDO:

Que por Resolución 826/89 se autorizó a
la Secretaría de Superintendencia Administrativa a sus-
cribir con la empresa SADETEL S.A. un acta acuerdo refe-
rente al contrato de obra pública de adquisición e insta-
lación de una central telefónica, para los inmuebles si-
tos en Lavalle 1212, 1220, 12S8 y Guido 1577.-

Que se han aclarado las cláusulas segun-
da, tercera y cuarta del acta que se autorizó a suscri-
bir, sin que dichas aclaraciones modifiquen la parte sus-
tancial del acuerdo.-

Por ello, SE RESUELVE:

1)  Aprobar el acta-acuerdo, suscripta a

fs. 13, 14 y 15, entre la Secretaría de Superintendencia
Administrativa y la empresa SADETEL S.A.-

2)  Regístrese, comuníquese a la Inspec-
ción de Obra (Central de Comunicaciones y Departamento
de Sistemas), al Sr Director de Obra, Arquitecto Juan
José Bialet Salas, y remítanse las actuaciones a la Sub-
secretaría de Administración a fin de la intervención de
la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Na-
ción.-

G.

ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representa-
da en este acto por el Dr. Hugo Luis Mauro PIACENTINO y
SADETEL S.A., representada en este acto por Atilio Humberto
VICENZI, se celebra el presente acuerdo, con referencia al
contrato de obra pública de adquisición e instalación de
una central telefónica (expediente Nº 4883/88 licitación Nº
3/89) sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Las partes, acuerdan subdividir la obra en dos eta-
pas, aprobando el plan de trabajos y curva de inversiones
que se agrega como anexo a la presente acta, referido a la
primer etapa.-

SEGUNDO: Las partes acuerdan, de conformidad al plan de tra-
bajos que se aprueba por la cláusula primera, que con la
ampliación de la central telefónica que fuera adjudicada
por Resolución Nº 397/89, se dará servicio a parte del in-
mueble de la calle Lavalle 1268. Servicio comprendido den-
tro de la primera etapa de obra.-

TERCERO: Las partes acuerdan, la suspensión por 6 meses de
la obra, a partir de la finalización del plan de trabajos
que se aprueba por la cláusula primera. La segunda etapa
será ejecutada al vencimiento del plazo, o antes del mismo,
si la Corte Suprema tuviera disponibilidad de fondos para
realizarla. En la oportunidad que la Corte Suprema lo deter-
mine, se emitirá la correspondiente orden de servicios y se
aprobara el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones
pertinentes, conforme a lo que oportunamente se convenga.-
CUARTO: La empresa SADETEL S.A. renuncia por este acto a
todo reclamo por gastos improductivos, indemnizaciones,
inequidad de fórmulas y/o cualquier otro reclamo que pudie-
ra corresponderle, por la suspensión de obra que se convie-
ne en la cláusula tercera y por lo acordado en la clausula
segunda.-

QUINTO: Las partes, para el caso del certificado Nº 1 de
obra y provisorio de mayores costos acuerdan un plazo de
pago de 30 días y para el primer certificado definitivo de
mayores costos un plazo de 60 días, sin modificar el pliego
de bases y condiciones, en lo referente al modo de contar
los plazos de pago, manteniéndose los plazos contractuales
para los demás certificados. Asimismo, se acuerda que no se
liquidarán en los certificados provisorios y definitivos de
mayores costos suma alguna por reconocimiento de ajustes

financieros.-

De conformidad se suscriben dos ejemplares del mismo tenor
en Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 1989.-

G061

Sadetel S.A.

sociedad americana de telecomunicaciones

CONCEPCIÓN ARENAL 3863
         1427 - CAPITAL

TEL. 553-0975/0537

TELEX 17333 SADET

FAX 653-7673

PLAN DE TRABAJO LAVALLE 1212/20

| Fritera Etapa | Septiembre | - Octubre | Noviembre | - Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 2 3 4 | ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ | ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 | ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 |
| ■ 11. Equipo Telefónico 11.1 Central Telefónica incluida capac. final 11.2 Puesta a Tierra 11.3 Tablero Eléctrico 11.4 Baterías 11.5 Repartidor Lado Central ■ 11.6 Repartidor Lado Montante TOTAL RUBRO 1. | 95% ¦¦¦¦ 0.7% ¦¦¦¦ 0.3% - ■ | — ¦¦¦¦¦ 2.3% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0.7% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1.0% 100% |  |  |

Sadetel S.A.

PLAN DE TRABAJO     LAVALLE 1212/20

| 12. Red: cajas, conduc- tores, instalación 17.1 Montante Principal Instalación pisos 3, 4, 5 12.2 Instalación pisos 13 al 9. 12.3 Instalación pisos 2, 1, PB y 1SS 12.4 Instalación pisos 12.5 Instalación cable a Lavalle 1212 TOTAL RUBRO 2 13. telefonos analógicos incluso montaje 13.1 Teléfonos pisos 3, 4, 5, y directos varios 13.2 Teléfonos demas pi- sas en Lavalle 1212 TOTAL ITEM 3 14. Provisión de computa- dor e impresora | 100% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 75.0% ¦¦¦¦¦¦¦ 3.0% 36.0% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 7% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 7% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 64.0% 100% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 8% 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |