RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N° 4712/88

Nº 301/88                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 15 de marzo de 1988.-

Visto    el    presente    expediente    n°

802.840/88 del registro del Departamento de Arquitectura
relacionado con las obras de refacción y ampliación del
edificio sede del Juzgado y la Cámara Federal de Apela-
ciones de Paraná -Entre Ríos; y teniendo en cuenta lo
informado a fs. 6, por el mencionado Departamento,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la firma "GAP S.A.C.I.

F. e I,", la ampliación del plazo de obra original de 4
meses, como consecuencia de la incidencia de los nuevos
trabajos adicionales aprobados por Resolución n° 227 del
23 de febrero de 1987, llevando la nueva fecha de termi-
nación al 1º de septiembre del corriente año.-

2º) Dejar sin efecto la Resolución

n° 208/88 por haber desaparecido las causales que -en su
momento- la originaron.-

3º) Aprobar el nuevo plan de trabajos

y curva de inversiones referidos a la citada obra que
corre agregado a fs. 2/3, presentado por la firma "GAP

S.A.C.I.F. e I.".-

4°) Regístrese y devuélvanse al De-
partamento de Arquitectura, a sus efectos, previa inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
ame