RESOLUCION                                   EXPEDIENTE Nº 278/89

Nº 436/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.233

Buenas Aires, 18 de mayo de 1989.-

Visto el presente expediente por el

que tramita la Contratación Directa N° 11/89 destinada a
la realización de los trabajos de adaptación del inmue-
ble de la calle Lavalle 1268 de esta Capital; y

Considerando:

Que según surge del análisis de es-
tas actuaciones, el menor precio cotizado es varias ve-
ces superior al presupuesto oficial, lo que en las actua-
les circunstancias de restricción presupuestaria impide
la continuación del trámite en las mismas condiciones.-

Que, sin embargo, no puede dejar de

señalarse la imperiosa necesidad de solucionar la situa-
ción planteada, por cuanto resulta imposible demorar la
puesta en marcha de los juzgados para cuyo funcionamien-
to fue convocado este acto.-

Que la presente coyuntura económica

permite suponer que las ofertas presentadas contienen
una significativa incidencia financiera como consecuen-
cia de contemplar la efectivización de los certificados
a 60 días de ejecutados los trabajos.-

Que esta obra ha sido comprometida

con cargo a la Cuenta Especial 510 "Infraestructura Judi-
cial", hecho que -a pesar de lo señalado en el primer
considerando- permite una inmediata disponibilidad de
los fondos.-

Que, en consecuencia, se estima in-

dispensable -en atención a la urgencia que el tema re-
quiere- realizar una nueva compulsa de precios entre las
empresas que han adquirido pliegos (Confr. fs. 173), de-
jando establecido que los certificados provisorios de
obra y de diferencias de costos serán cancelados dentro
de los 15 días corridos, a contar del primer día hábil
del mes siguiente al de ejecución de los trabajos cuya
certificación se realiza.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que a los fines señalados precedente-
mente se ha dado intervención a la Comisión Liquidadora
Ley 12.910,-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Dejar sin efecto la apertura rea-
lizada el día 25 de abril último y establecer que las em-
presas consignadas a fs. 173 formulen -el día 2 de junio
próximo a las 9 horas- otra propuesta, teniendo en cuenta
para ello que los plazos para el pago de los certificados
de diferencias de costos serán los determinados en el "ré-
gimen de reconocimiento de variaciones de costos" que se
adjunta y que pasa a formar parte de la presente resolu-
ción. Igual tratamiento tendrán los certificados de obra.-

2o) Mantener para el nuevo acto convo-
cado idénticas condiciones y cláusulas que las que rigie-
ron en el anterior, en tanto no se opongan a los nuevos
planos fijados,-

3o) Determinar que las garantías de

oferta y demás documentación oportunamente presentadas
serán consideradas válidas para este llamado, en la medi-
da en que el oferente no declare expresamente lo contra-
rio. -

4*) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura, al de Auditoría y Control de Ges-
tión, a la Comisión de Preadjudicaciones y a la Comisión
Liquidadora Ley 12.910. Fecho, remítanse las actuaciones
al Departamento de Compras para su intervención y demás
efectos, debiendo asignar al presente expediente carácter
de "trámite a la mano".-

REGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS

( Leyes Nº 12.910; 21.250)
(Decretos Nº 3.772/64; 2.875/75; 2.348/76)

Serán reajustados por la Repartición las variaciones pro-
ducidas en loa costos de la mano de obra incluidas cargas sociales,
de los materiales, transporte, combustibles y lubricantes, amortiza-
cion equipos, reparaciones y repuestos, gastos indirectos de obra,
gastos generales de la empresa y los gastos financieros.

Conjuntamente con la certificación de obra se adjuntará
una certificación de variaciones de costos provisoria, confeccionan.-

+

dose posteriormente el certificado de variaciones de costos defini-
tivo, según la metodología que pasa a desarrollarse»

I.- CERTIFICACION PROVISORIA.-

Siendo :

: Monto del certificado de obra provisorio*

Número índice INDEC de precios al por mayor, nacio-

nal no agropecuario, correspondiente al mes anterior

al de ejecución de los trabajos certificados*

No      : ídem correspondiente al mes anterior al de apertura

de la licitación.

Se calculará:

Vcp   = 0,8 .C'o • (Na  - 1 )

No

lío se reconocerá variación financiera sobre el período de pago
de 15 (QUINCE) días.

II.- CERTIFICACION DEFINITIVA.-

Siendo:

coeficiente móvil para el del congelamiento del 'bene-
ficio*

i       : variación del costo de la obra.
Ia      : número índice INDEC para el costo de la construcción,

nivel general, para el mes de ejecución de los tra-

*

bajos.

Io     : idem básico para el mes anterior al de la licitación.
n      : porcentaje de variación del costo de obra, en tanto

por uno.

Co     : importe del certificado de obra aprobado.
Vcd    : certificación definitiva de variaciones de costos

total.

Vc    : importe a reconooer en el certificado de variacio-
nes definitivo de costos, excepto variación de gas-
/^v                           tos financieros.

|  To    : Tasa de interés efectiva mensual para descuento de

certificados de obra publica del Banco de la Nación

Argentina, calculada como el producto 0,0822 Td; sien
                          do Td la tasa nominal anual vencida de dicho banco

para el décimo (10°) día. hábil anterior a la fecha

de apertura de la licitación»

Ta    :Tasa de interés para descuento de certificados de

obra pública del Banco de la Nación Argentina corres-

pondiente al mes de ejecución de los trabajos, en
tanto por uno*

Vf    : Importe a reconocer por variación de costos financie-
ros en el certificado definitivo de mayores costos*

No se reconocerá variación financiera sobre el período de pa-
go de 15 (QUINCE) días.-

Se procederá al siguiente cálculo :

i     : Ia

Io

n      : i - 1
W     : 0,92 + 0.08  .1

1    + i

Vcd    ¡ W . n • Co
Vc     : Vcd  - Vcp

Vf     : Vc . Ta - To

1 + To

III.- DE LAS LIQUIDACIONES»- La Comisión Liquidadora Ley 12.910 de

la Repartición informará los valores de las tasas Ta y To.

De cada certificación que se emita se deducirá el 5 % (CINCO
POR CIENTO) en concepto de fondo de reparos, conforme lo esta-
tuído por el Decreto N° 107/79, sujeto a lo que la documenta-
ción contractual establece respecto del fondo de reparos.

IV:- DEL PLAZO DE PAGO.-  Los certificados provisorios de variacio-

nes de costos serán abonados dentro de los 15 (QUINCE) días

corridos contados a partir del primer día hábil del mes siguien-
 te al de ejecución de los trabajos cuya certificación se rea-
 justa, para lo cual deberán haber sido presentados a la Repar-
 tición dentro de loa 2 (DOS) primeros días hábiles de dicho
 mes siguiente al de ejecución de los trabajos. Si fueren pre-
^-^  sentados con posterioridad a esa fecha, se computará el plazo
mencionado para el pago desde el primer día hábil siguiente
al de la presentación.
Los certificados definitivos de variaciones de costos serán

abonados dentro de los 15 (QUINCE) días corridos contados a
partir del primer día hábil del mes siguiente al de presenta-
ción del provisorio.

///...

Deberán presentarse dentro de loa 2 (DOS) primeros días hábiles 
del mes correspondiente. Si fueren presentados con posteriori-
dad a ese lapso, el plazo mencionado para el pago se computará
a partir del primer día hábil siguiente al de la presentación.
En caso de que se detecten errores en los certificados de varia-
ciones de costos que deban ser corregidos por el contratista,
el tiempo que insuma la corrección se agregará al plazo para
el pago.

V.- DE LA PRESENTACION.- Los certificados de variaciones de costos
serán confeccionados separadamente de los de obra y en planillas
distintas los definitivos de los provisorios. Se presentarán
directamente en la sede de la Comisión Liquidadora Ley 12.910
del Poder Judicial, adjuntando al certificado provisional de
variaciones de costos un ejemplar del de obra aún cuando no
haya sido aprobado por el Departamento de Arquitectura.

VI.- DEL REAJUSTE SEGUN PLAN DE TRABAJOS.- Los índices y tasas para
el reajuste - serán las correspondientes al mea de ejecución de
los trabajos, siempre que la certificación acumulada de obra
sea igual o mayor que la prevista en la Curva de Inversiones

derivada del Plan de Trabajos contractualmente vigente para e-

se período; en caso contrario, se reajustará el total de la cer-

tificación en cuestión con los índices y/o coeficientes corres-

pondientes al periodo en el cual el monto real acumulado coin-

cida con el del Plan de Inversiones.

Para la otra ejecutada con posterioridad al vencimiento del pla-
zo contractual aprobado, y siendo la mora imputable al contra-
tista, las variaciones de costos se determinarán por aplicación
del procedimiento indicado en el apartado anterior, revistien-
do el carácter de definitivas.

VII.- SE LAS PRORROGAS DE PLAZO.- Cuando la curva representativa del
Plan de Inversiones fuera corregida por la Repartición por ra-
zones no imputables al contratista, las variaciones de costos
se adecuarán a la nueva curva.
VIII.- JE LA MODIFICACION DEL PRESENTE REGIMEN.- (Decreto Nº 2.875/75).

El presente régimen de reajuste por variaciones de costos so-
lo será modificado por la Comisión Liquidadora si, por hechos
imprevisibles y/o sobrevinientes con posterioridad a la fecha
de presentación de la oferta del (Contratista, se produjeran
distorsiones que lo tornen inequitativo y significativamente
oneroso para una de las partes.

Si el contratista se considerase afectado, deberá efectuar la
denuncia relativa a la inequidad sobreviniente dentro del pla-
so de 60 (SESENTA) días corridos a partir de la fecha en la
cual, procediendo con adecuada diligencia y responsabilidad,
debió detectar la inequidad; en este caso, si procediere la
modificación de la mecánica de reconocimiento de variaciones
de costos, sus efectos se retraerán a la fecha de origen de
la inequidad.

Si la denuncia fuera extemporánea y correspondiera la modifi-
cación del régimen, sus efectos comerazarán 60 (SESENTA) días
corridos antes de la fecha de la denuncia»

Comisión Liquidadora comprobará la existencia o inexisten-
cia de la inequidad sobreviniente denunciada y la consecuente

procedencia o improcedencia de la modificación del presente

régimen de reajuste por variaciones de costos. A este efecto

y para posibilitar la comprobación que efectuará la Comisión
por los medios que estime adecuados, la denuncia del contratis-
deberá, indefectiblemente, ser acompañada por los siguien-
tes elementos de prueba mínimos:

1°) - Fundamentación legal y jurídica del reclamo.
2o) - Enunciado de los factores sobrevinientes, imprevisibles
a la fecha de presentación de su oferta,y que ocasionan

la distorsion.

3o) - Descripción analítica de la forma en la cual dichos fac-
tores afectan la equidad del régimen.

4°) - Estudio técnico y cálculo cuantitativo detallados de la
distorsión denunciada, determinada para la certificación
total de cada mes, ítem por ítem, hasta 2 (DOS) meses
anteriores a la fecha de presentación del reclamo.

5o) - Determinación de la incidencia porcentual de la distor-
/I

sión calculada respecto del precio del contrato más adiciona-
les, a valoree homogéneos, para lo cual procederá de la mane-
ra siguientes

a) - actualizará al mes establecido en el punto 4o) la distor-

sión calculada en cada mes certificado, para lo cual u-
tilisará los números índice de precios mayoristas, nacio-
nal, nivel general,  correspondientes a dos meses pos-
teriores a cada mes a actualizar y al mes al cual se e-

fectúa la actualización;

b) - sumará el monto total certificado por obra básica, mas

adicionales, a precios de contrato, hasta el mes indica-
do en el artículo 4o inclusive, actualizando dicho mon-
to entre el mes anterior al de apertura de la licitación
y el mes indicado, utilizando los mismos indicadores;

c) - calculará la relación porcentual de a) respecto de b).

6º) - Si la inequidad denunciada fuera atribuida a falta de
   representatividad del régimen respecto de los precios
   reales de plaza de los materiales, y fundamentara sobre
    este supuesto la realización de lo establecido en los
    puntos 4o) y 5o) deberá acompañar constancias de las
    firmas proveedoras con los valores utilizados»

Asimismo, si se fundara total o parcialmente el recla-

mo por inequidad en las variaciones de costos de la ma-

no de obra, deberá acompañar las variaciones oficiales

que ha considerado»

Como se ha expresado, la Comisión Liqui-
dadora procederá a comprobar la valides o invalidez de los
elementos aportados, dictaminando sobre la procedencia o im-
procedencia de la denuncia y la consecuente invariabilidad

o modificación de este régimen.

Si la incidencia de la distorsión res-
pecto de la certificación, calculada a valorea homogéneos,
a que se refiere el punto c) que antecede, resultara igual
o menor al 1,3 % (UNO CON TRES DECIMAS POR CIENTO) las par-

...///

tes aceptan que la distorsión será considerada "no significa-
tiva", no correspondiendo la modificación del presente régimen.

Si la incidencia fuera superior al 1,3 %

la Comisión liquidadora en base a las características del con-
trato, de la obra, de la denuncia y de los demás factores que
estime adecuado tomar en consideración dictaminará sobre la
significatividad o no significatividad de la distorsión denun-
ciada»

COMISION LIQUIDADORA LEY 12.910

DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION