RESOLUCIÓN
N° 713/92

EXPEDIENTE N°   1646/92
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.763

Buenos Aires, 17 de julio de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones referi-
das a la obra pública de renovación de la instalación de
gas del edificio sede de la Cámara Federal de Apelacio-
nes de Comodoro Rivadavia, adjudicada a la firma Altieri
e Hijos S.A., y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 14/15 y 24 la Prosecretaría de

Arquitectura informa sobre alteraciones en la ejecución
de la encomienda original, que importan aumentos y reduc-
ciones de los trabajos contratados, motivadas en la nece-
sidad de adecuar el proyecto licitado a las reales condi-
ciones de ejecución;

Que a criterio de dicha dependencia, las

tareas adicionales cuya aprobación tramita, justifican
la ampliación del plazo de ejecución de la obra en trein-
ta (30) días corridos;

Por ello, y en conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 30 y 35 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1) Aprobar los presupuestos detallados

de fs. 19/23, de cuyo resumen surge que se deducen obras
con precios de contrato por la suma total de pesos trein-
ta mil ciento cincuenta y tres con nueve centavos ($
30.153,09), y que se agregan obras con precios de contra-
to, por la suma total de pesos ocho mil trescientos se-
senta y cuatro con cincuenta y siete centavos {$
8.364,57), y con precios nuevos al mes de Marzo de 1992,
por la suma total de pesos dieciocho mil trescientos se-
senta y tres con sesenta y ocho centavos ($ 18.363,68),
como modificación del contrato suscripto con la firma

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Altieri e Hijos S.A., y la respectiva Curva de Inversio-
nes obrante a fs. 13.

2) El pago de los trabajos que por es-
te acto se aprueba se realizará conforme a los certifica-
dos de obra pertinentes.

3)  Ampliar el plazo de ejecución de

la obra en treinta (30) días corridos -fecha de termina-
ción 4 de abril de 1992-, en conformidad con el nuevo
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de fs. 11/12, los
que asimismo se aprueban.

4)    Imputar  el   gasto   de  pesos

veintiseis mil setecientos veintiocho con veinticinco cen-
tavos ($ 26.728,25), que resulta de la modificación de
obra aprobada por el art. 1) de la presente resolución, y
desafectar la suma de pesos treinta mil ciento cincuenta
y tres con nueve centavos ($ 30.153,09) de las partidas
pertinentes del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio 1992.

5)   Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.