RESOLUCIÓN

Nº 603/85

Ref.Nº 1-Expte.Nº 1832/85
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,28 agosto de 1985,-

Visto el presente expediente Nº//////

373,287/85 del registro de la Subsecretaría de Adminis-
tración (Nº 1273/85 del Departamento de Arquitectura), por
el cual la firma "SERVAS S.R.L.", contratista de los //
trabajos de reparos y mantenimiento de ascensores y e-
lectrobombas en diversos edificios del Poder Judicial,
solicita la ampliación del plazo contractual de la obra
en treinta y cinco (35) días corridos; y teniendo en //
cuenta lo informado por el Departamento de Arquitectura
a fs.4,

SE RESUELVE :

1º) Otorgar a la Empresa "SERVAS S.R.L."
una ampliación del plazo contractual de treinta y cinco
(35) días corridos,fijándose como nueva fecha de termi

nación de los trabajos de referencia el día 13 de agosto

de 1985.-

2o) El Departamento de Arquitectura eleva
rá,en su oportunidad y para su consideración,el corres
pondiente "Plan de Trabajo" y "Curva de Certificación",
ajustados a la prorroga que por la presente se aprueba.-

3o) Regístrese, hágase saber y devuélvase
a la Subsecretaría de Administración a sus efectos.Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

pd