RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1394/89

N° 637/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.453

Buenos Aires, 28 de julio de 1989.-

Visto  el  presente  expediente  N°

803.784/89 del registro de la Prosecretaría de Arquitec-
tura y

Considerando:

Que por resolución n° 755 /88 dicta-
da por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se
adjudicó a la firma FORMA ARQUITECTURA S.R.L. la ejecu-
ción de las obras de refacción del edificio de la Cámara
Federal de Rosario - Licitación Pública N° 8/88.-

Que a fs. 30 la Prosecretaría de Ar-
quitectura solicita la aprobación de trabajos adiciona-
les y variante de obra, como así también ampliación del
plazo de ejecución previsto.-

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el mayor gasto, cuyo pre-
supuesto detallado corre a fs. 26/28 por AUSTRALES CIEN-
TO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS (A 103.967,58) y afectarlos a la Cuenta
Especial 510 - Infraestructura Judicial.-

2°) Fijar una ampliación del plazo

de obra a 29 días hábiles, llevado la nueva fecha de ter-
minación al 29 de junio de 1989.-

3°) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones, los cuales contemplan las
variantes de obra introducidas y la ampliación de plazo
solicitado.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4°) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta la Prosecretaría de Arquitectura.-

5°) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costo por aplicación de la Ley n° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

6°) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma FORMA ARQUITECTURA S.R.L. la am-
pliación de la garantía y el sellado de ley correspondien-

te.-

7°) Determinar el encuadre legal de

estos trabajos dentro del artículo 9° y 30° de la ley
13.064 de Obras Públicas.-

8°)  Regístrese,  hágase saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración a fin de efectuar la
afectación contable.- Dése intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales y a la Delegación Fiscalía del Tribu-
nal de Cuentas de la Nación.-