RESOLUCION Nº 671/80.-

Ref. Nº 8 del Exp. Nº 5.006/64-
SUPERINTEDENCIA-

ver res nº 1128/81

Buenos Aires, 10 de junio de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 245.865/78

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Administración,
relacionados con la construcción del edificio para sede de los Tri-
bunales Federales de Santiago del Estero; y

Considerando:

Que mediante Resolución Nº 901 de fecha 14 de octubre
de 1975, dicha obra fue adjudicada a la firma "Hugo y Juan Carlos /
Enrico Empresa Constructora S.C.", por el importe de $ 74.585.591.-

Que a propuesta del Juzgado Federal del asiento, se es-
tablecido la necesidad de modificar el sistema de aire acondicionado
del edificio y la conveniencia de instalar en el mismo una agencia
del Banco de la Nación Argentina, adicionales de obra que origina-
ron un presupuesto por mayor gasto cuyo importe asciende a la suma
de $ 183.522.184, correspondiendo, asimismo, la aprobación de la do
cumentación respectiva y el otorgamiento de una prórroga del plazo
de terminación de los trabajos, oportunamente fijado por Resolución
de este Tribunal Nº 1097/79 (11 de febrero de 1981).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a fs. 42 //
por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto por la suma /
total de PESOS: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($ 183.522.184.-), correspondiente a //
los mencionados adicionales de obra.-

2o) Aprobar la planilla de parámetros y los planes de /
trabajos e inversiones por los adicionales de que se trata y por el
total de la obra, agregados a fs. 36, 37 y 38 de las presentes ac-/
tuaciones.-

///////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////

3o) Acordar a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico
Empresa Constructora S.C.", una prórroga de 90 días corridos, fi-
jándose como nueva fecha de terminación de las obras el 12 da ma-

yo de 1981.-

4o) Regístrese y devuélvanse a la Subsecretaría /

de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.