RESOLUCIÓN
N° 4073/97

EXPEDIENTE N° 25.546/97
ADMINISTRACIÓN  GENERAL

am.0943

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1997.

vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra de adecuación de los pisos 2°, 3°, 4o y
área central del 5o del edificio sito en Av. Comodoro Py 2.002 de
esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura

Judicial ha elevado para su aprobación el certificado de
liquidación final correspondiente a la obra del epígrafe,
encontrándose pendiente el pago de determinados certificados, el
cual ha sido reclamado por la firma contratista Esuco S.A.

Que asimismo, en el informe obrante a

fs. 6/9 dicha dependencia propicia otorgar una ampliación del
plazo de la obra, que halla justificación en razones no
imputables a la contratista, habiéndose formalizado con fecha 3 0
de diciembre de 1997 el acta de recepción definitiva de la obra;
de ésta resulta que este acto se debió formalizar el 14 de junio
de 1996.

Que la Administración General de esta

Corte ha suscripto "ad referendum" del Tribunal el acta acuerdo
por la cual la firma contratista ha efectuado la quita del quince
por ciento sobre el total de las sumas que se le adeudan, También
ha renunciado a percibir los intereses que le podrían
corresponder por mora en el pago de la certificación, y a
cualquier tipo de compensación económica derivada de la
ampliación del plazo de la obra y por la demora en la
formalización de la recepción definitiva,

POR ELLO, SE RESUELVE:

1º)  Aprobar  el  acta  de  recepción

definitiva total que obra en seis ejemplares a fs. 51/5 6 de las
presentes actuaciones, suscripta por el arq. Oscar A. Giacchino,
en representación de la Dirección de Infraestructura Judicial, y

el ing.  civil Juan C. Forte,  en representación de la firma

contratista,

2o)  Otorgar una prórroga contractual

de ciento treinta días por las razones expuestas en el informe
citado de la Dirección de Infraestructura Judicial.

3o)  Aprobar el acta-acuerdo,  que en

dos ejemplares obra a fs 57/58 de las presentes actuaciones,
aceptándose las renuncias de derechos manifestadas por el
representante de la firma Esuco S.A., que componen sus cláusulas
tercera y cuarta.

4o)     Disponer    la    afectación

presupuestaria por el importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 177,764,99), con cargo a la cuenta pertinente del
ejercicio financiero del año 1997, para atender al pago de los
certificados pendientes de pago, con la quita concedida por la
firma contratista,

5o)  Autorizar  a  la  Dirección  de

Administración Financiera a cancelar el importe precedentemente
indicado, en el plazo estipulado por la cláusula tercera del
acta-acuerdo aprobada.

5º)   Regístrese  y  remítanse   las

actuaciones a la Dirección de Administración Financiera para la
prosecución del trámite- Tome intervención el Registro de
Inmuebles Judiciales.