RESOLUCIÓN Nº315/95               EXPEDIENTES Nº 2000/93 y 1628/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

mcg 1496

Buenos Aires, 30 de marzo de 1995.

Visto y Considerando:

Que resulta menester evaluar las so-
licitudes de la empresa Huayqui S.A. Construcciones, ad-
judicataria de la obra correspondiente a la sede de la
justicia federal de la ciudad de General Roca, referidas
a la ampliación del plazo establecido para su finaliza-
ción y la redeterminación de los precios.

Que,  en tal sentido,  fluctuaciones

registradas en los precios convenidos, así como el ajus-
te de los trabajos y plazos presupuestados hacen necesa-
ria la revisión de los términos en que fue negociada la
contratación a través del acuerdo aprobado por Resolu-
ción 714/92 de esta Corte.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios a convenir con la empresa
Huayqui S.A. Construcciones un nuevo plazo de ejecución
de la obra correspondiente al asiento de la justicia fe-
deral en la ciudad de General Roca, ad referendum de es-
ta Corte.

2º) Establecer, como marco de la ne-
gociación a efectuar a tal fin, las siguientes pautas;

a)  En la determinación del plazo máximo para la ejecu-
ción de las obras, y sin perjuicio de adaptarlo a las
reales condiciones de las mismas al tiempo de la renego-
ciación, deberá considerarse la urgente necesidad de con-
cluir definitivamente las tareas;

b)  Se redeterminarán sólo los precios establecidos para
los trabajos pendientes de ejecución y conforme el siste-
ma que a tal efecto establezca la Comisión Ley 12.910;

c) Se establecerá expresamente que los precios asi fija-
dos regirán por la totalidad del plazo que se acuerde;

d)  Se deberán descontar del monto de la obra a construir
las sumas que resulten de aplicar las penalidades que
correspondiera en atención a las demoras en que incurrió
la empresa contratista;

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

e) Se convendrá que la empresa renuncia expresamente a
todo derecho, acción o reclamo de causa anterior a la sus-
cripción, del acuerdo, que hubiera interpuesto o interpon-
ga, con motivo de la paralización o semiparalización de
las obras; y

g) Se incorporarán las tareas requeridas para la instala-
ción del sistema de aire acondicionado cuya solicitud re-
quirieron las autoridades de la Cámara Federal de Apela-
ciones de esa zona.

Regístrese y comuníquese a la Direc-
ción General de Arquitectura y Servicios y a la Comisión
Liquidadora Ley 12.910.