RESOLUCION Nº 1128/81

RÉF. N°17 DEL EXPTE. S-5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res.N° 849/82

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1981.-

Visto el presente expediente relacionado

con la construcción del edificio para el Juzgado Federal de
Santiago del Estero; y

Considerando:

Que mediante Resolución Nº901/75 se adjudi-

có a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Constructo-
ra S.C." la obra de que se trata, por un importe de /////
$ 74.585.591.-

Que por Resolución Nº671 de fecha 10 de ju-
nio de 1980 -se aprobó un presupuesto de mayor gasto por /////
$ 183.522.184.- correspondiente a adicionales de obra, pres-
tándose conformidad asimismo a la documentación respectiva y
acordando a la citada firma una prórroga de 90 días corridos,
con lo cual se fijó como fecha de terminación de los trabajos
el 12 de mayo de 1981.-

Que por las presentes actuaciones se infor-

ma que la mencionada firma solicitó una nueva prórroga del /
plazo contractual, con motivo de dificultades que afrontó pa-
ra provisión de materiales para revestimientos y por demoras
en los pagos de certificados de obras y mayores costos. Al /
respecto, el Servicio Nacional de Arquitectura informa que, a-
tentó los motivos expuestos, corresponde otorgarle una prórro-
ga de seis meses por la pbra principal y de tres meses por /
los trabajos adicionales aprobados por la referida Resolución
Nº671/80.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
a fs. 7/8 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar los planes gráficos de traba-
jos y curvas de inversiones correspondientes a las prórrogas
de que se trata, presentados por la firma "Hugo y Juan Carlos
Enrico, Empresa Constructora S.C.", contratista de la obra de
referencia.-

2°) Acordar a la citada empresa una prórro-

///////

////// ga del plazo contractual de seis (6) meses para las

obras principales y de tres (3) meses para los trabajos adi-
cionales aprobados por Resolución Nº 671/80, fijándose como
nuevas fechas de terminación de dichos trabajos los días 12
de noviembre de 1981 y 9 de abril del mismo año.-

3o) Regístrese y devuélvanse a la

Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Hágase saber
y dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d./m.d.

A