RESOLUCION Nº 155/84 S.S.A.

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte Nº850/76

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 6 de agosto de 1984.-

Visto los presentes expediente Nros. ///////
00656 y 00659/83 del registro del Departamento de Arquitec-
tura por los que se tramitan cuestiones planteadas en rela-
ción al sistema de fundación de la obra "Juzgado Federal de
General Roca (Río Negro) -construcción estructura de hormi-
gón armado" y
Considerando:

1º) Que mediante nota 0731 del 11 de agosto
de 1983 la contratista manifestó que no puede aceptar ba
jo ningún concepto el sistema fie fundación propuesto en la
documentación licitaria ya que no corresponde a las recomen
daciones del ensayo del suelo obrante en pliegos ni al rea
lizado por la firma Tecsol a su pedido, agregando que cual-
quier solución que no contemple las recomendaciones técni-
cas de esos estudios no será considerada por la empresa ya .
que los vicios que se advierten pueden llegar a comprometer
la estabilidad de la obra provocando su ruina total o par-
cial, como así también la de los edificios colindantes.-

Asimismo y ratificando su posición, sostiene
que aun cuando la contratista hiciera uso de la facultad
conferida por el artículo 28 de la Ley 13.064, la realiza-
ción de los trabajos bajo la responsabilidad del comitente,
en las condiciones citadas  es improcedente, en cuanto el
artículo 1646 del Código Civil consagra la responsabilidad
del empresario con un contenido de orden público, por lo
que la dispensa contractual carecería de toda relevancia
jurídica.-

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

En el mismo sentido, afirma que si confor-

rme lo establece la última parte del artículo 13 del pliego de
condiciones, el contratista es responsable de los vicios del
suelo, aquellos que surgen como consecuencia de no haber com-
probado previamente si sus condiciones son apropiadas para /
el destino elegido, mal puede el contratista, habiendo practi-
cado las diligencias técnicas necesarias, aceptar una solu-
ción que a todas luces es improcedente, por lo que solicita
que hasta tanto se resuelva la cuestión se ordene la suspen-
si6n del plazo contractual a fin de evitar mayores gastos /
improductivos.- (fs. 102/104).-

2o) Que el Departamento de Arquitectura

por nota 597 del 22 de agosto de 1983, de acuerdo con el in-
forme producido por el Director de la obra, rechazó, por los
fundamentos técnicos que expuso, las afirmaciones de la empre-
sa respecto de la improcedencia de la solución técnica adopta-
da para la cimentación de la obra, no haciendo lugar al pedi-
do de suspensión del plazo contractual.- (fs. 91/93).-

En el informe al que se hace referencia,

la dirección de la obra sostiene que el hincado de los pilotes
de fundación a partir de los 4,50 m y 5,00 m, en la forma pro
puesta por la contratista, no ofrece una garantía absoluta de que
las vibraciones propagadas a través del suelo, como consecuen-
cia de los golpes del martinete y la consiguiente penetración
del pilote, no producirán fisuras en muros y roturas de vidrios
en las construcciones vecinas, concluyendo en que debe descar-
tarse ese tipo de fundación, destacando que en las especificacio-
nes del sistema previsto se ha contemplado evitar los efectos en que

////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº  2

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte.Nº 850/76

-SUPERINTENDENCIA-

///////////////////////////////////////////////////////////
la empresa se basa para descartar el pilote perforado y hor-
migonado in situ, contando con las ventajas adicionales que
señala.- (fs. 91/93.-).-

3°) Que el 31 del mismo mes de agosto la contratis-
ta adjunta, mediante nota 0737, el informe producido por la
firma Ingeniería de Fundación S.R.L., para que sea valorado
por el Departamento de Arquitectura. En ese informe se consi-
dera aconsejable el sistema de pilotes prefabricados de hor-
migón armado, pero con una sección transversal más robusta
que la propuesta y con extremo inferior con punta alargada
detallando las ra2ones técnicas que avalan ese dictamen y
las previsiones que deben adoptarse para evitar los peligros
que la adopción de ese sistema entraña.-

En cuanto a la solución con pilotes hormigo
nados in situ, el informe señala que la misma presenta in-
convenientes importantes que la hacen desanconsejable, ta-
les como el ataque al hormigón fresco que se producirá por
la presencia de aguas agresivas, el que se derivará de la
fuerte presión de agua en caso de hormigonarse bajo ésta,
los problemas urbanísticos y el costo excesivo que demanda-
rá un gran caudal de agua a evacuar si se deprime la napa
freática para mantenerla baja durante todo el proceso de
construcción del pilotaje, la efectividad muy dudosa en
terreno sumergido, e incoherentes los ensanches de la base
de los pilotes, con la posibilidad de derrumbes que pueden
///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

cortar el hormigonado, los asentamientos que deben preverse
en las construcciones vecinas si se deprime el agua freática,
el peligro de arrastre del material fino si el bombeo fuese
muy intenso y la mayor lentitud del proceso constructivo de
los pilares in situ.- (fs. 107/109).-

4o) Que expidiéndose sobre la nota 0737 presen
tada por la empresa, el Director y Asesor estructural del De
partamento de Arquitectura producen el informe que el titular
del Departamento hace suyo en nota 651/83 del 7 de septiembre
destacando que el informe elaborado por la firma Ingeniería de

Sistemas fue presentando a su consideración por la firma no obstan
te la circunstancia que este Departamento le hizo conocer su
opinión definitiva sobre el problema planteado, por la cual
debía atenerse al sistema originalmente proyectado.-

Que, en consecuencia, agrega, solo corres-

pondería requerir de la empresa una contestación expresa so-
bre su disposición a cumplir las especificaciones pactadas
y a iniciar la ejecución de la obra.- (fs. 105/106).-

5º) Que con fecha 14 de septiembre y por nota
0738 la contratista solicita 15 días de plazo a fin de con
tar con la información técnica necesaria para emitir opinión
sobre la nota 651/83.- (fs. 113).-

6o) Que el Departamento de Arquitectura/ por
nota 703/83 del 19 de septiembre, teniendo en cuenta el aban
dono total del recinto de la obra, sin personal obrero ni ser
vicio de vigilancia alguno, la imposibilidad de lograr la con
currencia del representante técnico de la empresa para recibir

///////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº  3

Ref.Nº 12 y 13 del Expte.Nº 850/76
-SUPERINTENDENCIA-

//////////////////////////////////////////////////////////
instrucciones y la constancia de no haberse iniciado ningu-
na actividad ejecutiva a partir del acta de iniciación sus

cripta el 28 de julio de 1983, lo que evidencia la renuncia
de la empresa en cumplir sus obligaciones contractuales, ha
ciéndola pasible de las penalidades previstas en los artícu-
los 22 y 23 de las claúsulas generales y en los artículos
50 y 51 de la ley 13.064, considera que no resulta proceden
te admitir nuevas demoras en el cometido pactado, porque el
propósito perseguido por la empresa de modificar el sistema
de fundación previsto en la documentación licitarla, único
asunto planteado y rechazado oportunamente, no podría uti-
lizarse para justificar su completa inactividad, emplazando
a la contratista a producir la contestación reclamada median ;
te nota 651/83 dentro de las 72 horas.- (fs. 110/111).-

Que a esa nota se adjunta copia de la or-

den interna N° 1 por la que se dispone ordenar a la empresa
la reanudación de los trabajos inherentes a la obra en sí
y la inmediata ejecución del cerco, cartel y casilla para
la inspección que establece la documentación contractual.-

7º) Que por nota 0739 del 22 de septiembre, la
contratista acompaña un nuevo informe de la firma Performar
S.A. la que, según aquella, recomienda otra tecnología dis-
tinta de la ya proyectada.Entendiendo que el sistema de funda-
ción proyectado no se ajusta a las características del te-
rreno, la empresa manifiesta que no puede ser obligada a rea-
lizar esos trabajos en razón del artículo 13 del pliego y
del artículo 26 de la ley 13.064, fundando esa actitud en 
///////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

que cuando los vicios advertidos pueden llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial,
la responsabilidad del empresario está regida por el artículo
1646 del Código Civil, cuyo contenido es de orden público, En
consecuencia, agrega, si resuelve cumplir las ordenes de ser
vicio, no quedará exento de responsabilidad frente a la rui-
na total o parcial de la obra- Por ello entiende que puede ne-
garse a iniciar o proseguir la ejecución, planteando los re-
clamos que le otorga la ley.-

Que además de ratificar sus notas anterio-

res manifestando que no realizará el sistema de fundación pro
yectado, por apartarse de los estudios de suelo y opinión fun-
dada por especialistas, así como por no dar garantías necesa-
rias, hace expresa reserva por los daños y perjuicios que la
actitud del comitente le acarrea, en los términos del artícu-
lo 55 de la ley 13.064.-

Que sin perjuicio de lo expuesto propone que

la cuestión técnica sea dirimida por la repartición pública u
organismo competente en el tema, suspendiéndose en el interín

el plazo de obra.-  (fs. 114/115).-

8o) Que con fecha 29 de septiembre el Departamen-
to de Arquitectura produce un informe ratificando la convenien-
cia del sistema de fundación previsto mediante cilindros hormigo-
nados in situ y los peligros que presenta el hincado de pilotes
prefabricados, destacando que no resulta aceptable que habiendo
conocido la empresa el ensayo de suelos integrante de la documen-
tación licitaria al igual que el sistema de fundación adoptado,
no haya formulado ninguna objeción a los mismos al presentar su

/////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº  4

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte.Nº 850/76

-SUPERINTENDENCIA-

///////////////////////////////////////////////////////////
oferta ni aun en el momento de firmar el contrato e insista

en utilizar un tipo de fundación que entraña los peligros

ya descriptos.-

Que, en cuanto a la propuesta de someter la
cuestión técnica a consideración de una repartición públi-
ca u organismo competente en el tema, sostiene que no cabe
hacer lugar a la misma teniendo en cuenta lo previsto en
el artículo 35 del pliego tipo de bases y condiciones para
la contratación de obras públicas, el que establece que
"si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas será resueltas por la repar-

tición, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la

+

calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecu-

ción de las estructuras y a la interpretación de las normas 
de mensura. El contratista no podrá suspender los trabajos  
-ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan diver-
gencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa
por cada día de suspensión injustificada de los trabajos,
será el equivalente a diez (10) jornales por día....".-

Que el rechazo de lo solicitado es fundamen-

tado, además, en las conclusiones del ensayo de suelos que
integrara la documentación licitaria, la inclusión del ti-
po de fundación proyectada entre las distintas posibles se-
gún un tratado clásico del tema y además el propio infor-
me de la firma Perfomar S.A. que la empresa contratista ad-
/////////////////////////////////////////////////////////// :

////////////////////////////////////////

junta a su nota 739.-

Que, finalmente, visto el estado de abandono
total de la obra señalado en la orden interna Nº 1, solicita
directivas sobre el temperamento a seguir.- (fs. 87/90).-

9°) Que el 30 de septiembre, la contratista envía
una carta documento dando respuesta a la nota 703 D.A. en la
que manifiesta que el representante técnico no se encuentra
en la obra, por no encontrarse resuelto el tema planteado en
relación al estudio de suelo (art.13 C.E.), siendo innecesa-
ria su presencia, que el cartel y casilla de obra han sido
ejecutados no siendo enviados para evitar deterioros o robos,
y que no existe paralización de los trabajos dado que la ne-
gativa a modificar el sistema de fundación previsto ha obliga-
do a realizar numerosos estudios, efectuándose los cálculos
correspondientes a la estructura en base a las nuevas caracte-
rísticas de resistencia del hormigón fijado. Asimismo, agrega
que se están confeccionando los juegos de planos para ser pre-
sentados al Consejo Profesional y la Municipalidad de General
Roca.- (fs. 119).-

10°) Que por nota 512/83 del 7 de octubre de 1983,
el Departamento de Arquitectura plantea nuevamente la cuestión
expresando que no existe avance de obra alguno y que el represen-
tante técnico de la empresa debe permanecer en la obra (art.
18 CE.), que el cartel y la casilla deben estar en el recin-

to de la obra, como también el personal de vigilancia, y que
se advierte con sorpresa que la empresa está confeccionando
los juegos de planos para ser presentados al Consejo Profesio-
////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº 5

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte.Nº 850/76

-SUPERINTENDENCIA-

////////////////////////////////////////////////////////////

nal y la, Municipalidad de General Roca, Esto último no resul-
ta comprensible, señala, si se tiene en cuenta que si hasta
ahora la empresa ha rechazado el sistema de fundación con
tractual, se plantea el interrogante sobre que planos está
confeccionando.- (fs. 100/121).-

Que no obstante puntualizar el comportamiento
empresario y las contradicciones que se deben superar, lo
que le hace suponer que la obra en manos de la contratista
no podrá ser bien lograda sin un permanente esfuerzo, el
Departamento de Arquitectura mantiene su predisposición
para continuar su relación con la empresa, sin perjuicio
de proponer las medidas punitorias que corresponda, con la
condición de que lleve a cabo el sistema de fundación pre-    
visto en las especificaciones contractuales, con las posi-
bles variaciones que todo acto ejecutivo suele ofrecer.

11°) Que por nota 513/83 de la misma fecha 7 de
octubre el Departamento de Arquitectura, contestando la car-
ta documento enviada por la contratista el 30 de septiembre,
reitera los conceptos vertidos en su nota 512/83 a la que
se ha hecho referencia.- (fs. 4/5).-

12°) Que por Resolución N° 1662/83 del 24 de octu-
bre, sobre la base de la información producida por el Depar-
tainento de Arquitectura y por las demás consideraciones que
la motivan, se dispaso intimar a la contratista por interine
dio del Departamento citado para que diera comienzo a la /
obra y cumpliese con sus obligaciones contractuales, evaluan-
do el perjuicio que ya se hubiere ocasionado, para la apli-
//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

cación de sanciones pecuniarias y, eventualmente, para decidir
sobre la rescisión del contrato con el debido resarcimiento si
la firma responsable no regularizara esa situación* Esa resolu-
ción fue notificada a la empresa mediante carta documento del
26 de octubre.- (fs. 123/124).-

13°) Que el 4 de noviembre se presenta la contra-
tista, dando respuesta a la Resolución Nº 1662/83, manifestan-
do que ícente al problema planteado en la fundación de la obra/
resulta a todas luces arbitrario que el comitente pretenda que
la empresa realice una serie de gastos innecesarios, mientras
no se clarifique el sistema de fundación, reiterando su predis-
posición para que el problema técnico, que a su juicio consti-

tuye el meollo del problema, sea dirimido por un organismo com-

petente en el tema.- (fs. 130).-

14°) Que el 16 de noviembre, el Departamento de Ar-
quitectura, por nota 885/83 y contestando la presentación de la
contratista precedentemente reseñada, intima a ésta nuevamente
para que comience los trabajos pactados en el término de 10 días
advirtiéndole que en caso contrario se iniciarán los trámites de
rescisión del contrato por aplicación del artículo 50 de la ley
13,064 con las penalidades previstas en el artículo 51 del mismo
texto legal.- (fs. 131).-

15º) Que el 29 de noviembre se presenta nuevamente
la contratista insistiendo en su posición acerca del sistema
de fundación por ella propuesto, pero señalando que la propues-
ta efectuada por la firma Perfomar S.A. , si bien no la conside-
ra la más conveniente por los peligros de construcción e inse-

/////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº 6

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte.Nº 850/76

-SUPERINTENDENCIA-

/////////////////////////////////////////////////////////

puridad de resultados, implicaría una solución viable acep-
tada por el Departamento de Arquitectura. En esas condicio-

nes pide que se le naga saber esa aceptación a la breve-
dad dado que, apartándose de lo previsto, debe solicitar
cotización a los efectos de evaluar su incidencia económi-
ca.- (fs. 132).-

16º) Que mediante informe 658/83- el Departamento
de Arquitectura se expende sobre la presentación anterior
de la empresa, ratificando su posición y señalando que sien-
do el sistema propuesto por Perfomar S.A., igual al previs-
to en la documentación licitaría, no corresponde abonar
demasía alguna; concluye en la procedencia de la rescisión
contractual en los términos 6e los artículos 50 y 51 de la
ley 13.064.- (fs. 141/142).-

17°) Que con fecha, 4 de enero de 1984, la firma
"ESTEBAN PAULI S.A" deja constancia de que la situación /

descripta le genera gastos de mantenimiento e ingentes per-
juicios por la imposibilidad de utilizar en otras obras la
planta de hormigón que tiene montada en la ciudad de General
Roca desde la firma del contrato y por otras erogaciones e-
fectuadas, consignando por último la distorsión existente
entre los precios cotizados y los vigentes a la fecha por
los exiguos reconocimientos de ios índices de variaciones
de costos.- (fs. 168).-

18°) Que el Departamento de Arquitectura al ele-
var esa presentación, destaca que la empresa, que reitera
su negativa de ejecutar las especificaciones pactadas, in-
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

corporando ahora esas manifestaciones relativas a gastos y
eventuales perjuicios, no ha iniciado en realidad tarea al-
guna en el terreno, pese a haber suscripto de conformidad /
el Acta de Iniciación de los trabajos.- (fs. 172).-

19°) Que por Resolución N° 140/84 se dispuso solici-
tar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires que, por intermedio de la cátedra de Mecánica de Suel-
dos y Fundaciones, se expidiera sobre el sistema de funda-
ciones previsto en la documentación licitaria y el propuesto
por la contratista, en particular sobre la viabilidad y ries-
gos de ambos, produciendo el informe que corre agregado a /

fs. 195/197.-

20°) Que el Departamento de Arquitectura al evaluar

el dictamen de referencia, expresa que a través de todo lo
actuado surge con claridad que el criterio sustentado por /
esa dependencia ha sido el correcto y que ha atendido al in-
teres propio y al de los terceros que pudieron ser perjudica-
dos de haberse aceptado el criterio sostenido por la adjudica-

taria.- (fs. 191/192).-

21°)  Que-"ESTEBAN PAULI S.A.", habiendo tomado vista
de lo informado por la Facultad de Ingeniería se presenta con
fecha 8 de mayo, realizando una serie de consideraciones técni-
cas sobre cada una de sus puntos, planteando finalmente dos //
opciones para efectuar los trabajos. La primera implica, según
expresa, un nuevo proyecto y presupuesto consiguiente y consis-
te en la fundación con cilindros, para lo cual habría que hacer
nuevas perforaciones, fijar la cota de fundación en 14 m., modi-
ficar o recalcular el diámetro de los cilindros, hacer uno en
lugar de los dos previstos por columna, eliminar los cabezales
y hacer nuevas vigas de arriestramiento. La otra, es la de uti-
/////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº   7

RESOLUCION N°__________   /84   S.S.A.

Ref.Nros.  12 y 13 del Expte.Nº  850/76

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

//////////////////////////////////////////////////////////

lización de pilotes del tipo que fueren, respetando lo acon-
sejado en los ensayos de suelo del pliego de la licitación
y loa de la firma que se expidió coincidentemente. Por últi-
 mo se refiere al artículo 13 de las claúsulas especiales
"Estudios de Suelos", cuyo texto transcribe y en el que /
fundamenta su posición.- (fs. 177/181).-

22º) Que por informe Nº 405 de fecha 31 de

mayo se expide el Departamento de Arquitectura haciendo// 
constar en primer lugar que en la respuesta fuera de término
de la contratista, se detallan las precauciones que debería
adoptar para ejecutar correctamente lo pactado, como si fue-
ra ajena a lo que su propia responsabilidad le impone para
cumplir adecuadamente su cometido, haciendo caso omiso a /
que el informe de la Facultad de Ingeniería, igual que el
de PERFOMAR S.A. (propuesto por la adjudicataria) confirma
al sistema de fundaci6n previsto en las especificaciones
de la licitación como el más conveniente. Se refiere lue-
go a los aspectos técnicos aludidos por la empresa, desta-
cando que no existe error alguno de proyecto, y que resul-
taría de interés que explicara las razones por las que no
expresó reserva sobre el sistema de fundación proyectado /
cuando participó de la licitación. Agrega que la contratis-

ta pudo haber aptado por uno de los sistemas que podrían

considerarse comprendidos entre los aceptables para ex cum-

plimiento de las obligaciones contractuales, incluso el /
método que emplea PERFOMAR S.A., pero no el de pilotes hin-
cados, por las reservas fundamentadas que se han planteado

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

al mismo. Finalmente reitera la opinión vertida en su informe
N° 658/83, sugiriendo rescindir el contrato por aplicación del
artículo 50 de la Ley 13 + 064 de Obras Públicas, apartados a)
y c), con las penalidades previstas en el artículo 51.-

23º) Que según surge de lo expuesto es claro el
cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones
asumidas revelando una intención que se contradice con la de-
clarada voluntad de colaboración y no dilatar el tema por más
tiempo como expresara en su nota de fecha 8 de mayo del ////

corriente año.-

24°) Que el artículo 13 de las Claúsulas Especia_
les del contrato establece que el contratista verificará la //
exactitud del estudio de suelos agregado a la documentación /
técnica, para su comparacion con un nuevo estudio que debe //
practicar, con ejecución de sondeos, extracción de muestras
análisis físicos, etc. y que el informe técnico, con descrip-
ción de los trabajos, interpretación de los resultados y con.
alusiones, junto con las observaciones que del mismo deriven
serán entregadas a la Dirección de Obra a cargo del Departamen-
to de Arquitectura, formulando al mismo tiempo la aceptación
o no del sistema de fundación previsto en la documentación téc-
nica, quedando expresamente establecido que el contratista es
responsable de los vicios del suelo que establece el art. 7º/
PC y que el agregado a la documentación técnica del cálculo
estructural, no amengua esa responsabilidad.-

25°) Que el citado artículo 7o del pliego de con-
diciones consigna que la presentación de la propuesta, implica

////////////////////////////////////////////////////////////////

ROJA Nº   8

RESOLUCION Nº              /84

Ref.Nº   12 y 13  del Expte.Nº   850/76
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

///////////////////////////////////////////////////////////

que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documen-

tos de la licitación y obtenido informes de carácter local

y asimismo que se han informado respecto de la configura-         
ción del terreno y del subsuelo, peron sin que estas infor-
maciones sustraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el artículo 4º de la Ley //

13.064,  ni excluye el derecho del contratista de reclamar

y obtener, si le correspondiera, la indemnización determi-      
nada por el art. 39 de la misma, asumiendo la responsabili-

dad absoluta y exclusiva por vicio del suelo sólo cuando

ello esté determinado en las claúsulas especiales. Así se

encuentra previsto en la licitación que nos ocupa.-

26°) Que de la interpretación armónica del ar-  
tículo 7o de las Bases de la licitación y del 13 de las /

claúsulas especiales se concluye que el oferente ha debido

estudiar la documentación técnica, el terreno y el subsuelo en;
el que se erigirá la obra, por lo que de no formular reser-
vas o impugnaciones, debe entenderse que acepta aquella en ¡
todas sus partes, incluido lo relativo al estudio de suelos 
tomado en cuenta para la elaboración de sus especificaciones

La aceptación o no del sistema de fundación previsto en la |
documentación, luego de la verificación del estudio de sue-

los que debe realizar la contratista, implica un ajuste /

más del contrato, que, como tal, debe ser autorizado por la

Inspección para conferirle viabilidad, pero no significa

el reconocimiento de los mayores costos que ésta pudiera

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

aducir. Es más, en este contrato especialmente, en el que se pre-

vela la responsabilidad absoluta y exclusiva de la contratista,

por vicio del suelo, cabe suponer que el estudio previo ha sido
cuidadoso y que el que obligadamente debe realizarse por imperio
de la citada claúsula 13 se complementa con aquel. Por sus resul-
tados, estimados por la empresa como válidos y determinantes pa-
ra asumir en plenitud esa responsabilidad, se pudo gestionar la
aceptación de otro sistema o método de fundación (siempre dentro
de las obligaciones contractuales) ante la Repartición, la cual,

interpreta el contrato bajo su faz técnica y decide de modo defi-
nitivo sobre la validez y eficiente ejecución de las estructuras
de acuerdo al artículo 35 del pliego de condiciones. Pretender /

una plusvalía por ello determinaría la ruptura de las condiciones
que sirvieron de base y referencia para el llamado a licitación,

alterándose los principios que rigieron el acto administrativo y

vaciando de contenido a la aceptación de la propuesta.-

27°) Que el artículo 13 de las Claúsulas Especiales
en el que se fundamenta la empresa, se complementa con el artículo
26, que establece que los planos y planillas de cálculo de la es-
tructura en cuyo dimensionamiento se ha tenido en cuenta el proyec-

to arquitectónico, integran la documentación licitaría, pero esta
circunstancia no amengua la responsabilidad de la contratista en
relación a su comportamiento estático y condiciones de estabilidad
para lo cual podría formular, previo a la ejecución, las observa-
ciones que estime corresponder, aportando las razones técnicas que

las justifiquen y las soluciones que cabria adoptar* De no mediar
ello dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contra-
to, queda entendido que presta conformidad a los cálculos estructu-
rales y con ello la responsabilidad precedentemente aludida es ple-

////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº 9

RESOLUCION Nº     /84

Ref.Nros. 12 y 13 del Expte.Nº 850/76
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

////////////////////////////////////////////////////////////I
na y amplia con arreglo al artículo 1546 del Código Civil.-

28º) Que habiéndose presentado la adjudicataria

por primera vez con fecha 15 de agosto de 1983, rechazando

el sistema de fundación previsto en la documentación lici-       
taria,  ha transcurrido con exceso el término fijado por
el artículo 26,  a partir de la fecha de celebración del con-
trato (23 de mayo de 1983) e incluso de la correspondiente

al acta de iniciación de los trabajos (28 de julio del mis-

mo año), siendo por ello su pretensión extemporánea, además

de Inadmisible por todo cuanto se ha expuesto.-

29°) Que en lo que se refiere al artículo 1645 del

Código Civil, cabe aclarar que lejos de otorgarse una dis-

pensa contractual a la contratista, a la que ésta misma,          
de producirse, califica como carente de toda relevancia ju-

rídica, lo establecido en las claúsulas especiales tiende

a reafirmar su responsabilidad, lo cual ha sido aceptado en

los términos expuestos en las consideraciones precedentes.-

Traer a colación cualquier otra derivación posible de la

aplicación de esta norma es inoportuno y ajeno a la cues-

tión planteada.-

30°) Que empero haberse advertido desde el //       ¡

principio la escasa predisposición de la contratista para
cumplir con sus obligaciones, creando las circunstancias i
fácticas que habilitaban la aplicación de multas e incluso 
la rescisión, se procuró la ejecución de la obra, posponién- 
dose la resolución sobre penas pecuniarias para facilitar 
//////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

la gestión de la empresa, cuyos reclamos, aun extemporáneos,
han sido atendidos con la amplitud que por su carácter de /
objeción y rechazo al sistema de fundación de una estructura
de hormigón armado, se estimó necesario conceder.-

31°) Que se encuentran reunidos los extremos del
artículo 50 inciso a) de la ley 13.064 en cuanto éste involu-
cra genéricamente todos los casos de rescisión, siendo el in-
ciso c)  el que corresponde ajustadamente a la causal que /
procede invocar en este caso, por referirse al exceso de pla-
zo por parte de la contratista en iniciar las obras, con la
consecuencia de pérdida de la fianza que prevee el artículo
51 de la misma Ley (de acuerdo con el criterio sustentado por
el Tribunal de Cuentas de la Nación sobre la aplicación de pe-
nas -informe N° 199/68).-

SE RESUELVE:

1º) Rescindir el contrato suscripto con "ESTEBAN /
PAULI S.A.", para la ejecución de la obra pública "Juzgado Fe-
deral de General Roca (Río Negro) -construcción estructura de
hormigón armado", con la pérdida de la fianza depositada opor-
tunamente por esa firma, conforme lo prescripto en el artícu-
lo 50 inc. c)  y el artículo 51 de la Ley 13.064.-
                        2o) Regístrese y pase a la Subsecretaría de Admi-

nistración para la notificación a "ESTEBAN PAULI S.A.", comu-
nicación a los Registros que correspondan y demás efectos,-