RESOLUCION

Nº 629/90

EXPEDIENTE Nº  2403/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
JC. 710

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1990.-

Vista las presentes actuaciones rela-
cionadas con la obra pública de ampliación del Juzgado
Federal de la ciudad de Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 y 11 el Director de la

obra pública , Arq. Horacio R. Pedretti de la
Prosecretaría de Arquitectura, informa sobre la necesi-
dad de aprobar los presentes trabajos adicionales y por
su incidencia, la consecuente ampliación del plazo de
obra.-

Por ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 de la ley 13.064.-

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto detallado

de fs. 4/8 que corresponde a un "Mayor Gasto", por la
ejecución de trabajos adicionales, cuyo monto básico as-
ciende a AUSTRALES CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS ($A 56.010,92), como ampliación del contra-
to suscripto con la firma Ornar Rubén Blanco Construccio-
nes.-

2o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban, se realizaré conforme a las certi-
ficaciones pertinentes, reconociéndose las variaciones
de costos por aplicación de la metodología contractual
oportunamente aprobada.-

3o) Otorgar una ampliación de plazo

de obra de cinco (5) días corridos, motivada en la inci-
dencia de las tareas adicionales que por este acto se
aprueban, fijando la fecha de terminación de la obra el
día 5 de octubre de 1990.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4º) Encomendar a la Prosecerataría de

Arquitectura la elevación del Plan de Trabajo y Curva de
Inversiones que responda a la prórroga del plazo aprobado
y con la incidencia de los adicionales autorizados, para
su aprobación.-

5o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma Ornar Rubín Blanco Construc-
ciones la ampliación de la garantía y sellado de la ley
correspondiente.-

6o)  Regístrese,  hágase  saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y pasen las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales, y pos-
terior remisión a la primera de las dependencias citadas.-