RESOLUCION Nº1331/88                                        EXPEDIENTE Nº 6294/88

A. 386

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 930 dictada por

esta Corte Suprema de Justicia con fecha 20 de octubre
de 1987, se adjudicó a la firma "Stamei S.R.L." la ejecu-
ción de las obras de provisión y colocación de cámaras
frigoríficas mortuorias, mesas de autopsias y refaccio-
nes generales, requeridas por la Morgue Judicial.-

Que a fs. 13/15 el Departamento de Ar-
quitectura solicita la aprobación de un "mayor gasto"
por nuevos trabajos requeridos por el citado organismo,-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el "mayor gasto", por varian-
tes de obra, cuyo presupuesto obra a fs. 7/8 y asciende
a la suma de AUSTRALES CIENTO UN MIL SETECIENTOS GUAREN-
TA ($A 101.740.-).

2o)  Imputar la mencionada erogación a

la Cuenta Especial 510 -Infraestructura Judicial "Amplia-
ciones y remodelaciones (todo el país)" (1-05-004-4-42-
4210-9 3-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1988.-

3o) Otorgar una ampliación del plazo de

contrato de 3 meses y 20 días, llevando la nueva fecha
de terminación de las obras al 18 de noviembre de 1988
por la incidencia de los trabajos señalados a fs. 14
(punto I).-

4o) Fijar un plazo de ejecución para

los trabajos indicados a fs. 14 (punto II) de los dos
(2) meses, a partir de la respectiva orden de ejecución.-

5o) Aprobar la nueva gráfica de inver-
siones donde se contempla la ampliación indicada en el
punto 3º.-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

6º) Aprobar el "Plan de Trabajos" y

"Curva de Inversiones" correspondiente a los trabajos adi-
cionales a ejecutar de acuerdo al punto 4º).-

7º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta el Departamento de Arquitectura.-

8º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos, por aplicación de la Ley Nº 12.910 y
sus Decretos Reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

9o) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma "Stamei S.R.L." la ampliación de
la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

10°) Determinar el encuadre legal de

estos trabajos dentro de los artículos 9o y 30° de la Ley
Nº 13.064 de Obras Públicas.-

11°) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-