RESOLUCION Nº786/87                                  EXPEDIENTE Nº 3552/87

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con las obras faltantes en el inmueble que
ocupa el Juzgado Federal de Primera Instancia de Merce-
des (Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que  la Empresa  "GAP S.A.C.I.F.  e

I.", contratista de los trabajos de terminación del edi-
ficio sede de dicho Juzgado Federal deberla haber termi-
nado los mismos el d£a 11 de julio de 1986, de acuerdo a
la ampliación de plazo otorgada por Resolución del Tribu-
nal nº 768/86.-

Que a la fecha las obras se encuen-
tran inconclusas y de acuerdo a lo informado por el De-
partamento de Arquitectura a fs. 1/2 del expediente agre-
gado nº 802.116/87, no existen razones valederas que jus-
tifiquen la demora en cuestión.-

Que la Empresa "GAP S.A.C.I.F. e I."

está constituida en mora, siendo de aplicación -en este
caso- el artículo 31 de las Cláusulas Generales del Plie-
go de Condiciones que forma parte integrante del contra-
to.-

Que el Departamento de Arquitectura,

en atención a lo expuesto precedentemente, ha procedido
a determinar la multa a aplicar hasta el mes de agosto
del corriente año limitando la misma al 10% del monto
contractual actualizado en un todo de acuerdo al Artícu-
lo 66 de las Cláusulas Generales. Dicha multa asciende a
$A 447.836,35.-

Que  si  bien  por  Resolución  nº

904/86, se estableció que la posible multa quede poster-
gada hasta la liquidación final de los trabajos, el cita-
do Departamento, a los fines de garantizar el cobro de
dicha suma y encuadrándose en el Decreto nº 2070/49, con-
sidera que deben afectarse las Certificaciones de Obra y
Diferencias de Costos a partir del mes de marzo de 1987
y las fianzas rendidas de contrato y fondos de reparos
de las certificaciones emitidas hasta la fecha.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, teniendo en cuenta lo expre-
sado a fs. 34 por la Subsecretaría de Administración y lo

informado a fs. 31/32 por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar la aplicación de multa a

la Empresa "GAP S.A.C.I.F. e I.", por mora en la termina-
ción del edificio sede del Juzgado Federal de Mercedes
(Prov.de Buenos Aires) de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 31 de las Cláusulas Generales del Pliego de Ba-
ses y Condiciones que forma parte integrante del contra-
to.-

2o) Dejar sin efecto las Resoluciones

nros. 370/86 y 904/86, donde se suspendían las deduccio-
nes que hubiera que practicarle a la mencionada empresa
en concepto de aplicación de multas por mora en la termi-
nación de las obras.-

3o) Determinar que el monto de la mul-
ta de referencia, asciende a AUSTRALES CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA
Y CINCO CENTAVOS ($A 447.836,35), según lo informado por
el Departamento de Arquitectura a fs. 31/32, debiendo
afectarse las Certificaciones de Obra, Diferencias de Cos-
to y garantías de contrato y fondos de reparos, con el
fin de garantizar el cobro de la suma aludida.-

4o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-