Resolución N° 3261/98       Expte.   N°   27.241/96

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones,
relacionadas con la provisión integral y llave en mano de
bienes de equipo, sistemas y servicios informáticos,
adjudicada a la firma Unisys Sudamericana S.A., mediante la
licitación pública n° 1/97; y
CONSIDERANDO:

1)  Que mediante la resolución n° 2013, de
fecha 8 de septiembre de 1998,  se prorrogó el plazo de
ejecución del contrato hasta el 17 de noviembre ppdo, y
durante ese plazo el proveedor entregó parte de los bienes
que componen el contrato,  según resulta de las actas de
constatación relativas a los rubros instalación y cableado,
provisión de los sistemas operativos y software de base y
comunicaciones, provisión de equipamiento, y capacitación,
suscriptas   entre   la   Dirección   de   Informática   y
representantes de la co-contratante.

Que la recepción precedentemente señalada
tiene carácter provisional y parcial, por estar pendientes
las pruebas, puesta en marcha, y la conformidad definitiva
de los bienes y servicios contratados, en los términos y
condiciones fijados por los artículos 1.1., 1.12. y
concordantes del pliego de bases y condiciones que rige la
licitación.

Que, por otra parte, ese pliego establece que
el precio del contrato será abonado en treinta y seis (36)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con vencimiento la
primera de ellas dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores a la presentación de la factura conformada por
la Dirección de Informática que indique el cumplimiento de
la provisión y puesta en funcionamiento del sistema.

2)  Que, asimismo, corresponde tener presente
que la Auditoría General de la Nación ha tomado la debida
intervención y ha informado, a través del señor Auditor Ing.
Carlos Tate, que la estimación de la funcionalidad de todo
lo entregado hasta el 11 de diciembre ppdo. representa el

porcentaje del 65 % del total de la contratación, el cual
equivale al importe de $ 23.135.104,75. Pero esa estimación
se tendrá en cuenta al sólo fin que se dispondrá, y sin que
tenga efectos con relación al negocio contractual,
cualquiera fuera la forma en que se extinga, pues, por
tratarse de un contrato llave en mano, la evaluación de
funcionalidad definitiva requiere su cumplimiento integral.

3)   Que  aún  cuando  no  existe  obligación
exigible actual a favor de la contratista, desde el punto de
vista presupuestario, es conveniente apropiar al presente
ejercicio la parte proporcional del crédito asignado, en el
monto que se corresponda con el avance de la contratación,
para prevenir situaciones que comprometan la responsabilidad
contractual  del Estado.  Ello es asi,  máxime cuando es
doctrina  del  Tribunal  que  los  inconvenientes  de  orden
económico-financiero no constituyen justificativos válidos
para exonerar a la Administración del cumplimiento de los
contratos, si se tiene en cuenta que no puede atribuirlos
más que a sí misma (Fallos 306:1409).

4)  Que, consecuentemente, por la particular
situación de que se trata de un contrato llave en mano, en
parte ejecutado, y cuya fórmula de pago se ha detallado, se
considerará   -al sólo efecto presupuestario- que se ha
devengado en el presente ejercicio financiero el gasto
equivalente al porcentaje de avance estimado por el señor

Auditor.

5} Que a ello no obsta la circunstancia de
que el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación
para el año 1999, prevea la facultad del Jefe de Gabinete de
Ministros para introducir ampliaciones presupuestarias,
originadas en operaciones de crédito público, entre las que
se incluye el monto autorizado para este emprendimiento
(confr. planilla n° 8, anexa al art. 6° de la ley 24.938).

RESOLUCIÓN N° 3261/98

expte. N° 27,241/96

ADMINISTRACIÓN GRAL.

6) Que, finalmente, la presente se dicta en
ejercicio de las exclusivas facultades que son inherentes a
esta Corte, con prescindencia de las que le puedan
corresponder como comitente del contrato, por lo que no
comporta la resignación de las atribuciones que por ese
instrumento tiene asignadas.
Por ello,

SE RESUELVE:

Autorizar a la Dirección de Administración
Financiera a devengar el monto indicado en el considerando
n° 2 de la presente resolución en el presente ejercicio
financiero; a liberar el compromiso contraído para el mismo
ejercicio por el saldo restante, y proceder a su registro
con cargo al ejercicio 1999.

Regístrese y hágase saber. Oportunamente,
archívese.-