RESOLUCION
Nº 704/90

EXPEDÍENTE N° 1630/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
J.799

Buenos Aires, 8 de octubre de 1990.-

Vista las presentes actuaciones refe-
rentes al pedido de prórroga presentado por la contratis-
ta AION S.A. de la obra pública de construcción del in-
mueble para asiento de los Tribunales Federales de
Viedma; y

Considerando:,

Que con fecha 26 de junio de 1990 y

ante el pedido de prórroga, se dictó la resolución nº
408/90 ordenando suspender el Plan de Trabajo y Curva de
Inversiones de la obra, hasta la resolución del tema.-

Que el Tribunal de Cuentas de la Na-
ción derivó la conformidad definitiva con lo resuelto a
la aprobación de la prórroga solicitada.-

Que si bien -en el tiempo transcurri-
do desde la resolución dictada- se realizaron gestiones
con el Superior Tribunal de Río Negro respecto de una
eventual cesión de parte del inmueble que se construye,
la decisión sobre la prórroga del plazo de obra no puede
seguir sujeta al resultado de las gestiones mencionadas,
atento lo complejo que resultan los estudios técnicos
del tema.-

Que sin perjuicio de que esta Corte

había considerado conveniente incluir el tema de la pró-
rroga del plazo de obra, en el futuro convenio que debe
suscribirse con la empresa a raíz de la cesión de parte
del inmueble, hoy resulta pertinente resolver la prórro-
ga solicitada con independencia a dicho tema ya que la
ejecución de la obra no puede continuar con el plan de
trabajo suspendido.-

Que los fundamentos que esgrime la

contratista a fin de solicitar cuatro meses de prórroga
resultan atendibles, teniendo en consideración la demora
en resolver los aspectos técnicos del tema de la carpinte-

ría metálica -que motivó el dictado de la resolución nº
189/90- así como la demora en el tema de la construcción
de la subestación transformadora recientemente aprobado
el adicional pertinente por resolución nº 630/90 y que a
la fecha del presente acto aún no cuenta con la interven-
ción pertinente del Tribunal de Cuentas de la Nación.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar al pedido de cuatro

meses de prórroga en el plazo de obra del contrato de
obra pública de construcción de los Tribunales Federales
de Viedma, solicitados por la empresa Aion S.A..-

2o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la realización de las gestiones pertinentes
conjuntamente con la contratista, a fin de la aprobación

del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.-

3o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Subsecretaría de Administración para interven-
ción de la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas de
la Nación, las que una vez intervenidas se remitirán a la
Prosecretaría de Arquitectura.-