Resolución N° 3236/98.-     Expte. N°13.245/96

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones,
relacionadas con las obras públicas de adecuación de los
pisos 8o, 9° y azotea (1ra. etapa), y pisos 6o, 70, ala
noroeste del 5o y ambas alas del 1° (2da. etapa), del
edificio sito en Comodoro Py 2002, de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

1)   Que  la  Dirección  de  Infraestructura
Judicial elevó las actas de recepción definitiva de las
obras señaladas, las cuales fueron formuladas el 30 de mayo
de 1996 por la ex Subdirección de Arquitectura -ley 23.984-,
dependencia que tuvo a cargo el control de las obras
señaladas.

En esas actas consta que el representante
técnico de ese organismo efectuó observaciones respecto de
determinados trabajos y, otros faltantes; dichos reparos
fueron contestados por la contratista, Esuco S.A., quien no
prestó conformidad a los certificados de economías y
demasías, liquidados por la referida dependencia- Por otra
parte, y en ambos casos, la empresa dejó sentados sus
reclamos acerca de la emisión del certificado final de
cierre de cuentas, liquidación de gastos de improductivos
-por la extensión de los plazos de las obras- y, por daños y
perjuicios, en razón de la demora en la formulación de las
recepciones definitivas.

2)   Que la Dirección de Infraestructura se
expidió a fs. 355/377 y 534 respecto de cada uno de los
temas controvertidos y, como consecuencia de dicho análisis,
practicó el balance definitivo de las obras mediante nuevas
liquidaciones, las cuales conformó la contratista (ver fs.
471/533), De ese informe, resulta que a la contratista se le
adeudaría el importe total de $ 71.084,02.

Con posterioridad a la providencia de la
Administración General de fs. 538, esa dependencia precisó
que no era pertinente la aplicación de penalidades en razón
de que las demoras en la finalización de las obras se debían
a filtraciones y falta de terminación de trabajos de
terceros, circunstancia por las cuales la Dirección de obra
paralizó alguno de ellos. Por las referidas razones, estimó
procedente la prórroga del plazo de la segunda etapa en 104
días; pero, entendió que por ello no le asistía a la
contratista derecho a percibir gastos improductivos, con
fundamento en que -durante ese término- no hubo paralización
parcial de la obra.

Agregó que por diferencias en la terminación
de las tareas "solo cabe la ejecución con cargo a la empresa
o en su defecto, por considerar no imprescindible su
ejecución, realizar la economía pertinente a fin de mantener
la equidad del contrato" que es lo adoptado en el presente
caso".

Por último, la Dirección de Infraestructura
estimó que a la empresa se le adeudaría el importe total de
$ 15.930,02, de los cuales $ 8.890,77 correspondería al
reintegro de las primas de seguros de caución, por la demora
en la formulación de las recepciones definitivas, y el resto
a certificación de las obras (fs. 539/540}.

3) Que la Administración General de esta
Corte suscribió "ad referendum" del Tribunal el
acta-acuerdo, por la cual los créditos a favor de la
contratista quedan limitados al importe de $ 7.039,25, en
concepto de certificación pendiente de pago. Asimismo, la
co-contratante ha renunciado a percibir los intereses que le
podrían corresponder por la demora en el pago de la
certificación, a cualquier tipo de compensación económica
derivada de la ampliación del plazo de la obra, y por la
demora en la formalización de las recepciones definitivas.

RESOLUCION N° 3236/98

EXPTE. N° 13.245/96
ADMINISTRACIÓN GRAL.

Por ello, SE RESUELVE:

1) Aprobar las actas de recepción definitiva,
obrantes en seis ejemplares a fs. 1/12 y 13/24 de estas
actuaciones, correspondientes a la 1ra. y 2da. etapa
-respectivamente- de las obras de adecuación del edificio
sito en Comodoro Py 2002, suscriptas por el arquitecto
Marcos Horacio Romano Salas, en representación de la ex
Subdirección de Arquitectura -ley 23.984-, y por el
ingeniero Juan Ernesto Butori, en representación de la firma
contratista. Ello, de conformidad con lo expuesto por la
Dirección de Infraestructura Judicial a fs. 355/377 y 534,
en lo que fue materia de controversia entre ambas partes.

2)  Aprobar el acta-acuerdo, la cual obra en
dos ejemplares a fs. 601/602 de las presentes actuaciones, y
consecuentemente,  aceptar las  renuncias  de derechos  que
componen las cláusulas segunda y tercera.

3)  Afectar el importe total de PESOS SIETE

MIL TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS  ($ 7.039,25),
con cargo a la cuenta indicada a fs. 542 del ejercicio
financiero 1998, para atender al pago de los importes de la
certificación pendiente de cancelación.

4)  Autorizar a la Dirección de Administración
Financiera a cancelar la suma de dinero precedentemente
indicada, en el plazo estipulado en la cláusula segunda del
acta-acuerdo aprobada.

Regístrese. Hágase saber a la Dirección de
Infraestructura Judicial. Remítanse las actuaciones a la
Dirección de Administración Financiera para la prosecución
del trámite, y, por su intermedio, notifíquese. Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.