RESOLUCION Nº 583/80

REF.  Nº 14  del   EXP.   Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res nº 798/80

Buenos Aires, 22 de mayo de 1980.

Vistas las presentes actuaciones expediente

Nº274.404/80 del registro de la Subsecretaría de Administración
por las cuales la empresa "SO-CON S.R.L."adjudicataria de la //
construcción de la estructura de hormigón armado y parte de la

manipostería de la obra "Juzgado Federal de Mercedes", solicita
ampliación del plazo contractual , y declaración de que el tér-

mino de ejecución de la obra no ha comenzado a correr, median-
te nota del 15 de febrero del presente año, surgen las siguien-
tes consideraciones:

1º) Que, en principio, el tratamiento de /

las cuestiones referidas en los puntos 1 a 5 de la presentación

resulta ocioso, por haber recaído resolución con motivo de su /
planteamiento.

2o) Que el punto 6 alude a la ampliación /

solicitada con fecha 15 de enero, que también, fue resuelta con
fecha 14/3/80 (Res. Nº 255/80).

3º) Que en cuanto a lo manifestado en los
puntos 7, 8 y 9, también es procedente la remisión al informe

producido por el Departamento de Arquitectura, con detalle de
las alternativas acaecidas respecto de la confección, presen-
tación, rechazos y definitiva aprobación por parte de dicho /

organismo, de los planos pertinentes. Los informes se fundamen-
tan con la documentación glosada.

4º) Que no es exacto, como se manifiesta
en el punto 10, que el permiso precario de edificación y eje-

-//-

-//-

cución de los trabajos, otorgado por la Municipalidad, se

haya gestionado "en virtud de expresas instrucciones del Po-

der Judicial de la Nación". En ningún momento se han propi-
ciado nº consentido actuaciones en contravención con regla-
mentación alguna. El informe expedido el 19 de octubre de
1979, en contestación a la nota de la empresa del 27 de agos-

to, expresa que "se ha consultado a la Inspección de Obras a

cargo de la Municipalidad sobre la exactitud del requerimien-
to que el contratista imputa a ese organismo". A fs. 4/8 del
expediente 53.128/64 corresponde II -registro de la Subsecre-

taría de Administración-, se aclara que las exigencias muni -
cipales sólo tienen relación con las disposiciones de los /
arts. 18 y 19 del P.T.

El informe del Departamento agrega un

listado de tareas que la contratista no ha efectuado, para
las que no es necesaria la aprobación de los planos. Si la

alusión a las "instrucciones" impartidas tiene relación con

dichas tareas, no se explica la razón por la cual el innece-
sario permiso se gestiono el 14 de noviembre, ni tampoco la
manifestación contenida en la presentación del 31 de octubre
sobre la total realización de las mismas.

5º) Que, la verdadera causa de la ges-
tión del permiso se encuentra en el Acta de Inspección de /

fs. 49 del expte, que se provee, la cual lleva fecha 13 de
noviembre, y reza: "en el cartel existente no consta nºde
expediente y no se cuenta en la obra con plano aprobado. Se
concede un plazo de 48 hs. para dar cumplimiento con la pre-

-//-

-2-

RESOLUCION Nº 583/80

REF.Nº 14 del EXP. Nº5.023/64

-//-

sentación de legajo de obra".

A raíz de ello, la contratista solicita,

por nota del 14 de noviembre, un plazo de 15 días para cum-
plir con el requisito de elaboración de planos de estructu-
ra, reconociendo haber realizado solo trabajos preparatorios.

El 22 del mismo mes, la inspección de /

Obras pone en conocimiento -a través dé la Orden de Servicio
Nº8-, que habiéndose efectuado obras no autorizadas, se noti-
fica a la  contratista que "es responsabilidad absoluta de /

la misma toda derivación producida por tales tareas1'. El 23
de noviembre la Dirección de Obras concede el plazo con la

aclaración de que todo trabajo que implique riesgo, es res-
ponsabilidad única y absoluta de la empresa contratista (fs.
53 mismo expte.).

6º) Que tampoco es exacto que haya habido

interrupción abrupta e inesperada de las obras, como afirma
en el punto 11. Desde el 23 de noviembre, fecha de autoriza-

cíón, hasta el 23 de enero, fecha de la clausura, transcu-
rrio un plazo de 2 meses, que excedió en mucho el concedido
por la Municipalidad.

7º) Que la presentación en forma de los /

planos ante el Depto. de Arquitectura, solo se completó con
la ultima entrega del 19 de diciembre, efectuándose la apro-

bación el 21 del mismo mes.

Debe tenerse presente, y no resulta ocio-

-//-

-//-

so recordarlo, que el 18 de julio, 11 de septiembre, 12 de oc-
tubre y 28 de noviembre, se producen sucesivos rechazos de //
planos por diversos motivos; que ha mediado el envío de tele-
gramas colacionados intimando la pronta presentación (12 de

septiembre, 1º de octubre y 28 de noviembre); que aprobada/
la modificación del adicional de obra con fecha 14 de noviem-
bre, se solicita la presentación a la brevedad del presupues-
to correspondiente, sin resultado.

8º) Que desde la fecha de aprobación de
los planos -21 de diciembre- sólo el 14 de febrero del presen-

te año la contratista presenta la nota especificando lo resuel-
to por el Consejo Profesional con fecha 25 de enero (según sus
propias manifestaciones y anexo VIII que agrega a fs. 19).

En consecuencia, el Departamento de Ar-
tectura entrega la documentación requerida, suscripta por el

arquitecto Marello, conforme lo dispone la Resolución de esta
Corte Suprema que lleva Nº 1.124/79. Han transcurrido siete /

días corridos desde la nota del 14 de febrero.

9º) Que el contratista agrega que sólo /

el 23 de enero se entrego el plano de mensura por parte de la
Municipalidad, elemento necesario para confeccionar el corres.
pondiente plano de replanteo; que no existe motivo que justi-
fique la demora en la presentación de este último plano; que
producida esta, es rechazado por modificarse en el mismo la /
ubicación de las columnas de la estructura de hormigón armado,
en contravención con las disposiciones de la licitación, y con

-//-

-3-

RESOLUCION Nº 583/80

REF.   Nº  14 del EXP.   Nº   5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

el consecuente perjuicio para la comitente, que se explicita

en razones técnicas sobre las que no corresponde aquí abundar

(ver inf. Dep.Arquitectura recaído el 3 de marzo a raíz de //
carta documento del 26 de febrero).

10) Que la diligencia y preocupación por la //
ejecución de trabajos en el terreno que, según la contratis-
ta, motivó la solicitud del permiso municipal (punto 12-3) se
desvirtúa con la demora y negligencia evidenciadas en la con-

fección de los planos para su aprobación por el Departamento
de Arquitectura, trámite previo e Inexcusable. Que los planos

completos fueron presentados solo el 19 de diciembre, habien-
do transcurrido 4 meses desde la fecha del Acta de iniciación
23 de agosto de 1979.

Según el Plan de Trabajos aprobado, al fi-
nalizar el cuarto mes deberíanse haber completado: la demoli-
ción (fin 1er. mes); el movimiento de tierra (mediados 3er.

mes); albañílería (fin 4to. mes); un porcentaje de la estruc-
tura de hormigón; e iniciado las tareas de instalación eléc-

trica. Ello, con un porcentaje de certificación acumulada del

26,67 %; y en el 8º mes (Abril del presente) deberían estar //

trabajando en la estructura de hormigón con un porcentaje de
certificación acumulada del 86,34 %.

Se sostiene que no resultan ajenos, sino

por el contrarío imputables a la empresa, los atrasos en que
ha incurrido respecto de la construcción de la obra, y su pa-
ralización por orden de la Municipalidad de la Ciudad de Mer-

-//-

-//-

cedes. Toda la situación ha sido originada por la negligencia
evidenciada -y probada- en lo referente a la confección de los
planos y la falta de preocupación por la resolución de las desin- 
teligencias planteadas en dicho organismo respecto de la presen-
tación de los planos, siendo la única responsable, en los térmi-
nos del art. 18 de las cláusulas especiales.

11)   Que como queda dicho, previo al tramite de pre-
sentación de los planos para la aprobación municipal, resulta el
de aprobación por parte del organismo comitente (confr. arts. 8º
y 9º P.E.T.P.).

No existe, por tanto, razón que motive la decla-
ción de que no ha comenzado a correr el plazo de ejecución de la
obra, o de que el mismo se encuentra suspendido, conforme lo ex-
presado en el considerando 8º

12)   Que tampoco se da en el caso el supuesto del /
art. 53 inc.c) de la ley 13.064, pues el contratista no se ha /
visto obligado a suspender las obras por más de tres meses,  ni
ha reducido el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mis-

mo periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en //

término por parte de la administración, de la entrega de elemen-

tos o materiales a que se hubiese comprometido, sino que las de-
moras en 1a ejecución obedecen a su exclusiva culpa.

Por el contrario, y teniendo en cuenta el tiem-
po transcurrido desde la suscripción del acta de iniciación y
el plazo para la finalización del contrato, el cumplimiento de

las tareas a cargo del contratista deberá concretarse en la mi-
tad de tiempo que en un principio previó.

-//-

-4-

RESOLUCION Nº 583/80

REF.Nº 14 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

-//-

13) Que el dictado de la resolución referida a la so-

licitud de ampliación de plazo efectuada mediante nota del 15
de febrero fue postergado en atención a la presentación de la
empresa del día 18 de marzo.

Allí se comunico la subsanación, mediante "actua-
ciones directas", de los problemas relacionados con la visación
de la documentación de obra por parte de la Delegación de Mer-
cedes de la Caja de Previsión Social para los profesionales de
la Ingeniería- Se reconoce que la oposición por parte del orga-
nismo, importó sustanciales dificultades en la tramitación, con
el consecuente retraso que la obra sufrió por tal motivo. Note-
se que se menciona una constancia relativa a la reiniciación de
tramites por ante la Municipalidad de Mercedes, que no se adjunta.
                                    Lo que la empresa no aclara es que, en definitiva,

el criterio adoptado fue el que desde un principio sustentó el
Departamento de Arquitectura del Poder Judicial comunicado en di-
versas oportunidades y por distintos medios a la adjudicataria.
Inexplicable resulta, pues, que a pesar de ello, recién ahora

haya efectuado las "actuaciones directas" que solucionaron el
problema, y no en el momento oportuno, evitando así 8 meses de
demora en el cumplimiento del contrato, y una clausura de la /
obra por parte de la Municipalidad.

Mas  inexplicable resulta que pretenda deslindar
responsabilidades y considerarse "ajena". Si, como expresa, es-
ta es la forma de "ratificación y ánimo para continuar los tra-
bajos" que demuestra la adjudicataria, de aquí no puede deri-

-//-

-//-

varse para el futuro un estricto cumplimiento de las promesas
formuladas.

En síntesis, su reconocimiento por sí solo

torna falto de sustento cualquier pedido de ampliación de pla-
zo.

Pero lo novedoso respecto de presentaciones

anteriores, es que en la del 18 de marzo "se obliga" a termi-
nar la obra a fines de octubre de 1980, solicitando se confec-
cione un nuevo cronograma de obra y plan de avance de inversio-
nes. Consideramos el aspecto a continuación.

14) En la nota complementaria de fecha 24 de mar-

zo, la empresa elabora un plan de trabajo anexo. Expresa que ha
reducido el "plan original del contrato de 300 a 210 días". Es-
to no es exacto.

En efecto; según las estipulaciones contrac-

tuales, el plazo para ejecutar la obra en cuestión comienza a
correr desde el 23 de agosto de 1979 (firma del Acta de inicia-
ción, ver consid..  10º). Lleva, en consecuencia, 240 días. Si el
compromiso de entrega se fijara, como pretende la contratista,
para el 31 de octubre, el plan de trabajos originario no se re-
duciría, sino que se ampliaría en 180 días, resultando, en con-
secuencia, que para la obra se concederían en total 480 días (es

decir 4 meses mas de los que fija el contrato, y con los que se
publicitó la licitación). Pero recuérdese que la obra se le adju-

dicó aceptando el plazo de 10 meses que había ofrecido.

Planea una intensificación de trabajos a par-

-//-

-5-

RESOLUCION Nº 583/80.

REF.   Nº   14   del   EXP.   Nº   5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

tir del tercer mes , que según el contrato, coincidiría con la
finalización del plazo (10° mes).

Habla de una "fecha de iniciación teórica"
emergente del acta de entrega, que se desplazaría, ajustán-

dose a la real, al 1 de abril de 1980. Esta proposición in-

fringe los arts. 7 de las Cláusulas Especiales, 18° de las

Cláusulas Generales y 32 del Pliego Tipo de Bases y Condi-

ciones.

El temperamento no puede ser aceptado por el

problema de los mayores costos que acarrearía. La única vía
para trasladar el plazo de finalización de la obra, sería la
concesión de una prórroga de acuerdo con el art. 32 del Plie-
go Tipo.

También señala la empresa que la demora ha obe-

decido a circunstancias que configurarían casos fortuitos.

Se aclara que las mismas no fueron denunciadas, a pesar de
Mas previsiones contenidas en el mencionado art. 32.

Reconoce haber sólo ejecutado el 6% de la o-
bra a los ocho meses de iniciación.

Propone, por último, que las variaciones de
costos sean soportadas, en el último mes de su plan (o sea
octubre) por su parte.

Reitera ,aunque sin demostrarlo, que cuentan
con los medios necesarios para cumplir el plan de avance

expuesto en el anexo.

-//-

-//-

15) Que, desde esta presentación, se han suce-

dido diversas entrevistas e intercambios de notas entre la empre-
sa y el Departamento de Arquitectura, quien, al expedir los in-
formes correspondientes, se muestra desconforme con la conducta
de la adjudicataria. En efecto, las notas de los días 12, 14,
15, 17 y 29 de abril han merecido las contestaciones de fechas
15, 22 del mismo mes y 2 de mayo con sus correspondientes funda-
mentos técnicos.

En resumen, la obra se halla en un estado de re-

traso excesivo e injustificado por parte de la contratista y las
pautas con que se cuenta no otorgan grado de confiabilidad res-
pecto de su actuación futura. Resulta por demás evidente que le
resultara imposible cumplir con el plazo contractual.

Su conducta encuadra en las previsiones de los

incisos a) y b) del art. 50 de la Ley de Obras Públicas, en
tanto ha obrado en contravención con las obligaciones y condicio-
nes del contrato (arts. 18 C1 . Especiales) , 13 de las Cláusulas
Generales, 19 Pliego Tipo y 8 P.E.T.P.), y ha infringido las nor-
mas municipales mencionadas en el sumario 1129/5/79 (expte. Sub-
secretaría de Administración nº 273.440 C.S. Nº 3998/80) y efec-
túa la ejecución de la obra con extrema lentitud.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
a) Rechazar lo peticionado en los puntos 16 (2)

en atención al reconocimiento formulado por la propia empresa a
fs. 87  y 16 (3)  por resultar abstracta la cuestión allí planteada,
(ambos de la nota del 15 de febrero).

-//-

-6-

RESOLUCION Nº 583/80.

REF. Nº 14 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

b)  Rechazar el pedido de prorroga fundado
en causas inimputables a la empresa.

c)   Intimar a la adjudicataria, en los tér-

minos del inciso b) del art. 50 de la ley 13.064, a fin de
que ponga los medios necesarios para cumplir con el contra-
to en el término previsto, acreditando tal extremo en for-
ma fehaciente en el plazo de cinco días, bajo apercibimien-
to de rescisión; y con reserva de los daños y perjuicios;
quien deberá solventar además, los gastos que demande el
nuevo llamado a licitación.
Regístrese y hágase saber. Notifíquese.