RESOLUCION Nº1038/94                                 EXPEDIENTE Nº 1408/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1026

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de refacción
de baños y reparaciones varias en el edificio sede de
los Tribunales Federales de Paraná, sito en la calle 25
de mayo n° 256 de la citada ciudad (Provincia de Entre
Ríos); y

Considerandos:

Que por nota de fecha 4 de mayo pasado

el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Pa-
raná, Dr. Gabriel B. Chausovsky, ha solicitado una modi-
ficación en el proyecto original, cuya implementación ha
ordenado la Dirección de Obra, contando con la opinión
favorable de la Inspección (confr. fs. 1, 2 y 12/13);

Que, asimismo, a fs. 12/13 la Dirección
de Obra informa acerca de imprevistos surgidos durante
la ejecución de la encomienda, vinculados con el estado
de deterioro corroborado en las cañerías de plomo y tan-
ques de reserva de agua existentes, los que han importa-
do la ejecución de trabajos adicionales y la instrumenta-
ción de economías de obra;

Que, consecuentemente,  la Prosecretaría

de Arquitectura propicia a fs. 14/15 la aprobación de la
modificación de obra en cuestión, sobre la base de los
presupuestos detallados obrantes a fs. 6/9, los que han
sido conformados por la firma contratista;

Que, por otra parte, la firma contratis-
ta ha peticionado por nota del día 8 de junio del co-
rriente año una ampliación del plazo establecido contrac-
tualmente para la ejecución de la obra, en orden a las
dificultades acaecidas en la gestión de compra de deter-
minados materiales utilizados en la instalación sanita-
ria, y en las variantes dispuestas durante el curso de
la encomienda, respecto de lo cual a fs. 14/15 la depen-
dencia técnica mencionada se ha expedido prestando con-
formidad a su otorgamiento, en la medida que -a juicio

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

de la Dirección de Obra- resultan atendibles las razones
esgrimidas por la empresa;

Que, por último, a fs. 10/11 se acom-
paña para su pertinente aprobación el nuevo plan de traba-
jos y curva de inversiones, que contempla las modificacio-
nes contractuales antes referidas, signados por la contra-
tista.

Por ello, y en conformidad con lo es-
tablecido en los arts. 30 y 35 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos obrantes a fs. 6/8 y 9, de los cuales surge que se
agregan y se reducen obras por la suma de pesos siete mil
quinientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos
($ 7.579,48) y dos mil novecientos uno con ochenta centa-
vos ($ 2.901,80), respectivamente, como modificación del
contrato suscripto con la firma Antolín Fernández S.A.

2o) Ampliar el plazo de ejecución de

la obra en treinta (30) días corridos, siendo su nueva fe-
cha de terminación el día 27 de julio del corriente año.

3o) Aprobar el nuevo plan de trabajos
y curva de inversiones agregados a fs. 10/11.

4o) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este acto se aprueban se realizará conforme a
los certificados de obra pertinentes.

5o) Imputar el gasto de pesos cuatro

mil seiscientos setenta y siete con sesenta y ocho centa-
vos ($ 4.677,68), que resulta de la modificación de obra
aprobada en el apartado primero de la presente resolu-
cion, a la cuenta "Cont. Bienes de dominio público"
(05-19-00-02-00-5197-4-2-2-00000-1-1.1).

6º) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la contratista la ampliación de la
garantía correspondiente.

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº1038/94                                 EXPEDIENTE Nº 1408/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

7°) Regístrese, hágase saber a la Subse-
cretaría de Administración y remítanse las actuaciones a
la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, y -por
su intermedio- notifíquese a la contratista. Tome previa
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.