RESOLUCION Nº 287 / 81

Ref.Nº 24 del Expte. Nº 4770/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,   23 de marzo de 1981.-
Visto el presente expediente Nº 296.970/81
del registro de la Subsecretaría de Administración, rela-
cionado con la obra "Tribunales Federales de Mendoza" y 
teniendo en cuenta lo informado precedentemente por el

Departamento de Arquitectura con referencia al presupues-

to de mayor gasto presentado en estas actuaciones,  y su

encuadramiento dentro de las previsiones del artículo 30º

de la Ley 13.064 de Obras Públicas,

SE RESUELVE

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto o-
brante en estas actuaciones, cuyo monto asciende a la su-
ma de PESOS: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLO-
NES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
($ 2.654.166.992.-), por la ejecución de trabajos adicio-
nales en los rubros instalaciones sanitarias y contra in-
cendio, instalaciones eléctricas y equipamiento, en la o-
bra de referencia, cuya construcción fuera oportunamente
adjudicada a la "Empresa Constructora Ing. Esteban A. //

Pauli".-

2º) Acordar a la citada empresa un plazo de sie-

te (7) meses para la ejecución de los mencionados trabajos
contados a partir de la fecha de la presente resolución.-

3º) Fijar como precios básicos los vigentes al
mes de abril de 1980 para la determinación de mayores cos-
tos, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley
12.910 y sus decretos reglamentarios.-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

4º) Imputar el gasto a la Cuenta, "Plan de Tra-

bajos Públicos"   (Mendoza)  1-05-004-4-42-4210-67-01 del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Finan-

ciero del corriente año.-

5º) Regístrese, hágase saber al Departamento

de Arquitectura y al Servicio Nacional de Arquitectura,

y remítanse a la Subsecretaría de Administración, a sus

efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judi-
ciales.-

j.c.d./b.m/G