RESOLUCIÓN                                                                          EXPEDIENTE N° 2195/91

N° 700/91                                                                            SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.775

Buenos Aires,12 de agosto de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la obra de restauración de medianera y re-
fuerzo de estructura en el edificio sede de la Secreta-
ria Electoral del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Paraná (Pcia. Entre Rios), adjudicada a la firma
Induvial S.A.; y teniendo en cuenta lo informado a fs.
3/4 por la Prosecretaria de Arquitectura.

SE RESUELVE.

1o) Otorgar una ampliación de plazo de

obra original de 5 dias corridos, motivada por razones
especiales de índole constructiva, fijando la fecha de
terminación el dia 30/04/91.-

2o)    Regístrese,    hágase    saber    a    la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judicia-
les.-