RESOLUCION Nº 1514/83       Ref. Nº10 del Expte. N°102/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1983.-
Vistas estas actuaciones relacionadas con /

trabajos de remodelación en el edificio de la calle San Jeróni-
mo Nº2024/34 de la ciudad de Santa Fe, sede de la Secretaría /
Electoral de esa jurisdicción; y
Considerando:

Que con fecha 27 de enero pasado se firmó el con-
venio por el que se aprobó la ejecución de trabajos adiciona-
les en el inmueble antes mencionado, fijándose la finalización
de los mismos para el 28 de febrero de 1983, quedando a cargo/
del Poder Judicial de la Nación la provisión de los materiales,
en tanto que la mano de obra sería absorbida por la parte ven-
dedora.

Que demorada la entrega de los materiales por el/
Poder Judicial, la enajenante solicitó una prórroga para la en-
trega de los trabajos, solicitando que se fijara para el 23 de
abril ppdo.

Que la impostergable necesidad de contar con el /
edificio dada la proximidad de los comicios electorales y te-
niendo en cuenta que a los trabajos originales previstos se su-
maron otros, propuestos por las autoridades de la Secretaría /

Electoral, como ser cambios en la instalación eléctrica, traba-

jos de albañilería y modificación de la carpintería metálica, /
vidrios templados debido a la incorporación devarios aparatos /
de aire acondicionado, ello determinó un presupuesto adicional/
que alcanza a la suma de $a 17.327,40.-, informando el Departa-
mento de Arquitectura que el mismo resulta equitativo en razón/

///////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

de los materiales utilizados y la mano de obra insumida para/
la realización de las nuevas tareas.

Que ante las excepcionales circunstancias en que/
tuvieron que ser realizados esos trabajos, vinculadas a la in-
mediata habilitación de las dependencias destinadas a la Secre-
taría Electoral del distrito, de conformidad a las directivas/
impartidas al Departamento de Arquitectura, corresponde conva-
lidar lo actuado por éste al aprobar la ejecución de los tra-
bajos realizados, cuya necesidad y costo equitativo fueron opor-
tunamente evaluados por el citado Departamento teniendo en cuenta, ade-
más la conveniencia deque los adicionales incorporados fuesen con-
cretados por quien ya estaba realizando la obra principal.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar los trabajos realizados en el edificio/
de la calle San Jerónimo Nº2024/34, conforme el convenio suscrip-

to con fecha 27 de enero pasado y los trabajos adicionales deta-
llados a fs. 3/5 de las presentes actuaciones.-

2º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración/
a liquidar al señor Jorge Muse Buchara la suma de PESOS ARGENTI-
NOS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA CENTA-
VOS ($a 17.327,40.-), en concepto de los trabajos adicionales de-

tallados a fs. 3/5.-

3º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Amplia-

ciones y Remodelaciones (Todo el País)" (1-05-004-4-42-4210-93/

01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
ro del año 1983.-

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

hoja nº2

RESOLUCION Nº 1514/83      Ref. Nº10 del Expte. N°102/80

////////////////////////////////////////////////////////////////

4°) Regístrese, tome intervención el Registro de In-
muebles Judiciales y remítanse a la Subsecretaría de Administra-
ción, para su cumplimiento.-
m.a.m.