RESOLUCIÓN                                       EXPEDIENTE N°19.036/96

N° 1317/97                                   ADMINISTRACIÓN GENERAL

am.0374

Buenos Aires, 21 de mayo de 1997.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con los contratos de obra pública de instalación de
los ascensores nos. 7, ,9 y 10 del edificio sito en Av. Comodoro
Py 2.002, y de ayuda de gremios, celebrados «respectivamente- con
las firmas Fujitec Argentina S.A. e Ing. Ureta S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura ha

sometido a consideración el "acta-convenio" de fecha 15 de abril
de 1996, signada "ad referendum" del Tribunal, entre la ex
Subdirección de Arquitectura -ley 23.984- y los representantes de
la contratistas precedentemente mencionadas, de cuyo texto
resulta la regulación de la ampliación del plazo de ejecución de
ambas encomiendas (ver fs. 26).

Que según se desprende del  informe

obrante a fs. 105/113, la prórroga del plazo de ejecución de la
obra de instalación de ascensores halla justificación en la
demora en la contratación de la ayuda de gremios u obra civil
correspondiente. Del mismo informe, también surge el fundamento
de acceder a la ampliación del plazo de ejecución de este último
contrato, ya que por ser éste accesorio de la obra de instalación
de ascensores, se viabiliza el acuerdo en general*

Que ello no obstante, en tanto de la

cláusula segunda de la citada acta-convenio resulta la
conformidad de "las partes intervinientes" con el tiempo insumido
en la ejecución de las tareas, no corresponde su ratificación por
ser inconducente con los fines perseguidos.

Que por la cláusula quinta de dicha

acta, las firmas contratistas han renunciado a los derechos
patrimoniales que les podrían asistir con relación a las
prórrogas de que se trata.

Que,   asimismo,   la   Dirección   de

Infraestructura Judicial ha elevado las actas de recepción
provisional correspondientes a ambas encomiendas,  de las que

resulta que la firma Fujitec Argentina S.A. cumplió con las
fechas de entrega de previstas, y que la empresa Ing. Ureta S.A.
incurrió en una demora de once días respecto de los plazos
estipulados, que dicha dependencia justifica en el informe de
fs. 96 en razón de que los trabajos faltantes no impidieron la
habilitación al uso público de los ascensores por tratarse de
trabajos de terminación.

Que por ello, teniendo en cuenta lo
informado a f. 105/113 y 141/143,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar el acta-convenio obrante en

siete ejemplares a a fs. 26/53 de estas actuaciones, suscripta
por  el  señor  subdirector  arq.  Mario  Luciano  Marello,  en
representación  de  la  ex  Subdirección  de  Arquitectura  -ley
23,984-, y los señores Yasuhiko Suehiro y el ing. Eduardo Gustavo
Ureta, en representación -respectivamente- de las firmas Fujitec
Argentina S.A. e Ing. Ureta S.A., con la salvedad expuesta en el
tercer considerando, como modificación del plazo de ejecución de
los contratos indicados.

2)  Aceptar las renuncias de derechos

expuestas  por  los  representantes  legales  de  las  empresas
anteriormente citadas,  a  través  de la cláusula quinta del
acta-convenio mencionada.

3)  Aprobar  las  actas  de  recepción

parcial y total provisional, obrantes en cinco y seis ejemplares
-respectivamente- a fs. 2/6 y 57/62 de estas actuaciones,
suscriptas por el arq. Marcos Romano Salas, en representación de
la Dirección de Infraestructura Judicial, y el señor Camilo I.
Pezzoni, en representación de la firma Fujitec Argentina S.A..

4)  Aprobar el acta de recepción total

provisional,  obrante en seis ejemplares a fs.  89/94 de estas
actuaciones,  suscripta por el arq.  Marcos Romano Salas,  en
representación de la Dirección de Infraestructura Judicial, y el
ing. Eduardo G. Ureta, en representación de la firma Ing. Ureta
S.A.-

5)      Regístrese.    Remítanse    las

actuaciones a la Dirección de Infraestructura Judicial, y por su
intermedio,  notifíquese  a  las  firmas  contratistas.  Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.