RESOLUCION Nº 716/83

REF.Nº 25 del EXPTE.Nº 5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de mayo de 1983.-

Visto el presente expediente Nº 245.865/
78 (corresponde nº 4/80) del registro de la Subsecretaría
de Administración, por el cual se tramita la realización
de trabajos adicionales en el edificio sede del Juzgado
Federal de Santiago del Estero; y
Considerando:

Que mediante Resolución Nº 177 dictada por
esta Corte Suprema con fecha 24 de febrero ppdo. se aprobó
el Acta de Recepción Provisional de la referida obra.

Que con posterioridad a esa fecha, el Juz-

gado Federal del asiento solicitó la realización de trabajos
adicionales (instalación de un medidor eléctrico, micrófonos,
parlantes, secamanos etc.) por razones de orden funcional.-

Que el Servicio Nacional de Arquitectura so-
licita la aprobación de los trabajos mencionados, de acuerdo
la memoria descriptiva obrante a fs. 15/l6, lo que origina
un mayor gasto de $ 3.725.144.224.--, habiéndose confecciona
do planilla de parámetros para la determinación de mayores

costos para los item de contrato y nuevos.

Que además corresponde, según el convenio
vigente, liquidar al citado Servicio la suma de $ ///////
149.005.769.--, en concepto de honorarios.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado

a fs. 29/31 por el Departamento de Arquitectura.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto

de los trabajos de referencia por la suma de PESOS: TRES MIL
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 3.725.144.224.--) como am-
pliación del contrato con la empresa "Hugo y Juan Carlos
Enrico-Empresa Constructora S.C.".-

2º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MI-
LLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 149.005.769)
en concepto de honorarios.-

3o) Aprobar la planilla de parámetros para la
determinación de los mayores costos de los item de contrato
y nuevos, el Plan de Trabajos y de Inversiones, respectivo.-

4o) Fijar un plazo de noventa (90) días corri-
dos para la ejecución de los citados trabajos, a partir de

la fecha en que se imparta el Acta de Iniciación.-

5o) Imputar el gasto total cuyo importe ascien-
de ala suma de PESOS: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES ($ 3.874.149.993.--) a la Cuenta "Plan de Trabajos Pú-
blicos-Sgo. del Estero" (1-05-004-4-42-4210-74-01) del Pre-
supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del

año 1983.-

6o) Regístrese, hágase saber al Departamento de
Arquitectura y devuélvanse a la Subsecretaría citada.Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

s.t.

G.