RESOLUCION Nº 1006/78.-

REF. Nº 6 del EXP. Nº 5.006/64

Buenos Aires,  29  de noviembre de 1978.-
Visto el presente expediente Nº 247.782/78 del regis-
tro de la Dirección Administrativa y Contable, del Poder Judi-
cial de la Nación, por el que se tramita la construcción del
edificio para sede del Juzgado Federal de 1a. Instancia de /
Santiago   del Estero;   y

Considerando:

Que por Resolución de esta  Corte  Suprema

Nº  901/75  se adjudicó a  la  firma  "Hugo y Juan Carlos Enrico,
Empresa  Constructora   S.C."  la   construcción  de  que   se   trata,  /
por la   suma  de $ 74.585.591,   con plazo  de  ejecución de  trein-
ta  y  seis  (36) meses -iniciado el  5 de  octubre   de  1976-  y fe-

cha   de  terminación el  5 de  octubre  de  1979.-

Que mediante Resolución Nº  83  del 13  de

febrero ppdo. fué aprobada por este Tribunal el acta suscrip-
ta por representantes del Servicio Nacional de Arquitectura y
de la empresa contratista, mediante la cual se fijó como fecha
de iniciación de las obras el 1º de junio de 1977, reduciendo
se el plazo contractual de ejecución de los trabajos a trein-
ta y cuatro (34) meses y fijándose en consecuencia como fecha
de  terminación el 31 de marzo de 1980.-

Que,   con posterioridad,  fue  aprobado el

plan de  trabajo presentado  por la  firma  de referencia   (Reso-
lución de esta  Corte Suprema Nº 240bis/78) .-

Que por las presentes actuaciones,  el /

Servicio Nacional  de Arquitectura   acompaña  un presupuesto  de
mayor gasto por la   suma  de $ 2.450.030.- resultante  de  los es-
tudios practicados,  previo al  comienzo de las obras,  por la /
empresa   contratista.-

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

Dicho  organismo  estatal  solicita,   además,

se acuerde a la firma contratista una prórroga de 150 días /
corridos, fijándose en consecuencia como nueva fecha de ter-
minación el 28 de agosto de 1980, y se apruebe el nuevo plan
de trabajos y curva de inversiones, como asimismo los paráme-
tros, obrantes a fs. 7, para determinar los mayores costos /
del adicional.

Que  la  Dirección Administrativa   y Contable,

en su informe precedente, manifiesta que en el Plan de Traba-
jos Públicos del presente ejercicio financiero existen fon-/
dos suficientes para solventar el gasto consignado en el con-
siderando  anterior.-

Por  ello,   y teniendo  en  cuenta  lo  informado

a  fs.  16 por la Dirección Administrativa  y Contable   del Poder
Judicial de  la Nación,

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el presupuesto  de ma-

yor gasto por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIEN-
TOS CINCUENTA MIL TREINTA ($ 2.450.030.-) por la realización
de las obras de construcción del edificio para sede del Juzga-
do Federal de 1a. Instancia de Santiago del Estero.-

2º) Acordar a la Empresa Contra-
tista "Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Constructora S.C."
una prorroga de 150 días corridos, fijándose como nueva fecha
de terminación de las obras de que se trata el 28 de agosto /

de 1980.-
/////////////////////////////////////////////////////////////

- 2 -

REF.  Nº  6.   del EXP.  Nº 5.006/64
 -SUPERINTENDENCIA-

////////////////////////////////////////////////////////////

3º) Aprobar el plan de trabajos y curva de inver-
siones, como asimismo los parámetros de fs. 7 para determi-
nar los mayores costos del adicional, presentados por la em-
presa contratista en estas actuaciones.-

4º) Regístrese y devuélvanse a la Dirección Adminis-
trativa y Contable del Poder Judicial de la Nación, a sus efec-
tos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-