RESOLUCION Nº 1155/81

Ref. Nº6 del Expte. Nº21/81
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1981.-
Visto el presente expediente relacionado /
con la prosecución de la construcción de la estructura de hor-

migón armado y parte de la manipostería del edificio destinado/
a sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes //
(Buenos Aires); y
Considerando:

Que por Resolución Nº1620 de fecha 23 de diciem-
bre ppdo. se adjudicaron dichos trabajos a la firma "Valentín/
Guitelman S.A.C.I.I.F." , de acuerdo al resultado del llamado /
a licitación formulado oportunamente.-

Que por las presentes actuaciones, la empresa //
contratista manifiesta haber realizado trabajos adicionales, /
pues al efectuarse las excavaciones se advirtió la existencia/
de lodo y agua que obligaron a la firma de referencia a efec-
tuar diversas tareas para solucionar los problemas imprevís-
tos y proseguir los trabajos correspondientes.-

Que de todo ello resultó procedente el reconoci-
miento de un adicional de obra, cuyo monto asciende a la suma/ 
de $ 33.836.773; pero las medidas adoptadas ante la aparición/
de agua significaron una reducción de las tareas previstas //
contractualmente, lo que ha originado un presupuesto de menor/
gasto por $ 377.839, teniendo en cuenta que la evaluación de /
dicha reducción asciende a $ 34.204.612 (Confr. fs. 7/8).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado prece-
dentemente por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar la realización de los trabajos adicio-

//////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

nales originados por la excavación y limpieza de un pozo de //
bombeo y extracción del agua y lodo existentes, por el impor-
te de PESOS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS  //
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 33.826.773.-).-

2º) Aprobar la deducción de menor metraje de la /
ejecución de los rubros II -movimiento de tierra-, III -alba-
ñilería- y IV -estructura de hormigón armado- , originada por /
la reducción del nivel de fundación prevista contractualmente/
lo que ocasiona un menor gasto de PESOS: TREINTA Y CUATRO MI-
LLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE ($ 34.204.612.-)

3º) Aprobar el presupuesto de menor gasto por la/
suma de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS  //
TREINTA Y NUEVE ($ 377.839.-), que incluye el adicional seña-
lado en el punto 1º y las economías indicadas en el punto 2º. -

4º) Aprobar la prórroga del plazo contractual //
por un lapso de treinta (30) días, originada por los trabajos/
adicionales indicados en el punto 1º, fijándose como nueva fe-
cha de terminación de las obras el 12 de noviembre de 1981.-

5º) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Curva de/
Inversiones, agregado a fs. 9.-

6º) Regístrese y remítase a la Subsecretaría de /
Administración, a sus efectos. Hágase saber al Departamento //
de Arquitectura y dése intervención al Registro de Inmuebles /
Judiciales.-

j.c.d./m.a.m.