RESOLUCION Nº 765/85                           Ref. Nº 1 del Expte. Nº 1076/84

Buenos Aires, 1º de noviembre de 1985.-

Visto el presente expediente Nº 1335/85
del registro del Departamento de Arquitectura( Nº/////

383.335/85 del registro de la Subsecretaría de Adminis-
tración), y
Considerando:

Que por las presentes actuaciones se re-
quieren la aprobación de una ampliación de plazo de obra
y de un presupuesto de Mayor Gasto, para la prosecución
de los trabajos de certificación del funcionamiento de

la caldera del edificio de Cerrito 536, de la Capital
Federal.-

Por ello, y teniendo en cuenta lo informa-

do por el Departamento de Arquitectura y lo prescripto
por el Artículo 9, Inciso e) de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la Empresa "CONTROL TERMICO —
Ing. Jorge E. Angeleri", una ampliación, del plazo de la
obra de referencia de 4 meses y 17 días, a partir del 20
de Octubre de 1985, Quedando como nueva fecha de termina-
ción del contrato el 9 de marzo de 1986.-

2o) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales que se agrega a fs. 11 y cuyo monto asciende a
la suma de AUSTRALES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILESIMOS
($A 0,388)con precios a la fecha de licitación, como am-
pliación del contrato suscripto con la firma mencionada.

3º) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus decretos
reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodolo-
gía contractual aprobada.-

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

4o) Solicitar a la firma "CONTROL TERMICO -
Ing. Jorge E. Angeleri" la ampliación de la garantía y
el sellado de Ley correspondiente.-

5o) Afectar el presente gasto con cargo a
la partida pertinente del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del corriente año (Artículo
13 de la Ley de Contabilidad).-

6o) Regístrese, hágase saber y remítase a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

pd