RESOLUCIÓN Nº1954/95                                   EXPEDIENTE N°   130/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1950

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1995.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la obra pública de ejecución de los traba-
jos de construcción de ocho cámaras frigoríficas mortuo-
rias, dos cámaras frigoríficas para frascos, cuatro me-
sas de autopsias y obras generales de refacción en el
edificio sito en la calle Junín 760 de esta ciudad, sede
de la Morgue Judicial; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución nº 930 de

fecha 20 de octubre de 1987 se aprobó la licitación pú-
blica nº 6/87 -por donde tramitó la contratación de los
trabajos mencionados-, la que se adjudicó a la firma
"Stamei S.R.L."; por la resolución nº 1238 del 21 de di-
ciembre del mismo año se aprobó el respectivo contrato
de obra pública (confr. expte. 1036/94 - fs. 501 y 540);

Que con fecha 18 de noviembre de 1988

se celebró entre la Prosecretaría de Arquitectura y la
contratista, ad referendum del Tribunal, el acta de re-
cepción provisional parcial en la que se destacó que co-
rrespondía al noventa y siete por ciento (97 %) de los
trabajos contratados, por encontrarse éstos terminados
con arreglo al contrato y cumplidas satisfactoriamente
las pruebas respectivas (expte. nº 803.575/89 - fs. 2/4);

Que, por entonces, los trabajos pen-
dientes, equivalentes al tres por ciento (3 %) de la en-
comienda contratada, se relacionaron con detalles de ter-
minación -revestimientos de azulejos en mochetas de puer-
tas- cuyo cumplimiento se sujetó a la ejecución del adi-
cional, aprobado con fecha 20 de diciembre de 1988 me-
diante la resolución nº 1331, el que -por otra parte-
fundamentó (entre otras causas) la ampliación del plazo
contractual que llevó la fecha de finalización de la
obra al 20 de abril de 1969 (confr. acta de recepción
antes citada; expte. 803.472/86 - fs. 23 y resolución nº
745/89, obrante a fs. 9 del expte. nº 803.725/89);

Que la Dirección Médica de la Morgue
Judicial -en su calidad de usuaria de la obra- no prestó

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

conformidad a la recepción provisional, efectuada, en vir-
tud de observaciones referidas a las deficiencias verifi-
cadas en el funcionamiento de las cámaras mortuorias cons-
truidas, lo que fuera detectado en el mes de octubre de
1988, es decir, con anterioridad a la fecha de celebra-
ción de dicho acto (ver expedientes nº 803.575/89 y
803.974/89, fs. 9 y 51/53, respectivamente);

Que dichas deficiencias y la verifica-
ción de trabajos incumplidos originó el acta de constata-
ción del estado de obra de fecha 17 de agosto de 1989 por
la que la contratista se comprometió a subsanar en un pla-
zo determinado (17-8-89 al 8-9-89) los incumplimientos e
inconvenientes observados (confr. fs. 4/5 del expte.
803.974/89);

Que ello no obstante y operado el ven-
cimiento del plazo acordado en el acta de constatación
referida, persistieron serias fallas en el sistema de
enfriamiento de las cámaras, no habiéndose logrado alcan-
zar el máximo grado de optimización en el funcionamiento
y rendimiento, ni la puesta a punto definitiva del mismo
(confr. expte. 803.974/89, fs. 20/27 y 31/37);

Que ante las divergencias suscitadas

en torno al origen y causas de las deficiencias en cues-
tión, y de acuerdo a lo proscripto en el art. 18 de las
cláusulas generales del pliego de bases y condiciones de
la contratación mediante resolución nº 640 del 17 de sep-
tiembre de 1990 se aprobó la realización de un peritaje
técnico que se encomendó al Ing. Industrial Roberto Segu-
ra y contó con la conformidad genérica de la contratista.
Ello así pues, la pretensión de la firma "Stamei S.R.L."
de limitar el objeto del estudio a un aspecto parcial
-cálculo de los forzadores- no ha impedido la autoriza-
ción de acuerdo a los puntos de pericia propuestos por la
Prosecretaría de Arquitectura, desde que el especialista
de común acuerdo designado ha ponderado que esta obra
constituye una unidad funcional en la mal los diversos
elementos se encuentran interrelacionados, siendo el co-
rrecto funcionamiento la resultante de las acciones con-
juntas de unos y otros (expte. 803. 974/89, fs. 118 y 128,
fs. 139 -art. 2o de la resolución 640/90- e informe de
fs. 131);

/////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº   /95                      EXPEDIENTE Nº 130/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

////////////////////////////////////////////////////

Que sobre el particular, la contratis-
ta tampoco ha mantenido una conducta coherente respecto
de sus cuestionamientos iniciales por cuanto no se agra-
vió del acto administrativo que aprobó loe puntos de la
evaluación de que se trata y, por un acto posterior (ac-
ta de fecha 1º de marzo de 1991), se obligó a integrar
toda la documentación solicitada por el Ingeniero Segu-
ra, proceder que comportó admitir la sustanciación de la
prueba en los términos aprobados por este comitente
(expte. 803.974/89 - fs. 141 y 199/200);

Que, con posterioridad, la realización

del informe pericial se vio obstaculizada por la conduc-
ta de la contratista, toda vez que incumplió el compromi-
so asumido y los emplazamientos que en relación al mismo
se le cursaran; argumentó impedimientos ajenos al comi-
tente -falta de entrega de documentación de subcontratis-
tas-, por cuya razón -en fecha 26 de julio de 1991- se
aprobó la ampliación de los puntos de pericia para reu-
nir los elementos de juicio necesarios e imprescindibles
para cumplir el cometido principal (expte. nº 803.974/
89), fs. 206/217 y providencia de fs. 219);

Que,  finalmente,  el informe técnico,

presentado el 27 de diciembre de 1991 (ver expte.
803.974/89, fs. 148/152), permitió comprobar los defec-
tos constructivos de las cámaras instaladas y confirmar
las observaciones formuladas por el taller de manteni-
miento de la Morgue Judicial a través de diversos infor-
mes expedidos entre los meses de octubre de 1988 y mayo
de 1990 (ver fs. 51, 53/54, 57, 60, 63, 66, 69/70, 73,
75, 83/84, 94, 97, 101, 105, 50 y 124 del antecedente
citado), A ello no empece la circunstancia de que "las
Especificaciones Técnicas definan aproximadamente y en
forma general los elementos a proveer", pues el especia-
lista ha corroborado -asimismo- que "no ocurre lo mismo
en cuanto a la instalación de refrigeración, instalación
eléctrica, funcionalidad, calidades y características de

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

los equipos y materiales a colocar, ensayos de recepción
y otras características técnicas que definen sin lugar a
evasivas en qué consiste lo que debe proveerse" (ver apar-
tado I de la pericia);

Que en relación a la instalación de

refrigeración -que es la que presentó deficiencias- la
contratista incumplió la© condiciones especificadas en la
documentación licitaría que rige la contratación. Como
manifestación de sus inobservancias, el perito ha destaca-
do que "en lo relativo a las unidades R 502 para las cáma-
ras de frascos, siendo especificadas para cada cámara dos
unidades marca ACMAR de 11/2HP, se han colocado dos de 1
HP, de capacidad notablemente inferior a lo especificado
(33 % menor)" -ver apartado 2 de la pericia-; también ha
precisado la notoria insuficiencia y falta de adecuación
de los equipos enfriadores instalados para cumplir con
las necesidades de refrigeración según lo solicitado en
las especificaciones técnicas (-10 y -25 grados C para
cuerpos y frascos, respectivamente) -ver apartado 5 del
informe pericial-;

Que,  por consiguiente,  en tanto las

conclusiones de la prueba pericial técnica demuestran que
-tal como lo había sostenido la Dirección Médica de la
Morgue Judicial- al 18 de noviembre de 1988 la obra no
era de recibo, en las condiciones descriptas y valoradas
en el acta de recepción provisional parcial sucripta ad
referendum de este Tribunal, no es procedente disponer su
aprobación. Ello así, sin perjuicio de que la obra haya
quedado habilitada al uso desde entonces, en las condicio-
nes de ejecución reseñadas;

Que, en otro aspecto, la Morgue Judi-
cial ha descalificado la propuesta del perito destinada a
la remodelación integral de la instalación de refrigera-
ción pues ésta comportaría modificaciones en el recinto
que ocupan las cámaras mortuorias y que cuentan con una
terminación de obra. En cambio, el taller de mantenimien-
to del organismo propone afrontar las tareas de repara-
ción, cuyo costo estima en la suma de Pesos Cuarenta mil
($ 40.000) -fs. 19/21-;

Que a la vez, -y a juicio de la Prose-
cretaría de Arquitectura- las reparaciones que propicia
ejecutar el taller de mantenimiento de la Morgue Judicial
se corresponden con los incumplimientos imputables a la
firma "Stamei S.R.L.", tornando a esta solución jurídica-
mente viable (ver fs. 27/29);

///////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº  /95                         EXPEDIENTE Nº 130/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

///////////////////////////////////////////////////

Que -por último- habiendo resultado in-
fructuosa la gestión extrajudicial efectuada para obte-
ner la reparación de los trabajos defectuosos (ver tele-
tipograma obrante a fs. 44/45), la conducta denotada por
la contratista, en la medida de las obligaciones incum-
plidas, fundamenta la extinción del vínculo contractual
con encuadre en el art. 50, inciso a) de la Ley 13.064.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Rescindir el contrato de obra pú-
blica celebrado con la firma "Stamei S.R.L." -art. 50,
inciso a) de la Ley 13.064-, con las consecuencias esta-
blecidas en los incisos a), c) y e) del art. 51 del cita-
do régimen legal.

2o) Autorizar -con cargo a la empresa

mencionada- la ejecución de los trabajos detallados en
el informe obrante a fs. 19/20, los que se llevarán a
cabo por intermedio del taller de mantenimiento de la
Morgue Judicial,

3o) Atribuir -asimismo- con cargo a la

firma "Stamei S.R.L." las costas emergentes de la peri-
cia técnica realizada -honorarios profesionales del Ing.
Roberto Segura- con arreglo a lo dispuesto en los arts.
44 de la Ley 13.064 y 72 del pliego tipo de bases y con-
diciones de la contratación y, de conformidad a las ero-
gaciones afrontadas por este comitente, tal como se des-
prende de las autorizaciones otorgadas mediante las reso-
luciones nº 640/90, 847/91 y 169/92.

4o) Disponer que -por conducto de la
Subsecretaría de Administración- se proceda a:

a) liquidar y abonar a favor de la Dirección Médica de
la Morgue Judicial una partida especial de Pesos Cuaren-
ta mil ($ 40.000), destinados a la adquisición de los
elementos y materiales, necesarios para la ejecución de
los trabajos autorizados, con cargo de rendir cuenta do-
cumentada de su inversión;

////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

b)  retener -hasta las resultas de la liquidación final
que se dispondrá practicar- los fondos y/o garantías cons-
tituidas por la firma "Stamei S.R.L.", en concepto de fon-
dos de reparo;

c)  ejecutar la garantía constituida por la contratista
-en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 13.064- en con-
formidad con lo establecido en el decreto n° 411/69, re-
glamentario de la Ley 17.804.

5º) Encomendar a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios -Prosecretaría de Arquitectu-
ra-, la formulación del certificado final de cierre de
cuentas, el que deberá contemplar:

a)  la revisión integral de la certificación provisoria
emitida y abonada en el transcurso de la obra, con inter-
vención -respecto de las liquidaciones de variaciones de
costos- de la Comisión Liquidadora Ley 12.910;

b)  el monto que resulte procedente imputar a la firma
"Stamei S.R.L.", en virtud de la pericia técnica practica-
da, para cuyo cálculo y determinación se dará previa in-
tervención a la Subsecretaría de Administración;

c)  la liquidación de los trabajos que se ejecuten, según
lo dispuesto en el artículo segundo de la presente resolu-
ción, computándose -con la colaboración que se solicitará
de la Dirección Médica de la Morgue Judicial- los gastos
en concepto de materiales y mano de obra;

d) el cargo que -de corresponder- resulte pertinente prac-
ticar a la firma "Stamei S.R.L.", deducidos los importes
que sean resarcibles en razón de los fondos de reparos
retenidos.

6o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración, a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios, a la Prosecretaría de Arquitec-
tura y -por su intermedio- notifíquese a la contratista.
Remítanse las actuaciones a la Dirección Médica de la
Morgue Judicial a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.