RESOLUCION  N° 295/84-SSA-                  Ref.   N°37  del  Expte.N°858/68

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1984.-
Vista la presentación efectuada por la firma
"TERMAIR S.A.", contratista de los trabajos de instalación
de aire acondicionado en la obra "Tribunales Federales de
Resistencia -Chaco-"; y

Considerando:

Que con fecha 8 de noviembre de 1982 (Resolu-
ción Nº1506/82), se resolvió aprobar el Acta de Iniciación
de los trabajos de referencia.-

Que conforme lo señala precedentemente el De-
partamento de Arquitectura, dichos trabajos comenzaron el
día 15 de octubre de 1982, debiendo finalizar el 20 de //
octubre de 1984.-

Que la empresa -en su escrito de fs. 1- pone
de manifiesto la imposibilidad de ajustarse a dicho plazo
en razón del atraso que lleva la obra principal, circuns-
tancia ésta motivada por el ritmo lento que había impreso
a los trabajos el ex-contratista Ing. Civil Fernando Jorge
Ceccarelli y que diera lugar a la transferencia del contra-
to a la Empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C.", trámite/
que duró cerca de un año (confr. fs. 2).

Que debiendo efectuarse los trabajos de insta-
lación de aire acondicionado en forma coordinada con la /
obra civil y no siendo imputable a la firma "TERMAIR S.A."
la situación planteada, conforme lo señala el Departamento
de Arquitectura en el informe que antecede, corresponde /
acceder a la ampliación del plazo solicitado.-

//////////////////////////////////////////////////////////

Por lo que, SE RESUELVE:

1º) Ampliar el plazo contrac-
tual de la obra "Instalación de Aire Acondicionado" en el/
Edificio en construcción para sede de los Tribunales Federa
les de Resistencia -Chaco-, llevando la fecha de terminación
al día 3 de mayo de 1985.-

2o) Regístrese y pase a la Sub-

secretaría de Administración, la que deberá poner en conoci-
miento de lo precedentemente dispuesto al Departamento de Ar-
quitectura, previa intervención del Registro de Inmuebles Ju-
diciales.-