RESOLUCION Nº 851 /82

EXPTE. Nº1363/81 Ref. N°1
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 16 de julio de 1982.-
Vistas estas actuaciones por las que la /

Subsecretaría de Administración solicita se prorrogue por el /
término de diez (10) días hábiles la fecha de vencimiento de /
la orden de compra N° 540/81, respecto del renglón N°2, corres-
pondiente a la contratación directa para la microfilmación de /
legajos de personal obrantes en esa dependencia, y
Considerando:

Que según se informa a fs. 2, existe un saldo de /
5.218 fotogramas, amparados en el renglón N°2 de la citada or-
den de compra que aún no fueron procesados, sin mediar en ello/
hecho imputable a ninguna de las partes intervenientes.

Que resulta conveniente completar las tareas en /
los legajos ya preparados para la obtención de los fotogramas /
avanzando en el plan de microfilmación de documentación inicia-
do por la Subsecretaría de Administración.
SE RESUELVE:

1º) Prorrogar el vencimiento de la orden de com-
pra N°540/81 hasta diez (10) días hábiles a partir de la fecha/
de entrega de los legajos a microfilmar.-

2º) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría de/
Administración a sus efectos.-
m.a.m.

A