RESOLUCION Nº 1896/83.-     Exp. N° 311/83  - SUPERINTENDENCIA.-

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1983.-
Visto este expediente S-311/83 caratulado

"Tribunal de Cuentas s/ formula observación legal a la Resolución
Nº 1358/82"; y
Considerando:

Que la Delegación Fiscal ante el Poder Judicial elevó
al Tribunal de Cuentas de la Nación las actuaciones relativas a //
las licitaciones públicas Nros. 285/81 y 359/81, en las que se ad-
judicó a la firma "Liefrink y Marx" la provisión e instalación de
dos (2) centrales telefónicas en dependencias del Palacio de Jus-
ticia y del edificio de la Avenida Roque Sáenz Peña 1211 de esta /
Capital, resolviendo aquél formular observación legal en los térmi-
nos del artículo 87 de la Ley de Contabilidad a la Resolución Nº /
1358/82 por la que se aprobó un nuevo régimen, de reajuste por va-
riaciones de costos en reemplazo del previsto contractualmente, de
acuerdo a la propuesta formulada en ese sentido por el Departamen-
to de Arquitectura.-

Que la observación legal formulada se fundamenta en /
relación a los certificados cobrados con anterioridad al 23 de ju-
nio de 1982, en que no existiendo reservas hechas por la contratis-
ta respecto de los mismos pagos efectuados, de acuerdo con las //
cláusulas libremente pactadas y no cuestionadas por las partes, /
tendrían un efecto cancelatorio definitivo e irrevocable, provocan-
do la correlativa liberación del deudor.-

Que, en cuanto a los certificados abonados posteriori-
dad a la fecha de los reclamos, la observación se apoya en la in-
teligencia de que la devaluación de la moneda no reviste el carác-
ter de hecho extraordinario y de imposible previsión que autorice,
de acuerdo con los decretos 2875/75 y 2348/76, la modificación de
lo convenido con fuerza vinculatoria. Para afirmar esa conclusión,

/////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

el Tribunal de Cuentas señala las reiteradas e importantes depre-
ciaciones ocurridas a partir del mes de febrero de 1981, con bas-
tante antelación a la presentación de la oferta, primero por de-
cisión oficial y luego por efecto del mercado, situación que no
pudo escapar al conocimiento de la reclamante.-

Que, requerido el informe correspondiente, el De-
partamento de Arquitectura conjuntamente con la Subsecretaría de
Administración se expidió señalando que, con posterioridad al i-
nicio de los trabajos, hecho acaecido durante el transcurso del
mes de febrero del año próximo pasado, la contratista se presen-
tó alegando la inequidad que representaba la aplicación, para e-
sa época y para el tipo de trabajos en ejecución, de los índices
de nivel general de la construcción utilizados en el régimen de
reajuste contractual, como consecuencia de los elementos total-
mente importados necesarios en la construcción de las centrales
telefónicas y ante la devaluación monetaria, cuya magnitud supe-
ró a las previsiones que normalmente son contempladas en las co-
tizaciones empresariales.-

Que el régimen al que se encuentra sometido el /
contrato administrativo de que se trata procura mantener durante
toda su vigencia y hasta la completa realización de la obra que
constituye su objeto, la equidad de la relación contractual so-/
bre la base de la equivalencia de las contraprestaciones recí-/
procas, lo cual supone una norma de conducta administrativa por
la que, a través de la decisión política, se concilian las pre-
rrogativas que se le reconocen al Estado con los derechos que le
conciernen a la contratista.

Que, sin embargo, la aplicación de ese principio
debe responder siempre a una adecuada ponderación de las varia-/
bles que excepcionalmente puedan incidir en la relación provocan-
do una situación de desequilibrio, no resultando aceptable que /

////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº 1896/83.      Exp. N° 311/83  -SUPERINTENDENCIA.-

/////////////////////////////////////////////////////////////////
por ella pueda llegarse a la eliminación del "riesgo empresario"
sin que medien las circunstancias de real imprevisión que dan fun-
damento a lo diapuesto por el artículo 1198 del Código Civil.-

Que para asegurar ese proposito, las comisiones li-
quidadoras o los organismos a los que se le han atribuido las fun-
ciones que a aquellas corresponden, estudian los casos en que se
detectan distorsiones en el resultado de la aplicación de los re-
gímenes de liquidación pactados y proponen las soluciones que co-
rresponda adoptar con el fin de restablecer la necesaria equidad
en el reconocimiento de mayores costos.-

Que dentro de ese marco normativo deten ser conside-
radas las cuestiones planteadas como fundamento de la observación
legal formulada y que se concretan en los efectos que deben reco-
nocerse a los pagos parciales efectuados y al carácter extraordi-
nario y de imposible previsión que cabe atribuir a la causal fác-
tica invocada en sustento de la Resolución objetada.-

Que en cuanto a los pagos efectuados con anteriori-
dad a la presentación del reclamo, debe tenerse presente que los
certificados parciales que constituyen su fundamento tienen siem-
pre carácter provisional y por ello quedan sujetos a revisiones o
ajustes posteriores, lo cual cuita relevancia a la formulación de
reservas en la oportunidad de su cobro, la cual debe sí hacerse /
en ocasión del pago del certificado final; consecuentemente, no /
resulta correcto atribuir a esos pagos un efecto cancelatorio de-
finitivo e irrevocable como se sostiene en la observación formula-
da.-

Que, en cuanto al carácter extraordinario y de impo-
sible previsión de la causal fáctica invocada como sustento de la
Resolución 1358/82, resulta oportuno analizar comparativamente la
evolución de las variables tenidas en cuenta, respectivamente, en

/////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

el régimen convenido originariamente y en el aprobado por la Re-
solución observada, en el período inmediatamente anterior a los
contratos, durante la ejecución de la obra y con posterioridad a
su finalización.-

Que así, en razón de que la apertura de las /

licitaciones Nros. 285/81 y 359/81 tuvo lugar el 16 y el 4 de sep-
tiembre de 1981, para el período comprendido entre los meses de /
enero y septiembre de ese año se registra una variación del 69,3%
en los precios de la construcción y del 168,82% en los precios ma-
yoristas no agropecuarios -importados-; para el período que abar-
ca los nueve meses siguientes, desde octubre de 1981 hasta junio
da 1982, mes este último de la finalización de ambas obras, esa
variación porcentual fue del 70,6$ y del 178,56%, respectivamen-
te; y finalmente, para el último período considerado, desde julio
de 1982 hasta marzo de 1983, posterior a la terminación de los //
trabajos el incremento fue del 279,5% y del 276,98% en cada caso.-

Que el análisis de la evolución de los dos ín-
dices considerados permite concluir que el desfasaje que se advier-
te entre la variación de los precios de la construcción y de los /
precios mayoristas no agropecuarios -importados- durante el perío-
do que corre desde la apertura de la licitación hasta la finaliza-
ción de los trabajos, lapso durante el cual regirían los regímenes
de mayores precios previstos en los pliegos de la licitación o el
aprobado por Resolución No 1358/32, no puede ser considerado un he-
cho extraordinario y de imposible previsión, desde que se registran
incrementos que repiten aproximadamente la tendencia puesta de ma-
nifiesto durante el período inmediatamente anterior, lo que tuvo /
que ser tenido razonablemente en cuenta al momento de la presenta-
ción de las ofertas. Finalmente el tercer período, posterior a la
terminación de los trabajos, pone de manifiesto una variación por-
centual parecida en ambos casos, aunque sustancialmente mayor, al-
canzando al 279,5% respecto de los precios de la construcción y al
276,98% en el caso de los precios mayoristas no agropecuarios -im-
portados-.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº 1896/83.             Exp.  N°  311/83  -SUPERINTENDENCIA-

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Que, consecuentemente, no aparece suficientemente
justificado el reemplazo del régimen de reconocimiento de mayores
costos incluido en el pliego licitarlo, basado en el índice de //
precios de la construcción por el aprobado por Resolucion N° 1358/
82 que toma en consideración el correspondiente a los precios mayo-
ristas no agropecuarios -importados- por lo que resulta procedente
admitir, por esos fundamentos, la observación legal formulada por
el Tribunal de Cuentas de la Nación, dejando sin efecto la Resolu-
ción mencionada. Ello es así por cuanto no se ha dado en el presen-
te caso el hecho extraordinario y de imposible previsión que auto-
rice la modificación de lo pactado contractualmente.-
SE RESUELVE:

1º) Admitir la observación legal formulada por el Tri-
bunal de Cuentas de la Nación en relación a la Resolucion N° 1358/
82, la que es dejada sin efecto.-

2o) Regístrese, hágase saber, comuníquese al Tribunal
de Cuentas de la Nación y devuélvanse las actuaciones a la Subse-
cretaría de Administración para su cumplimiento.-

j.c.d.