RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE Nº 19.061/95

Nº 1482/95                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1437

Buenos Aires, 13 de octubre de 1995.

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de reparación

de revoques del muro medianero del edificio sito en Av.
Diagonal Roque S. Peña 1.211 de esta ciudad, adjudicados
por resolución nº 202/95 a la firma "Tafide S.A."; Y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaria de Arquitectura

informa sobre modificaciones introducidas en la encomien-
da original, las que -motivadas en la necesidad de ade-
cuar el proyecto licitado a las reales condiciones de
ejecución-, han importado aumentos y reducciones de los
trabajos contratados, sin alterar el plazo estipulado
para la finalización de la obra;

Que la dependencia técnica mencionada

ha elaborado los presupuestos detallados que -a su jui-
cio- resulta pertinente aprobar, los que -a la vez- han
sido conformados por la empresa adjudicataria;

Que -por otra parte- la contratista ha

presentado un nuevo plan de trabajos y curva de inversio-
nes, el que -habiendo contemplado la variante de obra
implementada- no ha merecido reparos de orden técnico.

Por ello, y teniendo en cuenta los in-
formes expedidos por la Prosecretaria de Arquitectura a
fs. 6/8 de estos actuados, y lo dispuesto en el art. 30°
de la ley 13.064,

///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aprobar ios presupuestos detalla-
dos obrantes a fs, 1/2 del presente antecedente, de cuyo
resumen surge que se agregan y se deducen obras por Xa
suma de Pesos Tres mil trescientos doce con quince centa-
vos ($ 3.312,15) y Dos mil quinientos treinta y siete con
quince centavos ($ 2.537,15), respectivamente, como modi-
ficación del contrato de obra pública suscripto con la
firma "Tafide S.A.".

2o) Aprobar el plan de trabajos y cur-
va de inversiones obrante a fs. 4/5 de. estas actuaciones,
adecuado a la variante de obra aprobada.

3°) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este acto se aprueban se realizará conforme a
los certificados de obra pertinentes.

4o) Afectar el importe de Pesos Sete-
cientos setenta y cinco ($ 775,00) que resulta de la modi-
ficación contractual aprobada en el art. 1º de la presen-
te resolución, a la cuenta "Mantenimiento y reparación
de edificios y locales" (05-17-00 00-01-0097-3-3-1-
00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gastos para el
presente Ejercicio Financiero.

5º) Establecer que, por; donde corres-
ponda, se solicite a la contratista la ampliación de la
garantía correspondiente.

6o) Regístrese. Hágale saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y a la Subse-
cretaría de Administración. Remítanse las actuaciones a
la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, y -por su
intermedio- notifíquese a la empresa "Tafide S.A.". Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.