RESOLUCION Nº100/91                                        EXPEDIENTE Nº 206/91

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

JC.111

Buenos Aires, 18 de febrero de 1991.-
Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa a fs. 21 que, habiendo vencido el plazo de ejecu-
ción de la obra pública de ampliación del Juzgado Fede-
ral de Ushuaia, contratada con la firma Omar Rubén Blan-
co Construcciones, ésta no ha terminado los trabajos en
su totalidad, restando la ejecución de los ítems corres-
pondientes a la baranda para escalera.-

Que las circunstancias alegadas por la

contratista para eximirse de las consecuencias de su de-
mora, consistente en el supuesto incumplimiento de un
tercero ajeno a la relación contractual, por ser aquélla
la obligada a su cumplimiento, no justifican la amplia-
ción del plazo de obra, como así tampoco es atendible su
argumento sobre que los elementos faltantes son de termi-
nación de la misma, pues coadyuvan a la seguridad del
uso público para el que se destina el edificio.-

Que, en consecuencia, operando en el

caso la mora automática prevista en el art. 35 de la ley
de Obras Públicas.-

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección General de

Arquitectura y Servicios, por intermedio de sus dependen-
cias competentes, la aplicación de las penalidades y
congelamiento de variaciones de costos en la certifica-
ción correspondiente a los trabajos ejecutados con mora
por la firma Omar Rubén Blanco Construcciones.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

2º)Regístrese y hágase saber a la Di-

rección General de Arquitectura y Servicios, a la
Prosecretaría de Arquitectura y a la Comisión Liquidadora
Ley 12.910 y vuelvan las actuaciones a la segunda de las
dependencias citadas.-