Resolución N° 3284/98.-

Expte. N°27.241/96

Buenos Aires,22 de diciembre de 1998-

Vistas las presentes actuaciones,
relacionadas con la provisión integral y llave en mano de
bienes de equipo, sistemas y servicios informáticos,
adjudicada a la firma Unisys Sudamericana S.A., mediante la
licitación pública n° 1/97; y

CONSIDERANDO:

Que se ha formalizado el acta de acuerdo
relativa al plan de puesta en marcha, "ad referendum" de
este Tribunal, en el cual se estipula que finalizará el 1o
de abril de 1999.

Que sin perjuicio de que ello se ha
concretado una vez vencida la prórroga del plazo del
contrato, concedida mediante la resolución n° 2013/98, el

acta mencionada será ratificada al sólo efecto de propender
a la continuidad de su ejecución.

Que, por consiguiente, la presente no
comporta la justificación de una nueva ampliación del plazo
contractual y la cuestión atinente a la responsabilidad por
el retraso se dirimirá en su oportunidad- ,

Que, por lo demás, esa concertación significa

que la co-contratante se ha avenido a ejecutar el plan de
puesta en marcha en las condiciones que aseguran el mejor
cumplimiento del contrato, situación que no se concilia con
la exigencia de que este comitente efectúe el respectivo
análisis de oportunidad, mérito y conveniencia -según
resulta de su nota de fecha 21 de diciembre ppdo.- por no
ser esa ponderación propia de una acto bilateral.

Que, finalmente, con relación al plan en
cuestión, corresponde destacar una vez más que "no son
admisibles los requerimientos de la contratista que denotan
la. pretensión de descargar en este comitente funciones o
actividades  que  exceden  las  que  le  competen,  por

desnaturalizar el objeto del contrato "llave en mano" y, en
consecuencia, las obligaciones que Unisys asumió dentro de
ese marco" (resolución n° 2013/98),
Por ello,
SE RESUELVE:

Aprobar el acta-acuerdo referida al plan de
puesta en marcha del contrato precedentemente señalado, el
cual integra la presente resolución, suscripto entre la Dra.
Elena Campanella, en representación de la Dirección de
Informática, la Lic. M. Claudia Segovia, en representación
de la empresa Unisys Sudamericana S.A., y el Ing. Carlos
Tate, por la Auditoria General de la Nación; ello con las
salvedades expuestas en los considerandos de esta resolución.

Regístrese  y  hágase  saber.  Oportunamente,

archívese.-

. ACTA ACUERDO -

Entre el Poder Judicial de la Nación, representado en este acto por la Dra. Elena Campanella -
titular de la Dirección de Informática- y el  Ing, Carlos Tate -Director técnico del proyecto- por una
parte; y la empresa Unisys Sudamericana S.A., representada por la Sra. Claudia Segovía- en su
carácter de presidente de la firma, acuerdan en establecer, con relación a la Orden de Compra
428/97-ad referendum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- lo siguiente:

1) EÍ comitente recibe los sistemas entregados en su oportunidad y migrados por la contratista, en
virtud del proyecto, de acuerdo al detalle que se acompaña en Anexo L Estos sistemas -
necesarios   para   la   puesta   en   marcha-   deberán   estar   en   condiciones   operativas   de
funcionamiento conforme al cronograma propuesto por la empresa como alternativa segunda
del mencionado plan.

2)   El comitente acepta el plan de puesta en marcha ofrecido por la contratista denominado "Plan
Paralelo", cuya fecha de culminación se establece el día Io de abril de 1999, oportunidad en
que se labrará e! acta a que refiere el punto 1.5. del capítulo 4o del pliego de condiciones
técnicas,

3)   El comitente garantiza la realización de !as pruebas de los sistemas, de tal modo que
respondan al criterio de operatividad mencionado en el punto 1,

4)   Cualquier defecto de funcionamiento detectado en el procedimiento de Puesta en Marcha,
deberá ser subsanado y corregido según ios procedimientos indicados en el mencionado plan,
sin que esto altere la fecha indicada de finalización.-

5)   A la fecha de finalización estipulada, !a contratista presentará la factura correspondiente a la
provisión, documento que - una vez conformado- comenzará a ser abonado dentro de los
treinta días hábiles posteriores, con arreglo a la clausula 1.12 del pliego de bases y
condiciones.

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad de
Buenos Aires, a los Veintidos (22) dias del mes  de diciembre de 1999.

ANEXO I

LISTADOS  DE SISTEMAS MIGRADOS A RECIBIR POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

| SISTEMAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Archivo General |
| 2 | Civil |
| 3 | Civil y Comercial Federal |
| 4 | Comercial |
| 5 | Contaduría |
| 6 | Contencioso Administrativo Federal |
| 7 | Control de Stock |
| 8 | Cuerpo Médico Forense |
| 9 | Efectos |
| 10 | Efectos Sistema Penal |
| 11 | Guía Judicial |
| 12 | Haberes-Actívos/Pasivos |
| 13 | Interior La Plata - Córdoba |
| 14 | Interior San Martín |
| 15 | Laboral |
| 16 | Obra Social |
| 17 | Ordenes de Compras |
| 18 | Patrimonio |
| 19 | Penal Capital Federal |
| 20 | Peritos |
| 21 | Personal Activos/Pasivos |
| 22 | Seguimiento Documentación de la Corte |
| 23 | Seguimiento Expedientes Administrativos |
| 24 | Seguridad Social |
| 25 | Tesorería |

Hipólito Yrigoyen 1236 - Buenos Aires - Argentina C.P. 1086 - Tel. 381 - 8875