RESOLUCIÓN                            EXPEDIENTE N°2489/90

N°344/92

r.293

Buenos Aires, 21 de abril de 1992.

Vistas las presentes actuaciones por las
cuales el Arquitecto Jorge Rafael López León ha recurri-
do contra la resolución S.de A. n° 658/91, del 9 de mayo
de 1991 (fs. 156); y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 19 de junio de 1991, me-
diante la resolución S.de A.n° 878/91 se ha rechazado el
recurso de reconsideración interpuesto;

Que se ha analizado la totalidad de lo
actuado en los expedientes mencionados por el recurrente;

Que se ha comprobado que el trámite de

los expedientes que se pretende relacionar con estas ac-
tuaciones, no condice con su situación fáctica, minucio-
samente examinada, como consta a fojas 66/70, 147/151,
155, 174/175 y 202/204;

Que el nombrado recurrente no ha aporta-
do nuevos elementos de juicio idóneos y mínimamente se-
rios que permitan aceptar su reclamo.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Rechazar el recurso deducido por el

Arquitecto Jorge Rafael López León, en contra de la reso-
lución S.de A.n° 658/91 del 9 de mayo de 1991.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o)  Notifíquese  al  recurrente  por

Ujieria. Remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Administración quien desglosará los expedientes acumula-
dos, devolviéndolos a su anterior estado, dando el curso
correspondiente a estas actuaciones.-

RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N°2489/90

N°344/92

R.313

//TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DR. AUGUSTO CESAR
BELLUSCIO, DR. EDUARDO MOLINE O'CONNOR y DR. ANTONIO
BOGGIANO

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales el Arquitecto Jorge Rafael López León ha pre-
sentado recurso de reconsideración y jerárquico en subsi-
dio en contra de la resolución S. de A. n° 658/91, del
9 de mayo de 1991 (fs. 156); y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 19 de junio de 1991,

mediante la resolución S. de A. n° 878/91, se ha rechaza-
do el recurso de reconsideración interpuesto (fs. 176);

Que el reclamo versa sobre defectos

en la liquidación de intereses por pago de certificados
en mora, exclusivamente;

Que tal supuesto no responde a la

previsión contemplada en el art. 65 del pliego base de
la relación que unió a las partes pues -tal como se ex-
presó en la resolución 286/91 del Consejo de Administra-
ción y resolución 658/91 S. de A. (fs. 155 y 156/7, res-
pectivamente- la posibilidad de las partes contratantes
de realisar reclamaciones recíprocas hasta la extensión
del certificado final de cierre de cuentas, es relativa.
a las prestaciones esenciales, que dependen del avance
de la obra, pero no comprende los reclamos por defectos
en la liquidación de accesorios, los que debieron ser
formulados oportunamente;

Que, en consecuencia, es irrelevante

la disconformidad expresada por el recurrente en oportu-
nidad de suscribir la liquidación final, con fecha 16 de
noviembre de 1989 (fs. 1/2 del expediente n° 804.045/89);

Que el estudio de las constancias
del expediente n° 459.102/89 y de la totalidad de las /

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

actuaciones invocadas por el recurrente y pertinentes pa-
ra la solución del conflicto, permite concluir que respec-
to de la liquidación n° 2042/85 -correspondiente a los
cerficados n° 7 y n° 8- abonada el 3 de mayo de 1985, fue
oportuno el explícito reclamo por capitalización mensual
de intereses que formuló el contratista en la nota presen-
tada con fecha 6 de mayo de 1985 (fs. 11/13), situación
que habilita a revisar la integridad del pago, que no tie-
ne -en el caso- efectos concelatorios;

Que al respecto,  la aplicación del

art. 48 de la ley 13.064 (redacción conforme al art. 8 de
la ley 21.392), según el cual en caso de mora en los pa-
gos el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a
la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para
sus operaciones de descuento sobre certificados de obra,
conlleva la capitalización mensual de intereses por mora
en el pago, tal como ha sido reconocido por el Tribunal
de Cuentas de la Nación en el dictamen que en copia obra
a fs. 4/5 de estas actuaciones;

Que en tales condiciones, corresponde

hacer lugar al reclamo del recurrente respecto de la li-
quidación N° 2042/85;

Que, por el contrario, resulta inadmi-
sible su pretensión de revisar liquidaciones no observa-
das oportunamente, cuyos pagos tuvieron efectos cance-
latorios.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Hacer lugar parcialmente al recur-
so jerárquico interpuesto -en subsidio- por el arquitecto
Jorge Rafael López León y revocar la resolución S. de A.
n° 658/91 del 9 de mayo de 1991 exclusivamente en cuanto
se admite la revisión de la liquidación n° 2042/ 85.-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N°2489/90

N°344/92

/////////////////////////////////////////////////////////

2o) Declarar procedente la capitali-
zación mensual de los intereses por mora en el pago de
la liquidación n° 2042/85 (certificado n° 7 de obra y

certificado n° 8 de diferencia de costos de jornales y
materiales), correspondiente a la obra "Juzgado Nacional
en lo Comercial n°26, Callao 635, licitación pública n°
138/83".-

3o) Regístrese. Notifíquese al recu-
rrente por Ujiería y remítanse las actuaciones a la Sub-
secretaría de Administración a efectos de que, mediante
la intervención de los organismos pertinentes, se proce-
da a la reformulación de los cálculos conforme a lo re-
suelto y a la liquidación y pago de la diferencia resul-
tante. Oportunamente, desglósense los expedientes acumu-
lados y devuélvanse a su anterior estado.-