Resolución Nº 1837/98

Expte. N°14-32669/97

Buenos  Aires,  21 de agosto de  1998.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas
con la obra pública de construcción de los Tribunales
Federales de Gral. Roca (provincia de Rio Negro), contratada
con la empresa "Huayqui S.A. de Construcciones"; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura Judicial
ha elevado para su aprobación las actas de recepción
provisional, parcial y total, de la obra indicada.

Que, por otra parte, la contratista solicitó
la ampliación del plazo de ejecución de la obra -el cual
finalizó el 19 de diciembre de 1997-. Fundamentó su pedido
en el hecho de que distintas modificaciones, ordenadas por
la administración, produjeron el atraso en la realización de
tareas; también en razones financieras, originadas en la
fecha de aprobación del balance final entre deductivos y
demasías, el cual arrojó un saldo favorable a ella (ver su
nota a fs. 2 del folio único 11).

Que además, mediante su apoderado y por nota

■

de fecha 29 de diciembre de 1997, expuso que para el caso de
que se autorizara la prórroga del plazo de la obra hasta el
día 31 de enero de 1998 (fecha de la recepción provisional
total de la obra-ver acta respectiva a fs. 7/9), renunciaba
a efectuar cualquier tipo de reclamo económico (fs. 3 del
folio único 11). Consta la respectiva ratificación del
órgano societario competente (fs. 32/33) .

Que la dependencia citada anteriormente se
expidió favorablemente respecto de la referida petición, por
las razones que detalla en su informe 21/22, entre las
cuales se encuentran las de índole financiera, expuestas por
la contratista.

Por ello, SE RESUELVE:

1o} Aprobar las actas de recepción
provisional -parcial y total-, las cuales obran en tres
ejemplares a fs. 2/4 y 7/9, respectivamente, suscriptas por
el arquitecto Gustavo A. Pérez Silva y el ingeniero Néstor
Raúl Fossa, en representación de la firma contratista, y el
arquitecto Daniel Flores, en representación de la Dirección
de Infraestructura Judicial.

2o) Aprobar la prórroga del plazo de
ejecución de la obra hasta el día 31 de enero de 1998, y
aceptar la renuncia de derechos formulada por "Huayqui S.A
de Construcciones" en la nota referida en el tercer
considerando de la presente resolución.

3°) Regístrese. Remítanse las actuaciones a
la Dirección de Infraestructura Judicial, y por su
intermedio, notifíquese. Tome intervención el Registro de
Inmuebles Judiciales.-