RESOLUCION Nº 1064/81

Ref. Nº22 del Expte. Nº4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 20 de agosto de 1981.-
Visto el presente expediente N°295.816/81 /
del registro de la Subsecretaría de Administración, relacio-
nado con la ejecución de una extensión de la conexión de //
gas para el suministro de dicho fluído en el edificio que a-
lojará a los Tribunales Federales de Mendoza; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº144/81, modificada /

parcialmente por Resolución Nº 275/81, se autorizó al Depar-
tamento de Arquitectura a contratar directamente con la em-
presa "Cañogas" de José S. Galiano la realización de los  //
trabajos de referencia.-

Que por Resolución Nº495/81, este Tribunal a-
probó el contrato suscripto en virtud de lo dispuesto por /
las citadas Resoluciones Nros. 144/81 y 275/81, autorizán-

dose posteriormente al Señor Presidente de la Cámara Fede-

ral de Apelaciones de Mendoza a suscribir un formulario so-

licitando autorización para comenzar los trabajos de que //
se trata y la aprobación del instalador propuesto oportuna.

mente (Confr. Resolución Nº369/81).-

Que ante un pedido de la citada Cámara por am-

pliación del consumo, la empresa adjudicataria de los tra_

bajos presentó un presupuesto adicional, obrante a fs. 72,/
por la suma de $ 9.960.000.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a /
fs. 73/74 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

1º)Aprobar el presupuesto de adicionales, como /
ampliación del contrato oportunamente suscripto con la firma/
"Cañogas" de José S. Galiano, por la suma de PESOS: NUEVE MI_
LLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS {$ 9.960.000.-).-

2º) Otorgar a dicha firma un plazo de veinte //
(20) días corridos, a contar de la fecha de emisión de la or_
den de dar comienzo a los trabajos ampliatorios, para la rea_
lización de los mismos, fijándose como fecha de terminación /
de la totalidad de las obras la correspondiente al vencimien_
to de dicho plazo.-

3º) Autorizar la certificación, conforme a lo //
establecido en la Resolución Nº275/81, modificatoria de la //

N°144/81.-

4º) Solicitar a la firma de referencia la amplia.
ción de la garantía y sellado correspondientes.-

5o) Imputar el gasto resultante de lo dispuesto/
en la presente, a la Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anterio-
res".-

6°) Regístrese, hágase saber y remítase a la //
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-

m.a.m./j.c.d.