Resolución nº 2422/98.-

Expte. N°14-21909/98
amgf.0253

Buenos Aires, 20 de octubre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones,
relacionadas con los trabajos de remodelación del inmueble
sito en la calle Lavalle 1653, de esta ciudad, destinado a
sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y

CONSIDERANDO:

1)   Que  la  Dirección  de  Infraestructura
Judicial ha elevado para su aprobación distintas tareas
adicionales, las cuales justifica por distintas razones de
orden  técnico  (ver  informe  a  fs.  15/22),  y que por
constituir trabajos que perfeccionan el proyecto para su
mejor uso o funcionamiento, hallan encuadren legal en el
art. 30 de la ley 13,0964.

Esa dependencia se ha expedido favorablemente
respecto de los precios cotizados por la contratista
"Mejores Hospitales S.A.". También ha aconsejado la
ampliación del plazo de ejecución de la obra -en 30 días
corridos- con motivo del referido adicional de obra.

Por otra parte, la Obra Social ha practicado
la pertinente afectación presupuestaria (fs. 27/29).

2)  Que entre dichos trabajos se incluyen los
referidos  a la reparación de las medianeras  del patio
interior, del contrafrente, y de la membrana de la azotea
del edificio; su costo total asciende al importe total de
pesos trece mil cuatrocientos sesenta y nueve con cincuenta
y ochos centavos ($ 13.469,58).

En el informe antes citado, se señala que se
deben encarar con urgencia por cuanto el estado de las
medianeras representan un peligro permanente por la
posibilidad de nuevos desprendimientos del revoque, y la
membrana de la azotea exhibe filtraciones -principalmente en
los sectores aledaños a las medianeras-, susceptibles de

ocasionar daños a los cielorrasos de la obra que se está
ejecutando (ver punto 6o a fs. 20).

Consecuentemente, teniendo en cuenta lo
expuesto por la Dirección de Infraestructura Judicial y por
el señor Director General de la Obra Social de este Poder
Judicial (fs. 26 y 29, respectivamente) , se autorizará su
ejecución por ser trabajos indispensables y urgentes para la
conservación o reparación de partes comunes del edificio
(confr. ley 13.512, art. 8°, tercer párrafo).

Por ello, SE RESUELVE:

1) Aprobar los presupuestos detallados que
integran el informe de fs. 15/22 de estas actuaciones, de
cuyo resumen surge un aumento de costos por el importe total

de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 39.042,55), y una economía de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
1.362,83), como modificación de la obra precedentemente
indicada.

2) Autorizar la prórroga del plazo del
contrato hasta el 7 de noviembre de 1998.

Regístrese. Hágase saber a la Obra Social del
Poder Judicial, y por su intermedio, notifíquese a la
administración del consorcio de propietarios del edificio
sito en la calle Lavalle 1653/57. Remítanse las actuaciones
a la Dirección de Infraestructura Judicial para la
prosecución del trámite. Tome intervención el Registro de
Inmuebles Judiciales.-