RESOLUCION Nº217/93         EXPEDIENTE Nº94/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
G.B.254

Buenos Aires, 17 de marzo de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la obra pública de provisión e instalación
del sistema ininterrumpible de energía en el edificio
sede de los Tribunales Federales de Córdoba; y

Considerando:

Que según resulta de las constancias de

las actuaciones, la firma Servotron S.A., contratista de
la obra, ha incurrido en demora en la terminación de los
trabajos, respecto de la provisión del equipamiento con-
tratado y no habiendo acreditado en este aspecto causas
que justificaran su proceder;

Que, por consiguiente, procede la apli-
cación de penalidades en conformidad con lo previsto en
el art. 31 de las Cláusulas Generales del contrato, con
exclusión del lapso que media entre la aprobación de los
planos correspondientes y la fecha de finalización de la
obra, por no serle imputable a la contratista la demora
en la instalación en orden a ios argumentos expuestos en
el informe de fs. 43/47;

Que,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto

precedentemente, la justificación parcial de la demora
lo es a los efectos de la graduación de la multa a apli-
car, y en relación a un lapso posterior a la mora que le
es imputable, circunstancia que no permite acceder a la
ampliación del plazo de ejecución de la obra, solicitada
por la contratista en su presentación de fecha 23 de ene-
ro de 1992.

Por ello, teniendo en cuenta lo informa-
do a fs. 50/51 y 58 de las actuaciones, y lo dispuesto
en el art. 35 de la ley 13.064,

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aplicar a la firma Servotron S.A.

la multa contractual de pesos once mil doscientos ochenta
y tres con veinticuatro centavos ($ 11.283,24), que debe-
rá reponer en el plazo de quince días, el que correrá des-
de la notificación del presente acto.

2º) Disponer la afectación de las ga-
rantías constituidas a que se refieren los artículos 21 y
46 de la ley 13.064 hasta el monto de la multa aplicada,
en caso de que no sea satisfecho el requerimiento ante-
rior.

3o) No hacer lugar a la prórroga del
plazo contractual.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración, y devuélvanse las actuacio-
nes a la Prosecretaría de Arquitectura, a sus efectos, y
por su intermedio notifíquese a la contratista, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.